## gtnt
| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | [40 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI | [35 empty] | 672 |  |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIỂU 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BT 31/10/2019
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [20 empty] | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh (đã được điều chỉnh) | [20 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [20 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Kinh phí hỗ trợ nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (triệu) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Kinh phí hỗ trợ nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (triệu) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Kinh phí hỗ trợ nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (triệu) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 | 1.745 | 12.469 | 31.244 | 3.655 | 0 |  |  |  |  | 66.692 | 1 | 2.854 | 0.73 | 10.9 | 3.62 | 26.575 | 3.32 | 17.693 | 10722.6422 | 0 | 53.5 | 0.43 | 16.98 | 32.6 | 3.49 | 0 |  |  |  |  | 69.943 | 1 | 2.804 | 0.68 | 10.456 | 3.62 | 28.17 | 3.32 | 19.893 | 11459 | 0 | 46.328 | 0.43 | 13.123 | 29.77 | 3.005 | 0 |  |  |  |  | 59.396 | 0.85 | 2.654 | 0.38 | 9.61 | 2.61 | 19.79 | 3.9 | 19.602 | 9615.74 |  | 0.86594 | - | 0.84921 | 1.972 | 0 | 0.98
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 | 2.75 | 15.79 | 44.626 | 15.072 | 0.77 | 0 | 0.77 |  |  | 38.337 | 1.8 | 5.454 | 1.75 | 0.19 | 4.18 | 17.129 | 0.4 | 7.434 | 12880.3959 | 0.40425 | 78.18 | 1.331 | 15.217 | 51.236 | 10.396 | 8.29 | 2.75 | 5.54 |  |  | 36.305 | 2.6 | 5.45 | 0 | 0.11 | 3.34 | 17.161 | 0.21 | 7.434 | 12433.8881 | 5.1772 | 65.794 | 0.84 | 11.877 | 44.521 | 8.556 | 0.99 | 0 | 0.77 | 0.22 | 0 | 21.536 | 1.69 | 0.26 | 0 | 0.11 | 3.33 | 13.877 | 0.21 | 2.059 | 7530.05 |  | 0.84157 | 0.11942 | 0.5932 | 0 | 0 | 0
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  | 9.21 | 11.18 | 2.85 | 16.7 |  | 16.7 |  |  | 9.24 | 1.37 |  |  |  | 7.87 |  |  |  | 3925.5062 | 8.7675 | 25.815 |  | 11.535 | 11.4 | 2.88 | 20.47 |  | 20.47 |  |  | 9.24 | 1.37 |  |  |  | 7.87 |  |  |  | 4366.5189 | 10.7468 | 20.261 | 0 | 8.899 | 9.711 | 1.651 | 15.91 | 0 | 15.91 | 0 | 0 | 5.386 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 3977.05 |  | 0.78485 | 0.77723 | 0.5829 | 0 | 0 | 0
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 | 4.135 | 15.177 | 67.835 | 20.451 | 0 |  |  |  |  | 36.233 | 5.893 | 4.69 | 0 | 0 | 5.58 | 14.452 | 3.79 | 1.828 | 16486.7117 | 0 | 127.827 | 6.805 | 18.815 | 86.201 | 16.006 | 3.333 | 0.691 | 0.491 | 2.151 |  | 36.233 | 5.893 | 4.69 |  | 2.01 | 2.43 | 13.382 | 5.11 | 2.718 | 19457.8278 | 1.7958 | 107.59 | 3.842 | 14.284 | 75.68 | 13.784 | 0 |  |  |  |  | 23.942 | 2.5 | 2.874 | 0.2 | 2.68 | 5.47 | 3.437 | 2.745 | 4.036 | 18531 |  | 0.84168 | 0 | 0.66078 | 2.32 | 0 | 1.009
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 | 4.607 | 39.699 | 50.483 | 28.502 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |  |  | 46.54 | 5.62 | 0.3 | 1.7 | 0.45 | 17.487 | 2.523 | 12.52 | 5.94 | 20750.5983 | 1.2525 | 95.57 | 2.15 | 38.28 | 47.71 | 7.43 | 1.7 | 1.2 | 0.5 |  |  | 44.462 | 3.68 | 0.3 | 0.98 | 0.45 | 17.487 | 2.523 | 12.52 | 6.522 | 16868.5307 | 1.2525 | 84.0471 | 2.565 | 27.4071 | 46.444 | 7.631 | 0.7 |  |  |  |  | 14.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.768 | 0 | 2.969 | 3.98 | 13431.2 |  | 0.87943 | 0.41176 | 0.331 | 1.796 | 0 | 0.2
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 | 1.5 | 3.67 | 8.93 | 6.63 | 0 |  |  |  |  | 3.553 | 0.55 |  | 0.367 |  |  | 1 | 1.636 |  | 3125.4712 | 0 | 20.73 | 1.5 | 3.67 | 8.93 | 6.63 | 0 |  |  |  |  | 3.553 | 0.55 |  | 0.367 |  |  | 1 | 1.636 |  | 3125.4712 | 0 | 15.474 | 1.5 | 2.399 | 5.954 | 5.621 | 0 |  |  |  |  | 2.209 | 0.42 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.34 | 0.25 | 2268.7 |  | 0.74645 | - | 0.62173 | 0 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 | 0 | 6.5 | 23.5 | 5 | 0 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 4645.9929 | 0 | 35 | 0 | 6.5 | 23.5 | 5 | 0 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3 |  | 4645.9929 | 0 | 25.14 | 0 | 4.03 | 16 | 5.11 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.5 | 3306 |  | 0.71829 | - | 0.83333 | 0 | 0 | 0
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 | 2.4 | 16.81 | 37.69 | 6.6 | 10.78 | 4.7 | 6.08 |  |  | 31.35 | 2.7 | 2 | 2 | 0.5 | 7.45 | 11.15 | 3.35 | 2.2 | 10899.5067 | 7.0695 | 63.5 | 2.4 | 16.81 | 37.69 | 6.6 | 0 |  |  |  |  | 34.22 | 2.5 | 4 | 0 | 0.5 | 5.45 | 17.92 | 2.85 | 1 | 11020.6678 | 0 | 59.673 | 0.6 | 12.98 | 41.38 | 4.713 | 0 |  |  |  |  | 32.36 | 0 | 2.1 | 0.8 | 0 | 6.71 | 10.68 | 7.91 | 4.16 | 10826.1 |  | 0.93973 | - | 0.94565 | 1.55 | 0 | 0.8
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 | 2.87 | 10.811 | 14.359 | 17.563 | 2.8 | 1.33 | 1.47 |  |  | 17.842 | 1.1 | 0 | 4.677 | 0.2 | 3.838 | 1.326 | 6.701 | 0 | 7774.3736 | 1.869 | 45.603 | 2.87 | 10.811 | 14.359 | 17.563 | 2.8 | 1.33 | 1.47 |  |  | 17.842 | 1.1 | 0 | 4.677 | 0.2 | 3.838 | 1.326 | 6.701 | 0 | 7774.3736 | 1.869 | 36.543 | 0.45 | 7.485 | 22.765 | 5.843 | 0.63 | 0.63 |  |  |  | 10.8 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 3.911 | 0 | 6.736 | 0 | 5098.7 |  | 0.80133 | 0.225 | 0.60531 | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 | 0.15 | 4.561 | 15.357 | 1.18 | 0.35 | 0 | 0.35 |  |  | 15.671 | 0.8 | 0.21 | 0 | 0.115 | 1.198 | 3.477 | 5.716 | 4.155 | 3781.4437 | 0.18375 | 20.78 | 1 | 5.31 | 13.74 | 0.73 | 0 |  |  |  |  | 15.672 | 0.8 | 0 | 0.47 | 0 | 1.05 | 3.477 | 5.72 | 4.155 | 3928.6748 | 0 | 14.942 | 0 | 4.47 | 10.02 | 0.452 | 0 |  |  |  |  | 7.887 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 2.14 | 3.844 | 0.49 | 2506.95 |  | 0.71906 | - | 0.50325 | 0.12 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 | 0.09 | 6.863 | 0.07 | 1.27 | 1.335 |  | 1.335 |  |  | 9.984 | 0.18 |  |  |  | 2.246 |  | 7.558 |  | 2152.216 | 0.70087 | 8.293 | 0.09 | 6.863 | 0.07 | 1.27 | 5.066 |  | 5.066 |  |  | 9.984 | 0.18 |  |  |  | 2.246 |  | 7.558 |  | 2152.216 | 2.6596 | 5.457 | 0 | 4.946 | 0.078 | 0.433 | 2.562 | 0 | 2.562 | 0 | 0 | 6.747 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1.393 | 0.075 | 5.169 | 0 | 1999.5 |  | 0.65802 | 0.50572 | 0.67578 | 0 | 0 | 0.08
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 | 1.6 | 10.513 | 23.695 | 11.507 | 13.747 | 11.1 | 2.647 |  |  | 11.006 | 0.66 | 1.699 | 0 | 0 | 0.91 | 6.712 | 0 | 1.025 | 7056.3442 | 10.5472 | 44.307 | 2.264 | 11.391 | 19.145 | 11.507 | 6.52 | 6.52 | 0 |  |  | 12.188 | 0.168 | 3.251 |  |  | 1.352 | 6.8 | 0 | 0.617 | 6965.978 | 5.379 | 29.579 | 1.3 | 6.262 | 15.277 | 6.74 | 0 |  |  |  |  | 10.285 | 0.23 | 3.549 | 0 | 0 | 1.124 | 4.832 | 0 | 0.55 | 4761 |  | 0.66759 | 0 | 0.84386 | 2.22 | 0 | 1.969
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  | 0.403 | 5.853 | 2.17 | 0 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.14 | 0.04 |  |  | 1002.7327 | 0 | 8.426 |  | 0.403 | 5.853 | 2.17 | 0 |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  | 0.14 | 0.04 |  |  | 1002.7327 | 0 | 7.913 |  | 0.3 | 7.048 | 0.565 | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.9 |  | 0.93912 | - | 0.27778 | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 21.847 | 152.476 | 334.822 | 122.45 | 48.182 | 18.33 | 29.852 | 0 | 0 | 289.628 | 21.673 | 17.207 | 11.224 | 12.355 | 54.519 | 84.384 | 47.991 | 40.275 | 105203.9353 | 30.7945 | 627.531 | 20.84 | 162.585 | 352.434 | 91.672 | 48.179 | 12.491 | 33.537 | 2.151 | 0 | 292.822 | 19.841 | 20.495 | 7.174 | 13.726 | 48.823 | 91.799 | 48.625 | 42.339 | 105201.8725 | 28.88 | 518.7411 | 11.527 | 118.4621 | 324.648 | 64.104 | 20.792 | 0.63 | 19.242 | 0.22 | 0 | 197.815 | 6.566 | 11.706 | 2.29 | 12.45 | 38.392 | 55.761 | 35.023 | 35.627 | 84796.89 | 0 | 0.82664 | 0.43156 | 0.67555 | 9.978 | 0 | 5.038
Ghi chú: | [62 empty] | 0.80605
- Tính đến 15h30' ngày 31/10/2019 Sở GTVT mới nhận được báo cáo của 08 địa phương: Huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Sơn, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, Hương Khê
- 05 địa phương còn lại chưa gửi báo cáo.

## kmnd
BIỂU 2: TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2019 (ĐẾN NGÀY 01/11/2019)
(Kèm theo Văn bản số: /SNN -TL ngày /11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
TT | Địa phương | Kế hoạch UBND tỉnh giao |  | Khối lượng thực hiện |  | Kết quả tuần trước | Thực hiện trong tuần | Chi tiết xã
|  | Chiều dài kênh mương (km) | Xi măng (tấn) | Chiều dài kênh mương (km) | So với kế hoạch tỉnh giao (%)
1 | Kỳ Anh | 4.6 | 296 | 3.417 | 74.28% | 3.417 | 0 | Kỳ Hải 0,45km, Kỳ Thư 0,3km, Kỳ Giang 1,32km, Kỳ Châu 0,744km, Kỳ Lạc 0,25km, Kỳ Tân 0,153km, Kỳ Thọ 0,2km | 8.067 | 3.417 | 0 |  | 6.83
2 | TX Kỳ Anh | 1 | 69 |  | 0% |  | 0 |  | 14.6 |  | 0
3 | Cẩm Xuyên | 27.2 | 2032 | 18.92 | 69.56% | 18.92 | 0 | Cẩm Yên 5,048km, Cẩm Bình 3,82km, Cẩm Quan 1,654km, TT Thiên Cầm 0,5km, Cẩm Mỹ 0,65km, Cẩm Hà 1,063km, Cẩm Thạch 1,11km, Cẩm Duệ 1,022km, Cẩm hưng 0,6km, Cẩm Thăng 1,108km, Cẩm Lộc 0,32km, Cẩm Sơn 0,55km, Cẩm Nam 0,35km, Cẩm Minh 0,5km | 6.58 | 16.6 | 2.32
4 | TP Hà Tĩnh | 1.4 | 96 | 1.16 | 82.86% | 1.16 | 0 | Thạch Trung 0,2km, Thạch Đồng 0,96km | 15.98 | 1.16 | 0
5 | Thạch Hà | 20 | 1427 | 16.82 | 84.1% | 16.5 | 0.32 | Ngọc Sơn 0,9km, Thạch Ngọc 0,4km, Thạch Tân 1km, Thạch Thắng 2km, Thạch Thanh 0,9km, Thạch Tiến 0,76km, Thạch Vĩnh 0,5km, Thạch Xuân 0,8km, Tượng Sơn 0,5km, Bắc Sơn 0,7km, Nam Hương 1km, Thạch Kênh 0,32km, Thạch Hội 1,5km, Thạch Hương 0,65km, Thạch Lưu 0,85km, Thạch Liên 0,8km, Thạch Khê 0,4km, TT Thạch Hà 0,4km, Thạch Lạc 0,85km, Việt Xuyên 0,28km | 11.8 | 14.37 | 2.45
6 | Can Lộc | 12 | 1189 | 4.5 | 37.5% | 4.5 | 0 | Thuần Thiện 0,3km, Vượng Lộc 0,2km, Tùng Lộc 0,3km, Thượng Lộc 0,15km, Xuân Lộc 0,1km, Thanh Lộc 0,3km, Yên Lộc 0,8km, Trường Lộc 0,1km, TT Nghèn 0,2km, Vĩnh Lộc 1km, Phú Lộc 0,48km | 3.42 | 3.93 | 0.57
7 | TX Hồng Lĩnh | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 10.473 |  | 0
8 | Nghi Xuân | 3.1 | 319 | 2.859 | 92.23% | 2.859 | 0 | Xuân Hội 0,16km, Xuân Phổ 0,25km, Xuân Hồng 0,08km, Xuân Yên 0,31km, Xuân Viên 0,6km, Xuân Thành 0,444km, Xuân Trường 1,015km | 5.571 | 2.859 | 0
9 | Đức Thọ | 3.8 | 307 | 2.3 | 60.53% | 2.3 | 0 | Đức Đồng 0,2km, Đức Nhân 0,16km, Đức Dũng 0,2km, Đức Quang 0,7km, Trung Lễ 0,36km, Trường Sơn 0,43km, Tân Hương 0,25km |  | 2.05 | 0.25 | Cẩm Xuyên 2,32 km, Thạch Hà 2,45 km, Can Lộc 0,57 km,
10 | Hương Sơn | 4.3 | 313 | 3.87 | 90% | 3.87 | 0 | xã Sơn Diệm (0,7km), Sơn Lễ 0,6km, Sơn lâm 0,5km, Sơn kim 2 0,5km, Sơn Tiến 0,45km, Sơn Tây 0,2km, Sơn Giang 0,6km, Sơn Lĩnh 0,32km |  | 3.41 | 0.46
11 | Lộc Hà | 9.6 | 713 | 2.8 | 29.17% | 2.8 | 0 | Bình Lộc 0,5km, Hồng Lộc 0,8km, An Lộc 0,92km, Thạch Châu 0,58km |  | 2.22 | 0.58
12 | Hương Khê | 3 | 140 | 0.8 | 26.67% | 0.8 | 0 | Hương Trạch 0,25km, Phú Gia 0,45km, Phương Mỹ 0,1km | 9.36 | 0.7 | 0.1
13 | Vũ Quang | 2 | 146 | 1.2 | 60% | 1.2 | 0 | Đức Liên 0,4km, Đức Bồng 0,4km, Đức Giang 0,2km, Sơn Thọ 0,2km | 6.762 | 1.1 | 0.1
Tổng |  | 92 | 7047 | 58.646 | 63.75% | 58.326 | 0.32 |  | 92.613
9.873

## GIẢI NGAN
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ TÀI CHÍNH
BIỂU 3: TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NSTW HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2019
(Số liệu cập nhật đến ngày 28/10/2019)
ĐVT: triệu đồng
TT | Đơn vị | I. Kế hoạch vốn thực hiện năm 2019 |  |  | Trong đó | [5 empty] | II. Số vốn đã giải ngân |  |  | III. Số vốn còn lại chưa giải ngân |  |  | IV. Tỷ lệ giải ngân |  |  | Ghi chú
[5 empty] | 1. Số vốn năm trước chuyển sang |  |  | 2. Số vốn bổ sung trong năm
|  | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn SN
A | SỐ VỐN ĐÃ PHÂN BỔ CHI TIẾT | 475689 | 367200 | 108489 | 356 | 0 | 356 | 475333 | 367200 | 108133 | 271883.033 | 230870.993 | 41012.04 | 203805.967 | 136329.007 | 67476.96 | 57.16% | 62.87% | 37.8% |  | Tổng
I | KHỐI CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH | 63219 | 34560 | 28659 | 356 | 0 | 356 | 62863 | 34560 | 28303 | 37644 | 25591 | 12053 | 25575 | 8969 | 16606 | 59.55% | 74.05% | 42.06% |  | Tổng
1 | Trung tâm Nước sạch và VSMTNT | 33510 | 31510 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 33510 | 31510 | 2000 | 27058 | 25591 | 1467 | 6452 | 5919 | 533 | 80.75% | 81.22% | 73.35% |  | Tổng
2 | Công ty CP cấp nước HT | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0% | 0% |  |  | Tổng
3 | Sở Thông tin và Truyền thông | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0% | 0% |  |  | Tổng
4 | Sở KHCN (TT ứng dụng tiến bộ KHCN) | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0% |  | 0% |  | Tổng
5 | VPĐP NTM tỉnh | 18348 | 0 | 18348 | 0 | 0 | 0 | 18348 | 0 | 18348 | 8498 | 0 | 8498 | 9850 | 0 | 9850 | 46.32% |  | 46.32% |  | Tổng
6 | Trường Chính trị Trần Phú | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0% |  | 0% |  | Tổng
7 | Đài Phát thanh - Truyền hình | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 88 | 0 | 88 | 562 | 0 | 562 | 13.54% |  | 13.54% |  | Tổng
8 | Báo Hà Tĩnh | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0% |  | 0% |  | Tổng
9 | Ủy ban MT Tổ quốc | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 80 | 0 | 80 | 20 | 0 | 20 | 80% |  | 80% |  | Tổng
10 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 50% |  | 50% |  | Tổng
11 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 120 | 0 | 120 | 150 | 0 | 150 | 44.44% |  | 44.44% |  | Tổng
12 | Sở Lao động Thương binh & Xã hội | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 90 | 0 | 90 | 1360 | 0 | 1360 | 6.207% |  | 6.207% |  | Tổng
13 | Sở Xây dựng | 356 | 0 | 356 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 0% |  | 0% |  | Tổng
14 | Báo Nông nghiệp Việt Nam | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0% |  | 0% |  | Tổng
15 | Tỉnh Đoàn | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 100% |  | Tổng
16 | Hội Nông dân | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 90 | 0 | 90 | 110 | 0 | 110 | 45% |  | 45% |  | Tổng
17 | Sở Công thương | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0% |  | 0% |  | Tổng
18 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 45 | 0 | 45 | 80 | 0 | 80 | 36% |  | 36% |  | Tổng
19 | Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0% |  | 0% |  | Tổng
20 | Chi cục Phát triển nông thôn | 990 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 990 | 425 | 0 | 425 | 565 | 0 | 565 | 42.93% |  | 42.93% |  | Tổng
21 | Liên minh Hợp tác xã | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 | 450 | 0 | 450 | 310 | 0 | 310 | 59.21% |  | 59.21% |  | Tổng
22 | Sở Tài chính | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0% |  | 0% |  | Tổng
23 | Báo kinh tế nông thôn | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0% |  | 0% |  | Tổng
24 | Chi cục Bảo vệ Môi trường | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 | 0% |  | 0% |  | Tổng
25 | Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 100% |  | Tổng
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
II | KHỐI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ | 412470 | 332640 | 79830 | 0 | 0 | 0 | 412470 | 332640 | 79830 | 234239.033 | 205279.993 | 28959.04 | 178230.967 | 127360.007 | 50870.96 | 56.79% | 61.71% | 36.28% |  | Tổng
1 | Huyện Kỳ Anh | 31059 | 25369 | 5690 | 0 | 0 | 0 | 31059 | 25369 | 5690 | 13014.88 | 11494 | 1520.88 | 18044.12 | 13875 | 4169.12 | 41.9% | 45.31% | 26.73% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 1610 | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0 | 1610 | 247 | 0 | 247 | 1363 | 0 | 1363 | 15.34% | #DIV/0! | 15.34%
2 | Xã Kỳ Phong | 1955 | 1380 | 575 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 1380 | 575 | 855 | 845 | 10 | 1100 | 535 | 565 | 43.73% | 61.23% | 1.739%
3 | Xã Kỳ Bắc | 906 | 696 | 210 | 0 | 0 | 0 | 906 | 696 | 210 | 431 | 316 | 115 | 475 | 380 | 95 | 47.57% | 45.4% | 54.76%
4 | Xã Kỳ Tiến | 1396 | 1196 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1196 | 200 | 1211 | 1196 | 15 | 185 | 0 | 185 | 86.75% | 100% | 7.5%
5 | Xã Kỳ Xuân | 896 | 696 | 200 | 0 | 0 | 0 | 896 | 696 | 200 | 826 | 696 | 130 | 70 | 0 | 70 | 92.19% | 100% | 65%
6 | Xã Kỳ Giang | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 730.5 | 696 | 34.5 | 100.5 | 0 | 100.5 | 87.91% | 100% | 25.56%
7 | Xã Kỳ Khang | 4775 | 4640 | 135 | 0 | 0 | 0 | 4775 | 4640 | 135 | 655 | 625 | 30 | 4120 | 4015 | 105 | 13.72% | 13.47% | 22.22%
8 | Xã Kỳ Đồng | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 696 | 696 | 0 | 135 | 0 | 135 | 83.75% | 100% | 0%
9 | Xã Kỳ Phú | 4440 | 4300 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4440 | 4300 | 140 | 50 | 0 | 50 | 4390 | 4300 | 90 | 1.126% | 0% | 35.71%
10 | Xã Kỳ Thọ | 1285 | 1100 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1285 | 1100 | 185 | 428 | 300 | 128 | 857 | 800 | 57 | 33.31% | 27.27% | 69.19%
11 | Xã Kỳ Thư | 901 | 696 | 205 | 0 | 0 | 0 | 901 | 696 | 205 | 726 | 611 | 115 | 175 | 85 | 90 | 80.58% | 87.79% | 56.1%
12 | Xã Kỳ Văn | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 696 | 696 | 0 | 135 | 0 | 135 | 83.75% | 100% | 0%
13 | Xã Kỳ Tân | 871 | 696 | 175 | 0 | 0 | 0 | 871 | 696 | 175 | 831 | 696 | 135 | 40 | 0 | 40 | 95.41% | 100% | 77.14%
14 | Xã Kỳ Châu | 2096 | 1646 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 1646 | 450 | 1278 | 1196 | 82 | 818 | 450 | 368 | 60.97% | 72.66% | 18.22%
15 | Xã Kỳ Hải | 901 | 696 | 205 | 0 | 0 | 0 | 901 | 696 | 205 | 630 | 500 | 130 | 271 | 196 | 75 | 69.92% | 71.84% | 63.41%
16 | Xã Kỳ Lâm | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 677.38 | 563 | 114.38 | 153.62 | 133 | 20.62 | 81.51% | 80.89% | 84.73%
17 | Xã Kỳ Sơn | 1361 | 1176 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1361 | 1176 | 185 | 740 | 696 | 44 | 621 | 480 | 141 | 54.37% | 59.18% | 23.78%
18 | Xã Kỳ Thượng | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 0% | 0% | 0%
19 | Xã Kỳ Lạc | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 707 | 696 | 11 | 124 | 0 | 124 | 85.08% | 100% | 8.148%
20 | Xã Kỳ Trung | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 130 | 0 | 130 | 701 | 696 | 5 | 15.64% | 0% | 96.3%
21 | Xã Kỳ Hợp | 1018 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 883 | 135 | 470 | 470 | 0 | 548 | 413 | 135 | 46.17% | 53.23% | 0%
22 | Xã Kỳ Tây | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 0% | 0% | 0%
2 | Thị xã Kỳ Anh | 14632 | 12427 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 14632 | 12427 | 2205 | 8431.384 | 7385.13 | 1046.254 | 6200.616 | 5041.87 | 1158.746 | 57.62% | 59.43% | 47.45% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 200 | 0 | 200 | 650 | 0 | 650 | 23.53% | #DIV/0! | 23.53%
2 | Xã Kỳ Hoa | 856 | 696 | 160 | 0 | 0 | 0 | 856 | 696 | 160 | 802.954 | 696 | 106.954 | 53.046 | 0 | 53.046 | 93.8% | 100% | 66.85%
3 | Xã Kỳ Hưng | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
4 | Xã Kỳ Hà | 3277.5 | 3000 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 3277.5 | 3000 | 277.5 | 2488 | 2348 | 140 | 789.5 | 652 | 137.5 | 75.91% | 78.27% | 50.45%
5 | Xã Kỳ Ninh | 2405 | 2180 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 2180 | 225 | 2030 | 1900 | 130 | 375 | 280 | 95 | 84.41% | 87.16% | 57.78%
6 | Xã Kỳ Lợi | 2930 | 2800 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2930 | 2800 | 130 | 360.6 | 278.5 | 82.1 | 2569.4 | 2521.5 | 47.9 | 12.31% | 9.946% | 63.15%
7 | Xã Kỳ Nam | 3487.5 | 3055 | 432.5 | 0 | 0 | 0 | 3487.5 | 3055 | 432.5 | 1723.83 | 1466.63 | 257.2 | 1763.67 | 1588.37 | 175.3 | 49.43% | 48.01% | 59.47%
3 | Huyện Cẩm Xuyên | 55201 | 46891 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 55201 | 46891 | 8310 | 33431.172 | 30675.25 | 2755.922 | 21769.828 | 16215.75 | 5554.078 | 60.56% | 65.42% | 33.16% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 2230 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 2230 | 1100 | 0 | 1100 | 1130 | 0 | 1130 | 49.33% | #DIV/0! | 49.33%
2 | Xã Cẩm Bình | 9071.5 | 8166.5 | 905 | 0 | 0 | 0 | 9071.5 | 8166.5 | 905 | 7796.5 | 7716.5 | 80 | 1275 | 450 | 825 | 85.94% | 94.49% | 8.84%
3 | Xã Cẩm Huy | 1086.5 | 956.5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1086.5 | 956.5 | 130 | 732.55 | 693.95 | 38.6 | 353.95 | 262.55 | 91.4 | 67.42% | 72.55% | 29.69%
4 | Xã Cẩm Lạc | 1191.5 | 956.5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1191.5 | 956.5 | 235 | 956.5 | 956.5 | 0 | 235 | 0 | 235 | 80.28% | 100% | 0%
5 | Xã Cẩm Nam | 1086.5 | 956.5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1086.5 | 956.5 | 130 | 496.762 | 407.1 | 89.662 | 589.738 | 549.4 | 40.338 | 45.72% | 42.56% | 68.97%
6 | Xã Cẩm Quang | 1086.5 | 956.5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1086.5 | 956.5 | 130 | 96 | 96 | 0 | 990.5 | 860.5 | 130 | 8.836% | 10.04% | 0%
7 | Xã Cẩm Thành | 1126.5 | 956.5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1126.5 | 956.5 | 170 | 636.5 | 636.5 | 0 | 490 | 320 | 170 | 56.5% | 66.54% | 0%
8 | Xã Cẩm Thăng | 1086.5 | 956.5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1086.5 | 956.5 | 130 | 1076.5 | 956.5 | 120 | 10 | 0 | 10 | 99.08% | 100% | 92.31%
9 | Xã Cẩm Vịnh | 2201.5 | 1706.5 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2201.5 | 1706.5 | 495 | 1456 | 1237 | 219 | 745.5 | 469.5 | 276 | 66.14% | 72.49% | 44.24%
10 | Xã Cẩm Yên | 1086.5 | 956.5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1086.5 | 956.5 | 130 | 1069.5 | 956.5 | 113 | 17 | 0 | 17 | 98.44% | 100% | 86.92%
11 | Xã Cẩm Phúc | 505.8 | 375.8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 505.8 | 375.8 | 130 | 435.8 | 375.8 | 60 | 70 | 0 | 70 | 86.16% | 100% | 46.15%
12 | Xã Cẩm Hưng | 708.7 | 513.7 | 195 | 0 | 0 | 0 | 708.7 | 513.7 | 195 | 272 | 226 | 46 | 436.7 | 287.7 | 149 | 38.38% | 43.99% | 23.59%
13 | Xã Cẩm Dương | 3030.1 | 2900.1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3030.1 | 2900.1 | 130 | 2348 | 2348 | 0 | 682.1 | 552.1 | 130 | 77.49% | 80.96% | 0%
14 | Xã Cẩm Hòa | 1326.1 | 1196.1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1326.1 | 1196.1 | 130 | 500 | 500 | 0 | 826.1 | 696.1 | 130 | 37.7% | 41.8% | 0%
15 | Xã Cẩm Lĩnh | 4630.1 | 4300.1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4630.1 | 4300.1 | 330 | 550 | 550 | 0 | 4080.1 | 3750.1 | 330 | 11.88% | 12.79% | 0%
16 | Xã Cẩm Lộc | 4830.1 | 4500.1 | 330 | 0 | 0 | 0 | 4830.1 | 4500.1 | 330 | 2050.98 | 2031 | 19.98 | 2779.12 | 2469.1 | 310.02 | 42.46% | 45.13% | 6.055%
17 | Xã Cẩm Nhượng | 4777.1 | 4597.1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4777.1 | 4597.1 | 180 | 2857.18 | 2800 | 57.18 | 1919.92 | 1797.1 | 122.82 | 59.81% | 60.91% | 31.77%
18 | Xã Cẩm Minh | 826.1 | 696.1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826.1 | 696.1 | 130 | 590 | 590 | 0 | 236.1 | 106.1 | 130 | 71.42% | 84.76% | 0%
19 | Xã Cẩm Thạch | 847.7 | 717.7 | 130 | 0 | 0 | 0 | 847.7 | 717.7 | 130 | 665.4 | 575.4 | 90 | 182.3 | 142.3 | 40 | 78.49% | 80.17% | 69.23%
20 | Xã Cẩm Duệ | 2638.5 | 2403.5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2638.5 | 2403.5 | 235 | 1953.5 | 1893.5 | 60 | 685 | 510 | 175 | 74.04% | 78.78% | 25.53%
21 | Xã Cẩm Hà | 1183.5 | 883.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1183.5 | 883.5 | 300 | 166 | 0 | 166 | 1017.5 | 883.5 | 134 | 14.03% | 0% | 55.33%
22 | Xã Cẩm Mỹ | 1318.5 | 923.5 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1318.5 | 923.5 | 395 | 723.5 | 683.5 | 40 | 595 | 240 | 355 | 54.87% | 74.01% | 10.13%
23 | Xã Cẩm Quan | 1420.5 | 980.5 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1420.5 | 980.5 | 440 | 260 | 0 | 260 | 1160.5 | 980.5 | 180 | 18.3% | 0% | 59.09%
24 | Xã Cẩm Trung | 1160.5 | 860.5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1160.5 | 860.5 | 300 | 660.5 | 660.5 | 0 | 500 | 200 | 300 | 56.92% | 76.76% | 0%
25 | Xã Cẩm Sơn | 2912.1 | 2782.1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2912.1 | 2782.1 | 130 | 2912 | 2782 | 130 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100% | 100% | 100%
26 | Xã Cẩm Thịnh | 1832.1 | 1692.1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1832.1 | 1692.1 | 140 | 1069.5 | 1003 | 66.5 | 762.6 | 689.1 | 73.5 | 58.38% | 59.28% | 47.5%
4 | TP Hà Tĩnh | 9156 | 6021 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 9156 | 6021 | 3135 | 5111 | 4138 | 973 | 4045 | 1883 | 2162 | 55.82% | 68.73% | 31.04% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | 240 | 0 | 240 | 755 | 0 | 755 | 24.12% | #DIV/0! | 24.12%
2 | Xã Thạch Hưng | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
3 | Xã Thạch Đồng | 891 | 761 | 130 | 0 | 0 | 0 | 891 | 761 | 130 | 743 | 646 | 97 | 148 | 115 | 33 | 83.39% | 84.89% | 74.62%
4 | Xã Thạch Trung | 891 | 696 | 195 | 0 | 0 | 0 | 891 | 696 | 195 | 705 | 696 | 9 | 186 | 0 | 186 | 79.12% | 100% | 4.615%
5 | Xã Thạch Hạ | 2991 | 1976 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 1976 | 1015 | 1320 | 1070 | 250 | 1671 | 906 | 765 | 44.13% | 54.15% | 24.63%
6 | Xã Thạch Môn | 1671 | 1196 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 1196 | 475 | 1077 | 830 | 247 | 594 | 366 | 228 | 64.45% | 69.4% | 52%
7 | Xã Thạch Bình | 891 | 696 | 195 | 0 | 0 | 0 | 891 | 696 | 195 | 200 | 200 | 0 | 691 | 496 | 195 | 22.45% | 28.74% | 0%
5 | Huyện Thạch Hà | 60077 | 49427 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 60077 | 49427 | 10650 | 40462.438 | 35960.6 | 4501.838 | 19614.562 | 13466.4 | 6148.162 | 67.35% | 72.75% | 42.27% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 2650 | 327 | 0 | 327 | 2323 | 0 | 2323 | 12.34% | #DIV/0! | 12.34%
2 | Xã Thạch Hội | 3590 | 3250 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 3250 | 340 | 2770 | 2500 | 270 | 820 | 750 | 70 | 77.16% | 76.92% | 79.41%
3 | Xã Thạch Đỉnh | 3205 | 3055 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3205 | 3055 | 150 | 2750 | 2600 | 150 | 455 | 455 | 0 | 85.8% | 85.11% | 100%
4 | Xã Thạch Hải | 2995 | 2800 | 195 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 2800 | 195 | 1440 | 1290 | 150 | 1555 | 1510 | 45 | 48.08% | 46.07% | 76.92%
5 | Xã Thạch Bàn | 2950 | 2800 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 2800 | 150 | 1790 | 1640 | 150 | 1160 | 1160 | 0 | 60.68% | 58.57% | 100%
6 | Xã Thạch Trị | 3185 | 2800 | 385 | 0 | 0 | 0 | 3185 | 2800 | 385 | 471 | 236 | 235 | 2714 | 2564 | 150 | 14.79% | 8.429% | 61.04%
7 | Xã Thạch Lạc | 3324 | 3174 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3324 | 3174 | 150 | 1849 | 1699 | 150 | 1475 | 1475 | 0 | 55.63% | 53.53% | 100%
8 | Xã Việt Xuyên | 1160 | 900 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 900 | 260 | 369 | 369 | 0 | 791 | 531 | 260 | 31.81% | 41% | 0%
9 | Xã Thạch Thắng | 1100 | 900 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 900 | 200 | 956 | 900 | 56 | 144 | 0 | 144 | 86.91% | 100% | 28%
10 | Xã Thạch Thanh | 1035 | 900 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 900 | 135 | 480 | 350 | 130 | 555 | 550 | 5 | 46.38% | 38.89% | 96.3%
11 | Xã Thạch Tân | 1035 | 900 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 900 | 135 | 600 | 465 | 135 | 435 | 435 | 0 | 57.97% | 51.67% | 100%
12 | Xã Tượng Sơn | 1210 | 900 | 310 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 900 | 310 | 1170 | 900 | 270 | 40 | 0 | 40 | 96.69% | 100% | 87.1%
13 | Xã Thạch Đài | 1635 | 1360 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 1360 | 275 | 150 | 0 | 150 | 1485 | 1360 | 125 | 9.174% | 0% | 54.55%
14 | Xã Thạch Long | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 681 | 596 | 85 | 150 | 100 | 50 | 81.95% | 85.63% | 62.96%
15 | Xã Thạch Ngọc | 5066 | 2906 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 5066 | 2906 | 2160 | 2214.6 | 2144.6 | 70 | 2851.4 | 761.4 | 2090 | 43.71% | 73.8% | 3.241%
16 | Xã Thạch Điền | 2861 | 2696 | 165 | 0 | 0 | 0 | 2861 | 2696 | 165 | 2631 | 2496 | 135 | 230 | 200 | 30 | 91.96% | 92.58% | 81.82%
17 | Xã Phù Việt | 2106 | 1646 | 460 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 1646 | 460 | 1306 | 996 | 310 | 800 | 650 | 150 | 62.01% | 60.51% | 67.39%
18 | Xã Thạch Văn | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 795.838 | 696 | 99.838 | 35.162 | 0 | 35.162 | 95.77% | 100% | 73.95%
19 | Xã Thạch Khê | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 335 | 200 | 135 | 496 | 496 | 0 | 40.31% | 28.74% | 100%
20 | Xã Thạch Liên | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 707 | 577 | 130 | 124 | 119 | 5 | 85.08% | 82.9% | 96.3%
21 | Xã Thạch Kênh | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 2441 | 2346 | 95 | -1610 | -1650 | 40 | 293.7% | 337.1% | 70.37%
22 | Xã Thạch Vĩnh | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 722 | 603 | 119 | 109 | 93 | 16 | 86.88% | 86.64% | 88.15%
23 | Xã Thạch Hương | 861 | 696 | 165 | 0 | 0 | 0 | 861 | 696 | 165 | 831 | 696 | 135 | 30 | 0 | 30 | 96.52% | 100% | 81.82%
24 | Xã Thạch Sơn | 891 | 696 | 195 | 0 | 0 | 0 | 891 | 696 | 195 | 831 | 696 | 135 | 60 | 0 | 60 | 93.27% | 100% | 69.23%
25 | Xã Thạch Tiến | 2831 | 2696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2831 | 2696 | 135 | 1824 | 1689 | 135 | 1007 | 1007 | 0 | 64.43% | 62.65% | 100%
26 | Xã Nam Hương | 2831 | 2696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2831 | 2696 | 135 | 1901 | 1796 | 105 | 930 | 900 | 30 | 67.15% | 66.62% | 77.78%
27 | Xã Thạch Xuân | 2181 | 1696 | 485 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 1696 | 485 | 1831 | 1696 | 135 | 350 | 0 | 350 | 83.95% | 100% | 27.84%
28 | Xã Thạch Lâm | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
29 | Xã Thạch Lưu | 2831 | 2696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2831 | 2696 | 135 | 2801 | 2696 | 105 | 30 | 0 | 30 | 98.94% | 100% | 77.78%
30 | Xã Ngọc Sơn | 1396 | 1196 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1196 | 200 | 1326 | 1196 | 130 | 70 | 0 | 70 | 94.99% | 100% | 65%
31 | Xã Bắc Sơn | 1331 | 1196 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1196 | 135 | 1331 | 1196 | 135 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
6 | Huyện Can Lộc | 31404 | 23919 | 7485 | 0 | 0 | 0 | 31404 | 23919 | 7485 | 17965.567 | 15945 | 2020.567 | 13438.433 | 7974 | 5464.433 | 57.21% | 66.66% | 26.99% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 2340 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 2340 | 525.6 | 0 | 525.6 | 1814.4 | 0 | 1814.4 | 22.46% | #DIV/0! | 22.46%
2 | Xã Thường Nga | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 130 | 0 | 130 | 696 | 696 | 0 | 15.74% | 0% | 100%
3 | Xã Phú Lộc | 3095 | 2965 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3095 | 2965 | 130 | 2965 | 2885 | 80 | 130 | 80 | 50 | 95.8% | 97.3% | 61.54%
4 | Xã Song Lộc | 1945 | 1580 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 1580 | 365 | 30 | 0 | 30 | 1915 | 1580 | 335 | 1.542% | 0% | 8.219%
5 | Xã Trường Lộc | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 762 | 632 | 130 | 64 | 64 | 0 | 92.25% | 90.8% | 100%
6 | Xã Yên Lộc | 1526 | 696 | 830 | 0 | 0 | 0 | 1526 | 696 | 830 | 130 | 0 | 130 | 1396 | 696 | 700 | 8.519% | 0% | 15.66%
7 | Xã Gia Hanh | 1326 | 1196 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1196 | 130 | 1196 | 1196 | 0 | 130 | 0 | 130 | 90.2% | 100% | 0%
8 | Xã Kim Lộc | 1502 | 1372 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 1372 | 130 | 1133 | 1133 | 0 | 369 | 239 | 130 | 75.43% | 82.58% | 0%
9 | Xã Thanh Lộc | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
10 | Xã Vượng Lộc | 891 | 696 | 195 | 0 | 0 | 0 | 891 | 696 | 195 | 380.767 | 300 | 80.767 | 510.233 | 396 | 114.233 | 42.73% | 43.1% | 41.42%
11 | Xã Vĩnh Lộc | 1656 | 1276 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 1276 | 380 | 776 | 776 | 0 | 880 | 500 | 380 | 46.86% | 60.82% | 0%
12 | Xã Khánh Lộc | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 763.2 | 696 | 67.2 | 62.8 | 0 | 62.8 | 92.4% | 100% | 51.69%
13 | Xã Trung Lộc | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 0% | 0% | 0%
14 | Xã Thượng Lộc | 1391 | 696 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 696 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 696 | 695 | 0% | 0% | 0%
15 | Xã Quang Lộc | 1066 | 936 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1066 | 936 | 130 | 826 | 696 | 130 | 240 | 240 | 0 | 77.49% | 74.36% | 100%
16 | Xã Sơn Lộc | 1002 | 872 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 872 | 130 | 500 | 500 | 0 | 502 | 372 | 130 | 49.9% | 57.34% | 0%
17 | Xã Xuân Lộc | 3270 | 3140 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3270 | 3140 | 130 | 2945 | 2900 | 45 | 325 | 240 | 85 | 90.06% | 92.36% | 34.62%
18 | Xã Mỹ Lộc | 891 | 696 | 195 | 0 | 0 | 0 | 891 | 696 | 195 | 100 | 100 | 0 | 791 | 596 | 195 | 11.22% | 14.37% | 0%
19 | Xã Tiến Lộc | 1606 | 1196 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 1196 | 410 | 1388 | 1196 | 192 | 218 | 0 | 218 | 86.43% | 100% | 46.83%
20 | Xã Thiên Lộc | 1161 | 966 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1161 | 966 | 195 | 826 | 696 | 130 | 335 | 270 | 65 | 71.15% | 72.05% | 66.67%
21 | Xã Thuần Thiện | 1500 | 1180 | 320 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1180 | 320 | 937 | 847 | 90 | 563 | 333 | 230 | 62.47% | 71.78% | 28.12%
22 | Xã Tùng Lộc | 1106 | 976 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1106 | 976 | 130 | 826 | 696 | 130 | 280 | 280 | 0 | 74.68% | 71.31% | 100%
7 | Huyện Đức Thọ | 39524 | 29984 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 39524 | 29984 | 9540 | 19773.5 | 15464 | 4309.5 | 19750.5 | 14520 | 5230.5 | 50.03% | 51.57% | 45.17% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 3900 | 260 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 260 | 3640 | 1600 | 0 | 1600 | 2300 | 260 | 2040 | 41.03% | 0% | 43.96%
2 | Xã Đức Dũng | 1257 | 1072 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1072 | 185 | 343 | 326 | 17 | 914 | 746 | 168 | 27.29% | 30.41% | 9.189%
3 | Xã Đức Thanh | 1371 | 1146 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 1146 | 225 | 572.5 | 500 | 72.5 | 798.5 | 646 | 152.5 | 41.76% | 43.63% | 32.22%
4 | Xã Liên Minh | 921 | 696 | 225 | 0 | 0 | 0 | 921 | 696 | 225 | 568 | 568 | 0 | 353 | 128 | 225 | 61.67% | 81.61% | 0%
5 | Xã Đức Châu | 3150 | 2900 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 2900 | 250 | 897 | 767 | 130 | 2253 | 2133 | 120 | 28.48% | 26.45% | 52%
6 | Xã Đức Quang | 3030 | 2900 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3030 | 2900 | 130 | 1291 | 1170 | 121 | 1739 | 1730 | 9 | 42.61% | 40.34% | 93.08%
7 | Xã Đức Lập | 2530 | 1900 | 630 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 1900 | 630 | 1806 | 1716 | 90 | 724 | 184 | 540 | 71.38% | 90.32% | 14.29%
8 | Xã Tân Hương | 2030 | 1900 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 1900 | 130 | 1880 | 1800 | 80 | 150 | 100 | 50 | 92.61% | 94.74% | 61.54%
9 | Xã Đức An | 921 | 696 | 225 | 0 | 0 | 0 | 921 | 696 | 225 | 826 | 696 | 130 | 95 | 0 | 95 | 89.69% | 100% | 57.78%
10 | Xã Đức Lạc | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 811 | 696 | 115 | 15 | 0 | 15 | 98.18% | 100% | 88.46%
11 | Xã Đức Lạng | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 696 | 696 | 0 | 130 | 0 | 130 | 84.26% | 100% | 0%
12 | Xã Đức Đồng | 1326 | 1196 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1196 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1196 | 130 | 0% | 0% | 0%
13 | Xã Đức Hoà | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 100 | 0 | 100 | 726 | 696 | 30 | 12.11% | 0% | 76.92%
14 | Xã Đức Long | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 430 | 400 | 30 | 396 | 296 | 100 | 52.06% | 57.47% | 23.08%
15 | Xã Đức Lâm | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 336 | 336 | 0 | 490 | 360 | 130 | 40.68% | 48.28% | 0%
16 | Xã Đức Thuỷ | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 764 | 696 | 68 | 62 | 0 | 62 | 92.49% | 100% | 52.31%
17 | Xã Trung Lệ | 891 | 696 | 195 | 0 | 0 | 0 | 891 | 696 | 195 | 100 | 0 | 100 | 791 | 696 | 95 | 11.22% | 0% | 51.28%
18 | Xã Đức Thịnh | 891 | 696 | 195 | 0 | 0 | 0 | 891 | 696 | 195 | 696 | 696 | 0 | 195 | 0 | 195 | 78.11% | 100% | 0%
19 | Xã Thái Yên | 891 | 696 | 195 | 0 | 0 | 0 | 891 | 696 | 195 | 130 | 0 | 130 | 761 | 696 | 65 | 14.59% | 0% | 66.67%
20 | Xã Yên Hồ | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 696 | 696 | 0 | 130 | 0 | 130 | 84.26% | 100% | 0%
21 | Xã Đức Nhân | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
22 | Xã Bùi Xá | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 421 | 291 | 130 | 405 | 405 | 0 | 50.97% | 41.81% | 100%
23 | Xã Đức Yên | 1551 | 1196 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1551 | 1196 | 355 | 1446 | 1196 | 250 | 105 | 0 | 105 | 93.23% | 100% | 70.42%
24 | Xã Tùng ảnh | 3246 | 2706 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3246 | 2706 | 540 | 200 | 0 | 200 | 3046 | 2706 | 340 | 6.161% | 0% | 37.04%
25 | Xã Trường Sơn | 1426 | 696 | 730 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 696 | 730 | 711 | 209 | 502 | 715 | 487 | 228 | 49.86% | 30.03% | 68.77%
26 | Xã Đức Tùng | 906 | 776 | 130 | 0 | 0 | 0 | 906 | 776 | 130 | 130 | 0 | 130 | 776 | 776 | 0 | 14.35% | 0% | 100%
27 | Xã Đức La | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 810 | 682 | 128 | 16 | 14 | 2 | 98.06% | 97.99% | 98.46%
28 | Xã Đức Vĩnh | 1026 | 896 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 896 | 130 | 687 | 631 | 56 | 339 | 265 | 74 | 66.96% | 70.42% | 43.08%
8 | Huyện Nghi Xuân | 31944 | 25384 | 6560 | 0 | 0 | 0 | 31944 | 25384 | 6560 | 23030.231 | 20645.063 | 2385.168 | 8913.769 | 4738.937 | 4174.832 | 72.1% | 81.33% | 36.36% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 11755 | 10000 | 1755 | 0 | 0 | 0 | 11755 | 10000 | 1755 | 8487.31 | 8259 | 228.31 | 3267.69 | 1741 | 1526.69 | 72.2% | 82.59% | 13.01%
2 | Xã Cương Gián | 3441 | 1936 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 3441 | 1936 | 1505 | 2469.653 | 2312.005 | 157.648 | 971.347 | -376.005 | 1347.352 | 71.77% | 119.4% | 10.47%
3 | Xã Xuân Hội | 1761 | 1196 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 1196 | 565 | 690 | 550 | 140 | 1071 | 646 | 425 | 39.18% | 45.99% | 24.78%
4 | Xã Xuân Trường | 2211 | 1646 | 565 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 1646 | 565 | 966.184 | 801.184 | 165 | 1244.816 | 844.816 | 400 | 43.7% | 48.67% | 29.2%
5 | Xã Tiên Điền | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 755 | 640 | 115 | 76 | 56 | 20 | 90.85% | 91.95% | 85.19%
6 | Xã Xuân Viên | 861 | 696 | 165 | 0 | 0 | 0 | 861 | 696 | 165 | 831 | 696 | 135 | 30 | 0 | 30 | 96.52% | 100% | 81.82%
7 | Xã Xuân Thành | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 716.4 | 650 | 66.4 | 114.6 | 46 | 68.6 | 86.21% | 93.39% | 49.19%
8 | Xã Xuân Lam | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
9 | Xã Xuân Hồng | 1018 | 883 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 883 | 135 | 780 | 650 | 130 | 238 | 233 | 5 | 76.62% | 73.61% | 96.3%
10 | Xã Xuân Lĩnh | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 776 | 696 | 80 | 55 | 0 | 55 | 93.38% | 100% | 59.26%
11 | Xã Xuân Giang | 1136 | 936 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 936 | 200 | 826 | 696 | 130 | 310 | 240 | 70 | 72.71% | 74.36% | 65%
12 | Xã Xuân Hải | 861 | 696 | 165 | 0 | 0 | 0 | 861 | 696 | 165 | 499.134 | 364.874 | 134.26 | 361.866 | 331.126 | 30.74 | 57.97% | 52.42% | 81.37%
13 | Xã Xuân Phổ | 926 | 696 | 230 | 0 | 0 | 0 | 926 | 696 | 230 | 831 | 696 | 135 | 95 | 0 | 95 | 89.74% | 100% | 58.7%
14 | Xã Xuân Đan | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 585 | 450 | 135 | 246 | 246 | 0 | 70.4% | 64.66% | 100%
15 | Xã Xuân Yên | 1071 | 936 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 936 | 135 | 776 | 696 | 80 | 295 | 240 | 55 | 72.46% | 74.36% | 59.26%
16 | Xã Xuân Mỹ | 861 | 696 | 165 | 0 | 0 | 0 | 861 | 696 | 165 | 819.55 | 696 | 123.55 | 41.45 | 0 | 41.45 | 95.19% | 100% | 74.88%
17 | Xã Xuân Liên | 1026 | 891 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 891 | 135 | 535 | 400 | 135 | 491 | 491 | 0 | 52.14% | 44.89% | 100%
18 | Xã Cổ Đạm | 861 | 696 | 165 | 0 | 0 | 0 | 861 | 696 | 165 | 856 | 696 | 160 | 5 | 0 | 5 | 99.42% | 100% | 96.97%
9 | Huyện Hương Sơn | 43516 | 34736 | 8780 | 0 | 0 | 0 | 43516 | 34736 | 8780 | 34965.861 | 29899.95 | 5065.911 | 8550.139 | 4836.05 | 3714.089 | 80.35% | 86.08% | 57.7% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 2610 | 0 | 2610 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 0 | 2610 | 1690 | 0 | 1690 | 920 | 0 | 920 | 64.75% | #DIV/0! | 64.75%
2 | Xã Sơn Hồng | 2945 | 2800 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 2800 | 145 | 1076 | 992 | 84 | 1869 | 1808 | 61 | 36.54% | 35.43% | 57.93%
3 | Xã Sơn Hà | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 801 | 696 | 105 | 635 | 530 | 105 | 166 | 166 | 0 | 79.28% | 76.15% | 100%
4 | Xã Sơn Hòa | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 801 | 696 | 105 | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
5 | Xã Sơn Tân | 3015 | 2900 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 2900 | 115 | 2785.969 | 2682.26 | 103.709 | 229.031 | 217.74 | 11.291 | 92.4% | 92.49% | 90.18%
6 | Xã Sơn Hàm | 1301 | 1196 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1301 | 1196 | 105 | 1214.4 | 1192 | 22.4 | 86.6 | 4 | 82.6 | 93.34% | 99.67% | 21.33%
7 | Xã Sơn Lâm | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 768 | 696 | 72 | 63 | 0 | 63 | 92.42% | 100% | 53.33%
8 | Xã Sơn An | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 794 | 696 | 98 | 37 | 0 | 37 | 95.55% | 100% | 72.59%
9 | Xã Sơn Mỹ | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 786 | 696 | 90 | 45 | 0 | 45 | 94.58% | 100% | 66.67%
10 | Xã Sơn Diệm | 1625 | 1300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1300 | 325 | 1115 | 860 | 255 | 510 | 440 | 70 | 68.62% | 66.15% | 78.46%
11 | Xã Sơn Thủy | 3191 | 3076 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3191 | 3076 | 115 | 2889 | 2805 | 84 | 302 | 271 | 31 | 90.54% | 91.19% | 73.04%
12 | Xã Sơn Mai | 3080 | 2900 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 2900 | 180 | 2936 | 2830 | 106 | 144 | 70 | 74 | 95.32% | 97.59% | 58.89%
13 | Xã Sơn Lễ | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
14 | Xã Sơn Bình | 1625 | 1300 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1300 | 325 | 966 | 700 | 266 | 659 | 600 | 59 | 59.45% | 53.85% | 81.85%
15 | Xã Sơn Long | 1105 | 900 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 900 | 205 | 1100 | 900 | 200 | 5 | 0 | 5 | 99.55% | 100% | 97.56%
16 | Xã Sơn Lĩnh | 1225 | 900 | 325 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 900 | 325 | 1032 | 900 | 132 | 193 | 0 | 193 | 84.24% | 100% | 40.62%
17 | Xã Sơn Ninh | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 801 | 696 | 105 | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
18 | Xã Sơn Phúc | 1101 | 896 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 896 | 205 | 841 | 696 | 145 | 260 | 200 | 60 | 76.39% | 77.68% | 70.73%
19 | Xã Sơn Tiến | 1071 | 936 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 936 | 135 | 573 | 496 | 77 | 498 | 440 | 58 | 53.5% | 52.99% | 57.04%
20 | Xã Sơn Trà | 831 | 696 | 135 | 0 | 0 | 0 | 831 | 696 | 135 | 778.75 | 675 | 103.75 | 52.25 | 21 | 31.25 | 93.71% | 96.98% | 76.85%
21 | Xã Sơn Giang | 1165 | 900 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 900 | 265 | 1017.679 | 838.679 | 179 | 147.321 | 61.321 | 86 | 87.35% | 93.19% | 67.55%
22 | Xã Sơn Trường | 961 | 696 | 265 | 0 | 0 | 0 | 961 | 696 | 265 | 901 | 696 | 205 | 60 | 0 | 60 | 93.76% | 100% | 77.36%
23 | Xã Sơn Thịnh | 3015 | 2900 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3015 | 2900 | 115 | 3010 | 2900 | 110 | 5 | 0 | 5 | 99.83% | 100% | 95.65%
24 | Xã Sơn Châu | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 801 | 696 | 105 | 536 | 481 | 55 | 265 | 215 | 50 | 66.92% | 69.11% | 52.38%
25 | Xã Sơn Kim 1 | 906 | 696 | 210 | 0 | 0 | 0 | 906 | 696 | 210 | 701 | 696 | 5 | 205 | 0 | 205 | 77.37% | 100% | 2.381%
26 | Xã Sơn Tây | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 801 | 696 | 105 | 500 | 500 | 0 | 301 | 196 | 105 | 62.42% | 71.84% | 0%
27 | Xã Sơn Phú | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 801 | 696 | 105 | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
28 | Xã Sơn Bằng | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 801 | 696 | 105 | 801 | 696 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
29 | Xã Sơn Kim 2 | 2046 | 696 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 696 | 1350 | 636.895 | 570.011 | 66.884 | 1409.105 | 125.989 | 1283.116 | 31.13% | 81.9% | 4.954%
30 | Xã Sơn Quang | 851 | 696 | 155 | 0 | 0 | 0 | 851 | 696 | 155 | 797.168 | 696 | 101.168 | 53.832 | 0 | 53.832 | 93.67% | 100% | 65.27%
31 | Xã Sơn Trung | 916 | 696 | 220 | 0 | 0 | 0 | 916 | 696 | 220 | 851 | 696 | 155 | 65 | 0 | 65 | 92.9% | 100% | 70.45%
10 | Huyện Hương Khê | 31421 | 24641 | 6780 | 0 | 0 | 0 | 31421 | 24641 | 6780 | 13147 | 12007 | 1140 | 18274 | 12634 | 5640 | 41.84% | 48.73% | 16.81% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 1744 | 0 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 1744 | 0 | 1744 | 170 | 0 | 170 | 1574 | 0 | 1574 | 9.748% | #DIV/0! | 9.748%
2 | Xã Phúc Trạch | 863 | 696 | 167 | 0 | 0 | 0 | 863 | 696 | 167 | 416 | 416 | 0 | 447 | 280 | 167 | 48.2% | 59.77% | 0%
3 | Xã Phú Phong | 938 | 696 | 242 | 0 | 0 | 0 | 938 | 696 | 242 | 378 | 378 | 0 | 560 | 318 | 242 | 40.3% | 54.31% | 0%
4 | Xã Hương Vĩnh | 863 | 696 | 167 | 0 | 0 | 0 | 863 | 696 | 167 | 0 | 0 | 0 | 863 | 696 | 167 | 0% | 0% | 0%
5 | Xã Phú Gia | 928 | 696 | 232 | 0 | 0 | 0 | 928 | 696 | 232 | 97 | 75 | 22 | 831 | 621 | 210 | 10.45% | 10.78% | 9.483%
6 | Xã Gia Phố | 4223 | 3696 | 527 | 0 | 0 | 0 | 4223 | 3696 | 527 | 3814 | 3696 | 118 | 409 | 0 | 409 | 90.31% | 100% | 22.39%
7 | Xã Hương Trà | 2146 | 1696 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 1696 | 450 | 1656 | 1656 | 0 | 490 | 40 | 450 | 77.17% | 97.64% | 0%
8 | Xã Phúc Đồng | 1588 | 951 | 637 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 951 | 637 | 499 | 446 | 53 | 1089 | 505 | 584 | 31.42% | 46.9% | 8.32%
9 | Xã Hương Liên | 833 | 696 | 137 | 0 | 0 | 0 | 833 | 696 | 137 | 147 | 100 | 47 | 686 | 596 | 90 | 17.65% | 14.37% | 34.31%
10 | Xã Phương Mỹ | 833 | 696 | 137 | 0 | 0 | 0 | 833 | 696 | 137 | 659 | 573 | 86 | 174 | 123 | 51 | 79.11% | 82.33% | 62.77%
11 | Xã Hương Lâm | 3149 | 3012 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3149 | 3012 | 137 | 60 | 0 | 60 | 3089 | 3012 | 77 | 1.905% | 0% | 43.8%
12 | Xã Hòa Hải | 2937 | 2800 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2937 | 2800 | 137 | 231 | 178 | 53 | 2706 | 2622 | 84 | 7.865% | 6.357% | 38.69%
13 | Xã Hà Linh | 833 | 696 | 137 | 0 | 0 | 0 | 833 | 696 | 137 | 130 | 100 | 30 | 703 | 596 | 107 | 15.61% | 14.37% | 21.9%
14 | Xã Lộc Yên | 1088 | 951 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 951 | 137 | 664 | 664 | 0 | 424 | 287 | 137 | 61.03% | 69.82% | 0%
15 | Xã Hương Thủy | 833 | 696 | 137 | 0 | 0 | 0 | 833 | 696 | 137 | 48 | 0 | 48 | 785 | 696 | 89 | 5.762% | 0% | 35.04%
16 | Xã Hương Bình | 833 | 696 | 137 | 0 | 0 | 0 | 833 | 696 | 137 | 0 | 0 | 0 | 833 | 696 | 137 | 0% | 0% | 0%
17 | Xã Hương Đô | 1587 | 1087 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 1087 | 500 | 931 | 900 | 31 | 656 | 187 | 469 | 58.66% | 82.8% | 6.2%
18 | Xã Hương Giang | 833 | 696 | 137 | 0 | 0 | 0 | 833 | 696 | 137 | 496 | 496 | 0 | 337 | 200 | 137 | 59.54% | 71.26% | 0%
19 | Xã Phương Điền | 833 | 696 | 137 | 0 | 0 | 0 | 833 | 696 | 137 | 485 | 380 | 105 | 348 | 316 | 32 | 58.22% | 54.6% | 76.64%
20 | Xã Hương Xuân | 833 | 696 | 137 | 0 | 0 | 0 | 833 | 696 | 137 | 733 | 696 | 37 | 100 | 0 | 100 | 88% | 100% | 27.01%
21 | Xã Hương Trạch | 1428 | 1196 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 1196 | 232 | 833 | 696 | 137 | 595 | 500 | 95 | 58.33% | 58.19% | 59.05%
22 | Xã Hương Long | 1275 | 900 | 375 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 900 | 375 | 700 | 557 | 143 | 575 | 343 | 232 | 54.9% | 61.89% | 38.13%
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 1296 | 696 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 696 | 600 | 936 | 696 | 240 | 360 | 0 | 360 | 72.22% | 100% | 40% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 90 | 0 | 90 | 360 | 0 | 360 | 20% | #DIV/0! | 20%
2 | Xã Thuận Lộc | 846 | 696 | 150 | 0 | 0 | 0 | 846 | 696 | 150 | 846 | 696 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100%
12 | Huyện Vũ Quang | 33644 | 28979 | 4665 | 0 | 0 | 0 | 33644 | 28979 | 4665 | 6518 | 5644 | 874 | 27126 | 23335 | 3791 | 19.37% | 19.48% | 18.74% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 16900 | 14800 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 14800 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 16900 | 14800 | 2100 | 0% | 0% | 0%
2 | Xã Hương Quang | 2855 | 2400 | 455 | 0 | 0 | 0 | 2855 | 2400 | 455 | 2170 | 2000 | 170 | 685 | 400 | 285 | 76.01% | 83.33% | 37.36%
3 | Xã Đức Bồng | 891 | 696 | 195 | 0 | 0 | 0 | 891 | 696 | 195 | 446 | 446 | 0 | 445 | 250 | 195 | 50.06% | 64.08% | 0%
4 | Xã Đức Liên | 1026 | 896 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 896 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 896 | 130 | 0% | 0% | 0%
5 | Xã Đức Lĩnh | 1131 | 936 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 936 | 195 | 696 | 696 | 0 | 435 | 240 | 195 | 61.54% | 74.36% | 0%
6 | Xã Ân Phú | 1109 | 979 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 979 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 979 | 130 | 0% | 0% | 0%
7 | Xã Hương Minh | 2026 | 1896 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 1896 | 130 | 30 | 0 | 30 | 1996 | 1896 | 100 | 1.481% | 0% | 23.08%
8 | Xã Đức Giang | 826 | 696 | 130 | 0 | 0 | 0 | 826 | 696 | 130 | 130 | 0 | 130 | 696 | 696 | 0 | 15.74% | 0% | 100%
9 | Xã Đức Hương | 1852 | 1292 | 560 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 1292 | 560 | 910 | 696 | 214 | 942 | 596 | 346 | 49.14% | 53.87% | 38.21%
10 | Xã Sơn Thọ | 922 | 792 | 130 | 0 | 0 | 0 | 922 | 792 | 130 | 0 | 0 | 0 | 922 | 792 | 130 | 0% | 0% | 0%
11 | Xã Hương Điền | 1980 | 1600 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1600 | 380 | 350 | 100 | 250 | 1630 | 1500 | 130 | 17.68% | 6.25% | 65.79%
12 | Xã Hương Thọ | 2126 | 1996 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2126 | 1996 | 130 | 1786 | 1706 | 80 | 340 | 290 | 50 | 84.01% | 85.47% | 61.54%
13 | Huyện Lộc Hà | 29596 | 24166 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 29596 | 24166 | 5430 | 17452 | 15326 | 2126 | 12144 | 8840 | 3304 | 58.97% | 63.42% | 39.15% |  | Tổng
1 | Đơn vị SD NS cấp huyện | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 0% | #DIV/0! | 0%
2 | Xã An Lộc | 836 | 696 | 140 | 0 | 0 | 0 | 836 | 696 | 140 | 696 | 696 | 0 | 140 | 0 | 140 | 83.25% | 100% | 0%
3 | Xã ÍCh Hậu | 1116 | 976 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 976 | 140 | 767 | 696 | 71 | 349 | 280 | 69 | 68.73% | 71.31% | 50.71%
4 | Xã Hộ Độ | 866 | 696 | 170 | 0 | 0 | 0 | 866 | 696 | 170 | 763 | 696 | 67 | 103 | 0 | 103 | 88.11% | 100% | 39.41%
5 | Xã Thạch Châu | 941 | 696 | 245 | 0 | 0 | 0 | 941 | 696 | 245 | 605 | 500 | 105 | 336 | 196 | 140 | 64.29% | 71.84% | 42.86%
6 | Xã Thạch Bằng | 836 | 696 | 140 | 0 | 0 | 0 | 836 | 696 | 140 | 746 | 696 | 50 | 90 | 0 | 90 | 89.23% | 100% | 35.71%
7 | Xã Thạch Mỹ | 1800 | 1100 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1100 | 700 | 1600 | 900 | 700 | 200 | 200 | 0 | 88.89% | 81.82% | 100%
8 | Xã Hồng Lộc | 3360 | 3220 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 3220 | 140 | 3000 | 2900 | 100 | 360 | 320 | 40 | 89.29% | 90.06% | 71.43%
9 | Xã Thịnh Lộc | 4505 | 4300 | 205 | 0 | 0 | 0 | 4505 | 4300 | 205 | 2083 | 1968 | 115 | 2422 | 2332 | 90 | 46.24% | 45.77% | 56.1%
10 | Xã Thạch Kim | 4840 | 4640 | 200 | 0 | 0 | 0 | 4840 | 4640 | 200 | 2348 | 2165 | 183 | 2492 | 2475 | 17 | 48.51% | 46.66% | 91.5%
11 | Xã Mai Phụ | 1781 | 1196 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 1196 | 585 | 659 | 659 | 0 | 1122 | 537 | 585 | 37% | 55.1% | 0%
12 | Xã Tân Lộc | 3070 | 2900 | 170 | 0 | 0 | 0 | 3070 | 2900 | 170 | 2900 | 2900 | 0 | 170 | 0 | 170 | 94.46% | 100% | 0%
13 | Xã Bình Lộc | 1800 | 1500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1500 | 300 | 799 | 550 | 249 | 1001 | 950 | 51 | 44.39% | 36.67% | 83%
14 | Xã Phù Lưu | 2395 | 1550 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 1550 | 845 | 486 | 0 | 486 | 1909 | 1550 | 359 | 20.29% | 0% | 57.51%
B | SỐ VỐN CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT | 38667 | 37400 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 38667 | 37400 | 1267 | 0 | 0 | 0 | 38667 | 37400 | 1267 | 0% | 0% | 0% |  | Tổng
1 | Hỗ trợ phát triển HTX | 12400 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 12400 | 0 | 0 |  |  | 12400 | 12400 | 0 | 0% | 0% |  |  | Tổng
2 | Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình BVMT tại các xã ĐBKK theo QĐ số 712/QĐ-TTg | 15300 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | 0 |  |  | 15300 | 15300 | 0 | 0% | 0% |  |  | Tổng
3 | Thanh toán nợ đọng XDCB theo QĐ số 2106/QĐ-BKHĐT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Chương trình Nước sạch và VSMTNT chưa PB chi tiết | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 9700 | 0 | 0 |  |  | 9700 | 9700 | 0 | 0% | 0% |  |  | Tổng
4 | Soát xét điều chỉnh quy hoạch NTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 | Hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, PSTX đảm bảo ATTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
6 | Xây dựng MH liên kết các sản phẩm NN hàng hóa chủ lực của tỉnh, nông nghiệp CNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
7 | Thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
8 | Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
9 | Xây dựng MH theo tiêu chí ngành và nâng cấp, mở rộng các điểm đến để học tập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
10 | Hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Nâng cao chất lượng đào tạo nghề LĐNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Phát triển giáo dục ở nông thôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân NTM | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 | 80 | 0% |  | 0% |  | Tổng
| Thực hiện VSMT, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Xây dựng MH thí điểm xử lý rác thải hộ gia đình trong khu dân cư kiểu mẫu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 | Kinh phí các báo đài và cơ quan khác | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 200 | 0 | 200 | 0% |  | 0% |  | Tổng
6 | Báo đài khác | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  | 80 | 0 | 80 | 0% |  | 0% |  | Tổng
7 | Dự phòng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 907 | 0 |  |  | 907 | 0 | 907 | 0% |  | 0% |  | Tổng
8 | Nguồn năm 2018 chuyển sang chưa PB chi tiết | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TỔNG CỘNG | 514356 | 404600 | 109756 | 356 | 0 | 356 | 514000 | 404600 | 109400 | 271883.033 | 230870.993 | 41012.04 | 242472.967 | 173729.007 | 68743.96 | 52.86% | 57.06% | 37.37% |  | Tổng
394000
454000
60000