## 05-3 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 05/3/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng sử dụng (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 7074.3486 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | -50.793 | 0 | -70.28
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 9074.2722 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 30.4502 | 0% | 0% | 2.738% | -82.1511 | -4.9 | -23.6404
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1976.7846 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | -24.786 | -17.436 | -7.339
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 13509.8679 | 2.43 | 0.2 | 0.97 | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 383.4592 | 2.635% | 0% | 1.179% | -120.855 | -3.333 | -23.616
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 6302.0021 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | -103.1544 | -0.7 | -19.394
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1679.0976 | 0.33 |  |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 37.7883 | 2.644% | - | 0% | -19.248 | 0 | -2.767
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2600.3852 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | -31.85 | 0 | -2.5
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 12259.6222 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 68.706 | 0.9062% | - | 0% | -62.963 | 0 | -34.51
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 3064.0787 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | -37.836 | -2.79 | -12.088
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2451.1482 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | -20.073 | 0 | -12.0013
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1302.455 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | -9.644 | -4.715 | -11.483
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 5319.7915 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | -42.0205 | 0 | -11.2078
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7861 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | - | 0% | -8.236 | 0 | -0.18
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 67618.6399 | 2.36 | 0.2 | 0.97 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 520.4037 | 0.5459% | 0% | 0.4028% | -613.61 | -33.874 | -231.0065

## 13-3 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 13/3/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng sử dụng (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 7074.3486 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 9074.2722 | 0.666 |  | 0.13 | 0.536 |  | 0 |  |  |  |  | 0.87 | [5 empty] | 0.87 |  |  | 137.4188 | 1.032% | 0% | 4.764% | 0.666 | 0 | 0.37
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1976.7846 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 13509.8679 | 2.43 | 0.2 | 0.97 | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 383.4592 | 2.635% | 0% | 1.179% | 0 | 0 | 0
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 6302.0021 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1679.0976 | 0.33 |  |  | 0.33 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 37.7883 | 2.644% | - | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2600.3852 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 12259.6222 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 68.706 | 0.9062% | - | 0% | 0 | 0 | 0
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 3064.0787 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2451.1482 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1302.455 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 5319.7915 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7861 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 67618.6399 | 4.026 | 0.2 | 1.1 | 2.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.2 | 627.3723 | 0.9313% | 0% | 0.6158% | 1.666 | 0 | 0.37

## 19-03 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 19/3/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú:
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 7074.3486 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 9074.2722 | 0.666 |  | 0.13 | 0.536 |  | 0 |  |  |  |  | 0.87 | [5 empty] | 0.87 |  |  | 364 | 1.032% | 0% | 4.764% | 0 | 0 | 0
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1976.7846 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 35 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 13509.8679 | 4.406 | 0.2 | 1.252 | 2.754 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.57 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2 | 725 | 4.778% | 0% | 3.361% | 1.976 | 0 | 0.37
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 6302.0021 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1679.0976 | 1.04 |  |  | 0.33 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 8.333% | - | 0% | 0.71 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2600.3852 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 12259.6222 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 100 | 0.9062% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | Xi măng Ứng trước 13/3
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 3064.0787 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2451.1482 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1302.455 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 5319.7915 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7861 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 67618.6399 | 6.712 | 0.2 | 1.382 | 4.22 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.27 | 0.2 | 1224 | 1.553% | 0% | 0.8287% | 2.686 | 0 | 0.37

## 26-3 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 26/3/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú:
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 7074.3486 | 0.43 | 0 | 0.07 | 0.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 4.15 | 476 | 1.021% | 0% | 14.62% | 0.43 | 0 | 4.55
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 9074.2722 | 2.49 | 0 | 0.49 | 1.6 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.7 | 0 | 0 | 372 | 3.857% | 0% | 5.038% | 1.824 | 0 | 0.05
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1976.7846 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 35 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 13509.8679 | 5.626 | 0.2 | 1.252 | 3.624 | 0.55 | 0 |  |  |  |  | 0.57 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2 | 992 | 6.101% | 0% | 3.361% | 1.22 | 0 | 0
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 6302.0021 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1679.0976 | 1.97 |  |  | 0.32 | 1.65 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33.6 | 15.79% | - | 0% | 0.93 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2600.3852 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 12259.6222 | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 100 | 0.9062% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | Xi măng Ứng trước 13/3
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 3064.0787 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2451.1482 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30 | 1.532% | 0% | 0% | 0.25 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1302.455 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 5319.7915 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7861 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 67618.6399 | 11.366 | 0.2 | 1.812 | 6.754 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.22 | 1.1 | 0.27 | 4.35 | 2046.6 | 2.629% | 0% | 3.476% | 4.654 | 0 | 4.6
3.027%

## 03-4 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 02/4/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú:
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 7074.3486 | 0.98 | 0 | 0.07 | 0.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 5.544 | 544 | 2.328% | 0% | 19.39% | 0.55 | 0 | 1.484
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 9074.2722 | 2.49 | 0 | 0.49 | 1.6 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.7 | 0 | 0 | 372 | 3.857% | 0% | 5.038% | 0 | 0 | 0
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1976.7846 | 0 |  |  |  |  | 0.54286 |  | 0.54286 |  |  | 0 | [8 empty] | 35 | 0% | 4.528% | 0% | 0 | 0.54286 | 0
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 13509.8679 | 7.074 | 0.2 | 1.252 | 4.354 | 1.268 | 0 |  |  |  |  | 0.645 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2 | 1140 | 7.671% | 0% | 3.803% | 1.448 | 0 | 0.075
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 6302.0021 | 1.05 | 0 | 0.1 | 0.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0.2 | 0.59 | 718 | 2.687% | 0% | 15.01% | 1.05 | 0 | 2.117
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1679.0976 | 1.97 |  |  | 0.32 | 1.65 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33.6 | 15.79% | - | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2600.3852 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 60 | 3% | 0% | 0% | 0.6 | 0 | 0
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 12259.6222 | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 100 | 5.286% | - | 0.569% | 2.9 | 0 | 0.3
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 3064.0787 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 7.083% | 0% | 0 | 1.2 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2451.1482 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30 | 1.532% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1302.455 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 5319.7915 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7861 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 67618.6399 | 17.914 | 0.2 | 1.912 | 12.484 | 3.318 | 1.7429 | 0 | 1.7429 | 0 | 0 | 10.016 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0 | 1.847 | 1.19 | 0.47 | 6.334 | 3040.6 | 4.144% | 1.63% | 5.764% | 6.548 | 1.7429 | 3.976
4.497%
Note on AD11: tuần sau kiểm tra số liệu TP

## 09-4 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 09/4/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú:
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 7074.3486 | 0.98 | 0 | 0.07 | 0.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 5.544 | 544 | 2.328% | 0% | 19.39% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 9074.2722 | 2.49 | 0 | 0.49 | 1.6 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.7 | 0 | 0 | 372 | 3.857% | 0% | 5.038% | 0 | 0 | 0
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1976.7846 | 0 |  |  |  |  | 0.54286 |  | 0.54286 |  |  | 0 | [8 empty] | 82 | 0% | 4.528% | 0% | 0 | 0 | 0
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 13509.8679 | 7.074 | 0.2 | 1.252 | 4.354 | 1.268 | 0 |  |  |  |  | 0.645 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2 | 1140 | 7.671% | 0% | 3.803% | 0 | 0 | 0
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 6302.0021 | 5.364 | 0 | 0.2 | 5.05 | 0.114 | 0.5 |  |  |  |  | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.65 | 0 | 0.5 | 0.59 | 968 | 13.73% | 5% | 23.68% | 4.314 | 0.5 | 1.223
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1679.0976 | 0.32 |  |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33.6 | 2.564% | - | 0% | -1.65 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2600.3852 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 60 | 3% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 12259.6222 | 4.631 | 0 | 1.292 | 3.339 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.63 |  |  |  |  | 3.63 |  |  |  | 1072 | 6.995% | - | 6.884% | 1.131 | 0 | 3.33
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 3064.0787 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 7.083% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2451.1482 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30 | 1.532% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1302.455 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 5319.7915 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 180 | 0.2745% | 0% | 0% | 0.1 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7861 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 67618.6399 | 21.809 | 0.2 | 3.304 | 16.523 | 1.782 | 2.2429 | 0 | 1.7429 | 0 | 0 | 14.569 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0.6 | 5.5 | 1.19 | 0.77 | 6.334 | 4481.6 | 5.045% | 2.097% | 8.384% | 3.895 | 0.5 | 4.553
| Ghi chú: Nghi Xuân giảm 1,65km do đây là phần khối lượng làm theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng của xã (tuần trước huyện báo cáo nhầm). | [39 empty] | 6.628%
Note on AD11: tuần sau kiểm tra số liệu TP

## 16-4 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 16/4/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú:
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 7074.3486 | 1.56 | 0 | 0.15 | 1.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 5.844 | 634.9 | 3.705% | 0% | 21.31% | 0.58 | 0 | 0.6
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 9074.2722 | 5.9 | 0 | 1.26 | 4.24 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.542 | 0 | 0 | 1122 | 9.14% | 0% | 9.648% | 3.41 | 0 | 0.842
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1976.7846 | 0.62 | 0 | 0.2 | 0.42 | 0 | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0.42 |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 82 | 5.017% | 10.01% | 8.323% | 0.62 | 0.65714 | 0.42
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 13509.8679 | 7.074 | 0.2 | 1.252 | 4.354 | 1.268 | 0 |  |  |  |  | 0.645 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.2 | 1140 | 7.671% | 0% | 3.803% | 0 | 0 | 0
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 6302.0021 | 6.949 | 0 | 0.2 | 6.449 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.65 | 0 | 1.05 | 0.59 | 1312 | 17.79% | 5% | 27.58% | 1.585 | 0 | 0.55
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1679.0976 | 0.32 |  |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33.6 | 2.564% | - | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2600.3852 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 60 | 3% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 12259.6222 | 5.301 | 0 | 1.462 | 3.839 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.13 |  |  |  |  | 4.13 |  |  |  | 1072 | 8.007% | - | 7.833% | 0.67 | 0 | 0.5
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 3064.0787 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 7.083% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2451.1482 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30 | 1.532% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1302.455 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 5319.7915 | 0.1 |  |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 180 | 0.2745% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004.7861 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 67618.6399 | 28.674 | 0.2 | 4.524 | 21.982 | 1.968 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 17.481 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0.6 | 6.42 | 2.332 | 1.32 | 6.634 | 5666.5 | 6.633% | 2.712% | 10.06% | 6.865 | 0.65714 | 2.912
8.38%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 23-4 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 23/4/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 2.21 | 0 | 0.29 | 1.82 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 7.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 5.844 | 970 | 5.249% | 0% | 22.76% | 0.65 | 0 | 0.45 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 7.09 | 0 | 1.39 | 5.3 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.842 | 0 | 0 | 1342 | 10.98% | 0% | 11.29% | 1.19 | 0 | 0.3 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 2.446 | 0 | 0.28 | 2.166 | 0 | 2.53 |  | 2.53 |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 500 | 19.79% | 21.1% | 24.77% | 1.826 | 1.33 | 0.83 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 8.964 | 0.2 | 1.402 | 5.594 | 1.768 | 0 |  |  |  |  | 0.925 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.2 | 1389 | 9.72% | 0% | 5.454% | 1.89 | 0 | 0.28 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 10.744 | 0 | 0.2 | 10.244 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.76 | 0 | 1.35 | 0.59 | 1686 | 27.5% | 5% | 30.49% | 3.795 | 0 | 0.41 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 0.32 |  |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33.6 | 2.564% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 1.63 |  | 0 | 1.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 206 | 8.15% | 0% | 0% | 1.03 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 6.501 | 0 | 1.962 | 4.539 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  | 1522 | 9.819% | - | 9.729% | 1.2 | 0 | 1 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 7.083% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 30 | 1.532% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 1.103 |  | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.185 | [6 empty] | 2.185 |  | 559 | 26.21% | 0% | 29.4% | 1.103 | 0 | 2.185
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 1.83 |  |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 600 | 5.023% | 0% | 0% | 1.73 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 43.088 | 0.2 | 6.627 | 33.693 | 2.568 | 4.23 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 22.936 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0.6 | 8.36 | 3.362 | 3.805 | 6.634 | 8837.6 | 9.967% | 3.955% | 13.2% | 14.414 | 1.33 | 5.455
14.2%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 29-4 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 29/4/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 2.21 | 0 | 0.29 | 1.82 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 7.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 5.844 | 970 | 5.249% | 0% | 22.76% | 0 | 0 | 0 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 7.09 | 0 | 1.39 | 5.3 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.842 | 0 | 0 | 1342 | 10.98% | 0% | 11.29% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 2.656 | 0 | 0.43 | 2.226 | 0 | 2.53 |  | 2.53 |  |  | 1.409 |  |  |  |  | 1.409 |  |  |  | 545 | 21.49% | 21.1% | 27.92% | 0.21 | 0 | 0.159 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 9.975 | 0.2 | 1.402 | 6.305 | 2.068 | 0 |  |  |  |  | 0.925 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.2 | 1553 | 10.82% | 0% | 5.454% | 1.011 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 12.589 | 0 | 0.555 | 11.734 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.76 | 0 | 2 | 0.59 | 2309 | 32.22% | 5% | 39.35% | 1.845 | 0 | 1.25 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 0.32 |  |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33.6 | 2.564% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 1.63 |  | 0 | 1.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 206 | 8.15% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 6.501 | 0 | 1.962 | 4.539 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  | 1522 | 9.819% | - | 9.729% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 7.083% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 1.05 | 0 | 0.8 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 6.433% | 0% | 0% | 0.8 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 1.103 |  | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.185 | [6 empty] | 2.185 |  | 559 | 26.21% | 0% | 29.4% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 1.83 |  |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 600 | 5.023% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 46.954 | 0.2 | 7.932 | 35.954 | 2.868 | 4.23 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 24.345 | 0.075 | 0.1 | 0 | 1.2 | 8.519 | 3.362 | 4.455 | 6.634 | 9799.6 | 10.86% | 3.955% | 14.01% | 3.866 | 0 | 1.409
15.74%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 07-5 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 07/5/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 4.795 | 0.3 | 0.65 | 3.745 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 9.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 8.284 | 1328 | 11.39% | 0% | 32.03% | 2.585 | 0 | 2.885 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 7.09 | 0 | 1.39 | 5.3 | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 1.842 | 0 | 0 | 1342 | 10.98% | 0% | 11.29% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 2.806 | 0 | 0.48 | 2.326 | 0 | 6.508 |  | 6.508 |  |  | 1.568 |  |  |  |  | 1.568 |  |  |  | 598 | 22.71% | 54.29% | 31.07% | 0.15 | 3.978 | 0.159 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 13.939 | 0.2 | 2.788 | 8.583 | 2.368 | 1.1 |  |  |  |  | 0.925 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.2 | 2089 | 15.12% | 3.252% | 5.454% | 3.964 | 1.1 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 15.49 | 0 | 2.59 | 12.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 7.518 | 0 | 0 | 0.07 | 1.2 | 3.008 | 0 | 2.5 | 0.74 | 2765 | 39.64% | 5% | 53.3% | 2.901 | 0 | 1.968 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33.6 | 2.564% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 2.33 |  | 0 | 2.33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 246 | 11.65% | 0% | 0% | 0.7 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 6.501 | 0 | 1.962 | 4.539 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  |  | 5.13 |  |  |  | 1522 | 9.819% | - | 9.729% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 0 |  |  |  |  | 1.2 |  | 1.2 |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | 7.083% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 1.05 | 0 | 0.8 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 6.433% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 1.103 |  | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.185 | [6 empty] | 2.185 |  | 559 | 26.21% | 0% | 29.4% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 726 | 9.634% | 0% | 2.421% | 1.68 | 0 | 0.2
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 58.934 | 0.5 | 11.763 | 43.183 | 3.488 | 9.308 | 0 | 8.208 | 0 | 0 | 29.557 | 0.075 | 0.18 | 0.07 | 1.2 | 10.046 | 3.807 | 4.955 | 9.224 | 11368.6 | 13.63% | 8.703% | 17.01% | 11.98 | 5.078 | 5.212
| Ghi chú: Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, Vũ Quang chưa báo cáo. | [39 empty] | 18.26%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 14-5 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 14/5/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 5.55 | 0.33 | 0.73 | 4.39 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 10.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 8.284 | 1823 | 13.18% | 0% | 32.99% | 0.755 | 0 | 0.3 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 17.094 | 0 | 2.468 | 11.89 | 2.736 | 0 |  |  |  |  | 5.32 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.22 | 3.9 | 0 | 0 | 2090 | 26.48% | 0% | 29.13% | 10.004 | 0 | 3.258 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 3.396 | 0.687 | 2.709 | 0 | 0 | 6.508 | 0 | 6.508 | 0 | 0 | 1.568 |  |  |  |  | 1.568 |  |  |  | 821 | 27.48% | 54.29% | 31.07% | 0.59 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 19.209 | 0.2 | 2.988 | 10.153 | 5.868 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.925 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.2 | 2865 | 20.83% | 4.138% | 5.454% | 5.27 | 0.3 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 15.49 | 0 | 2.59 | 12.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 7.518 | 0 | 0 | 0.07 | 1.2 | 3.008 | 0 | 2.5 | 0.74 | 2765 | 39.64% | 5% | 53.3% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33.6 | 2.564% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 2.74 |  | 0 | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 291 | 13.7% | 0% | 0% | 0.41 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 13.135 | 0 | 2.865 | 9.67 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 7.69 |  |  |  |  | 7.69 |  |  |  | 2416 | 19.84% | - | 14.58% | 6.634 | 0 | 2.56 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 0.98 | 0 | 0 | 0.3 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 0 | [8 empty] | 228 | 5.013% | 15.94% | 0% | 0.98 | 1.5 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 7.964% | 0% | 0% | 0.25 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 1.103 |  | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.185 | [6 empty] | 2.185 |  | 559 | 26.21% | 0% | 29.4% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 726 | 9.634% | 0% | 2.421% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 83.827 | 1.217 | 16.253 | 55.753 | 10.604 | 11.108 | 0 | 11.108 | 0 | 0 | 35.675 | 0.075 | 1.38 | 0.07 | 1.2 | 12.606 | 6.165 | 4.955 | 9.224 | 14777.6 | 19.39% | 10.39% | 20.53% | 24.893 | 1.8 | 6.118
| Ghi chú: Bổ sung Hương Sơn | [39 empty] | 23.74%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 21-5 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 21/5/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 6.865 | 0.33 | 1.05 | 5.385 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 11.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 8.644 | 2347.5 | 16.3% | 0% | 37.43% | 1.315 | 0 | 1.38 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 19.459 | 0 | 2.998 | 13.725 | 2.736 | 0 |  |  |  |  | 5.75 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.65 | 3.9 | 0 | 0 | 2436 | 30.15% | 0% | 31.48% | 2.365 | 0 | 0.43 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 3.497 | 0.687 | 2.81 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 |  |  |  | 833 | 28.3% | 59.31% | 32.7% | 0.101 | 0.602 | 0.082 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 21.109 | 0.2 | 2.988 | 11.553 | 6.368 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0.925 | 0.075 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.2 | 3024 | 22.89% | 6.799% | 5.454% | 1.9 | 0.9 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 17.1 | 0 | 3.04 | 13.76 | 0.3 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 7.918 | 0 | 0 | 0.07 | 1.2 | 3.008 | 0 | 2.4 | 1.24 | 2979 | 43.77% | 5% | 56.14% | 1.61 | 0 | 0.4 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 0.32 |  |  |  | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 33.6 | 2.564% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 2.74 |  | 0 | 2.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 291 | 13.7% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 13.135 | 0 | 2.865 | 9.67 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 7.69 |  |  |  |  | 7.69 |  |  |  | 2416 | 19.84% | - | 14.58% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 0.98 | 0 | 0 | 0.3 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 0 | [8 empty] | 228 | 5.013% | 15.94% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 7.964% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 1.103 |  | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.185 | [6 empty] | 2.185 |  | 559 | 26.21% | 0% | 29.4% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 726 | 9.634% | 0% | 2.421% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0.53 |  |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 95.7 | 7.8% | - | 0% | 0.53 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 91.648 | 1.217 | 17.654 | 61.673 | 11.104 | 12.61 | 0 | 12.61 | 0 | 0 | 37.967 | 0.075 | 1.38 | 0.07 | 1.2 | 13.118 | 7.185 | 4.855 | 10.084 | 16128.8 | 21.2% | 11.79% | 21.85% | 7.821 | 1.502 | 2.292
25.91%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 28-5 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM ĐẾN NGÀY 28/5/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 8.541 | 0.33 | 1.62 | 6.491 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 12.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 8.894 | 2543 | 20.29% | 0% | 40.91% | 1.676 | 0 | 1.085 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 20.399 | 0 | 2.998 | 14.265 | 3.136 | 0 |  |  |  |  | 6.05 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.65 | 4.2 | 0 | 0 | 2436 | 31.6% | 0% | 33.13% | 0.94 | 0 | 0.3 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 3.616 | 0 | 0.807 | 2.809 | 0 | 7.11 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 1.93 |  |  |  |  | 1.93 |  |  |  | 956 | 29.26% | 59.31% | 38.25% | 0.119 | 0 | 0.28 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 22.449 | 0.2 | 3.088 | 12.293 | 6.868 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.045 | 0.075 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.2 | 3173 | 24.34% | 9.607% | 6.162% | 1.34 | 0.95 | 0.12 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 21.12 | 0.3 | 3.422 | 16.838 | 0.56 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 9.006 | 0 | 0 | 0.07 | 1.2 | 3.836 | 0 | 2.66 | 1.24 | 3207 | 54.05% | 5% | 63.85% | 4.02 | 0 | 1.088 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 1.901 | 0 | 0 | 1.081 | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 200 | 15.23% | - | 0% | 1.581 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 4.19 |  | 0 | 4.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 458 | 20.95% | 0% | 0% | 1.45 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 21.155 | 0 | 3.565 | 16.99 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 10.91 |  |  |  |  | 10.91 |  |  |  | 3710 | 31.95% | - | 20.69% | 8.02 | 0 | 3.22 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 0.98 | 0 | 0 | 0.3 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 228 | 5.013% | 15.94% | 6.531% | 0 | 0 | 0.45
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 7.964% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 1.103 |  | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.185 | [6 empty] | 2.185 |  | 559 | 26.21% | 0% | 29.4% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 6.24 | 0 | 0.4 | 5.64 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0 | 0 | 1054 | 17.13% | 0% | 4.843% | 2.73 | 0 | 0.2
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0.53 |  |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 95.7 | 7.8% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 113.524 | 0.83 | 17.803 | 81.927 | 12.964 | 13.56 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | 44.71 | 0.075 | 1.5 | 0.07 | 1.2 | 17.896 | 8.52 | 5.115 | 10.334 | 18779.7 | 26.26% | 12.68% | 25.73% | 21.876 | 0.95 | 6.743
30.17%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 04-6 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 04/6/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 9.531 | 0.33 | 2.07 | 7.031 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 14.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 8.894 | 2663 | 22.64% | 0% | 45.89% | 0.99 | 0 | 1.55 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 21.435 | 0 | 3.17 | 15.065 | 3.2 | 0 |  |  |  |  | 6.05 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.65 | 4.2 | 0 | 0 | 2436 | 33.21% | 0% | 33.13% | 1.036 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 4.45 | 0 | 1.26 | 3.19 | 0 | 7.67 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 2.236 |  |  |  |  | 2.236 |  |  |  | 1010 | 36.01% | 63.98% | 44.31% | 0.834 | 0.56 | 0.306 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 23.319 | 0.2 | 3.088 | 13.163 | 6.868 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.045 | 0.075 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.2 | 3173 | 25.29% | 9.607% | 6.162% | 0.87 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 21.588 | 0.7 | 3.422 | 16.906 | 0.56 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 9.006 | 0 | 0 | 0.07 | 1.2 | 3.836 | 0 | 2.66 | 1.24 | 3377 | 55.25% | 5% | 63.85% | 0.468 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 1.901 | 0 | 0 | 1.081 | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 200 | 15.23% | - | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 4.19 |  | 0 | 4.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 458 | 20.95% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 22.335 | 0 | 3.965 | 17.77 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 11.58 |  |  |  |  | 11.58 |  |  |  | 3914 | 33.73% | - | 21.96% | 1.18 | 0 | 0.67 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 0.98 | 0 | 0 | 0.3 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 228 | 5.013% | 15.94% | 6.531% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 7.964% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 1.103 |  | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.185 | [6 empty] | 2.185 |  | 559 | 26.21% | 0% | 29.4% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 6.24 | 0 | 0.4 | 5.64 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.12 | 0.2 | 0 | 0 | 1054 | 17.13% | 0% | 4.843% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0.53 |  |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 95.7 | 7.8% | - | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 118.902 | 1.23 | 19.278 | 85.366 | 13.028 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 47.236 | 0.075 | 1.5 | 0.07 | 1.2 | 18.872 | 10.07 | 5.115 | 10.334 | 19327.7 | 27.5% | 13.2% | 27.18% | 5.378 | 0.56 | 2.526
31.05%
* Lũy kế đến ngày 04/6/2020, toàn tỉnh làm được 118,9/432,3 km đường giao thông (đạt 28% kế hoạch); 47,24/173,77 km rãnh thoát nước (đạt 27% kế hoạch); phục hồi mặt đường 14,12/106,95 km (đạt 13%); xi măng đã nhận 19.328/62.249 tấn (đạt 31%).
* Riêng Hương Khê đến ngày 04/6/2020 mới làm được 6,24/36,43km đường giao thông (đạt 17%); 0,4/8,26km rãnh thoát nước (đạt 5%); phục hồi mặt đường BTXM đăng ký 13,15km đến nay vẫn chưa triển khai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 11-6 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 11/6/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 12.316 | 0.33 | 2.76 | 8.341 | 0.885 | 0 |  |  |  |  | 17.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.42 | 0 | 11.094 | 3183 | 29.25% | 0% | 56.3% | 2.785 | 0 | 3.24 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 22.785 | 0 | 3.27 | 16.115 | 3.4 | 0 |  |  |  |  | 6.25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.65 | 4.4 | 0 | 0 | 2436 | 35.3% | 0% | 34.22% | 1.35 | 0 | 0.2 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 4.92 | 0 | 1.26 | 3.66 | 0 | 7.67 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 2.236 |  |  |  |  | 2.236 |  |  |  | 1081 | 39.82% | 63.98% | 44.31% | 0.47 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 24.737 | 0.2 | 3.088 | 14.191 | 7.258 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.145 | 0.075 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.27 | 0.2 | 3307 | 26.82% | 9.607% | 6.751% | 1.418 | 0 | 0.1 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 23.636 | 1.3 | 4.027 | 17.749 | 0.56 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 9.856 | 0.05 | 0 | 0.07 | 1.2 | 3.836 | 0 | 3.46 | 1.24 | 3768 | 60.49% | 5% | 69.88% | 2.048 | 0 | 0.85 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 3.4321 | 0 | 0 | 1.988 | 1.4441 | 0 |  |  |  |  | 0.28 | [5 empty] | 0.28 |  |  | 378 | 27.5% | - | 12.89% | 1.5311 | 0 | 0.28 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 6.44 | 0.1 | 6.34 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 701 | 32.2% | 0% | 0% | 2.25 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 22.335 | 0 | 3.965 | 17.77 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 11.58 |  |  |  |  | 11.58 |  |  |  | 3914 | 33.73% | - | 21.96% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 0.98 | 0 | 0 | 0.3 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 228 | 5.013% | 15.94% | 6.531% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 7.964% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 1.103 |  | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.185 | [6 empty] | 2.185 |  | 559 | 26.21% | 0% | 29.4% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 9.29 | 0 | 1.51 | 6.93 | 0.85 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.12 | 0.5 | 0 | 0 | 1538 | 25.5% | 0% | 8.475% | 3.05 | 0 | 0.3
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 2.41 |  | 0.13 | 1.96 | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 318 | 35.47% | - | 16.24% | 1.88 | 0 | 0.19
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 135.6841 | 1.93 | 28.253 | 89.504 | 15.9971 | 14.12 | 0 | 14.12 | 0 | 0 | 52.396 | 0.125 | 1.5 | 0.26 | 1.2 | 18.882 | 11.98 | 5.915 | 12.534 | 21571 | 31.39% | 13.2% | 30.15% | 16.7821 | 0 | 5.16
Ghi chú: Đến 14h30 các đơn vị Hương Sơn, Lộc Hà, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh không báo cáo. | [40 empty] | 34.65%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 18-6 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GTNT, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 18/6/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 14.378 | 0.33 | 2.76 | 9.968 | 1.32 | 0 |  |  |  |  | 18.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 6.99 | 0 | 11.584 | 3387 | 34.15% | 0% | 59.71% | 2.062 | 0 | 1.06 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 23.565 | 0 | 3.27 | 16.545 | 3.75 | 0 |  |  |  |  | 6.25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.65 | 4.4 | 0 | 0 | 2665 | 36.51% | 0% | 34.22% | 0.78 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 5.166 | 0 | 1.383 | 3.783 | 0 | 7.67 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 2.236 |  |  |  |  | 2.236 |  |  |  | 1153 | 41.81% | 63.98% | 44.31% | 0.246 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 26.766 | 0.2 | 3.191 | 15.697 | 7.678 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.145 | 0.075 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.27 | 0.2 | 3463 | 29.02% | 9.607% | 6.751% | 2.029 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 24.856 | 1.3 | 4.127 | 18.869 | 0.56 | 3 |  | 3 |  |  | 10.106 | 0.3 | 0 | 0.07 | 1.2 | 3.836 | 0 | 3.46 | 1.24 | 3922 | 63.62% | 30% | 71.65% | 1.22 | 2.5 | 0.25 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 4.0096 | 0 | 0.12 | 1.8005 | 2.0891 | 0 |  |  |  |  | 0.69 | [5 empty] | 0.69 |  |  | 453 | 32.13% | - | 31.75% | 0.5775 | 0 | 0.41 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 7.44 |  | 0.6 | 6.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 826 | 37.2% | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 27.745 | 0 | 4.165 | 21.58 | 2 | 0 |  |  |  |  | 13.83 |  |  |  |  | 13.83 |  |  |  | 4575 | 41.91% | - | 26.23% | 5.41 | 0 | 2.25 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 0.98 | 0 | 0 | 0.3 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 228 | 5.013% | 15.94% | 6.531% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 7.964% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 1.103 |  | 1.103 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.185 | [6 empty] | 2.185 |  | 559 | 26.21% | 0% | 29.4% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 9.29 | 0 | 1.51 | 6.93 | 0.85 | 0 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.12 | 0.5 | 0 | 0 | 1538 | 25.5% | 0% | 8.475% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 2.41 |  | 0.13 | 1.96 | 0.32 | 0 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 318 | 35.47% | - | 16.24% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 149.0086 | 1.83 | 23.159 | 104.7725 | 19.2471 | 16.62 | 0 | 16.62 | 0 | 0 | 56.366 | 0.375 | 1.5 | 0.26 | 1.2 | 21.132 | 12.96 | 5.915 | 13.024 | 23247 | 34.47% | 15.54% | 32.44% | 13.3245 | 2.5 | 3.97
Ghi chú: Đến 15h các đơn vị: TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh; các huyện Lộc Hà, Hương Khê, Vũ Quang chưa báo cáo số liệu. | [40 empty] | 37.35%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
[41 empty] | 34.5 | 32.4 | 8.5 | 10.4
[41 empty] | 26 | 22

## 25-6 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 25/6/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 17.037 | 0.33 | 2.76 | 12.627 | 1.32 | 0 |  |  |  |  | 20.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 8.56 | 0 | 11.984 | 3878 | 40.46% | 0% | 66.04% | 2.659 | 0 | 1.97 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 28.775 | 0 | 4.07 | 19.455 | 5.25 | 0 |  |  |  |  | 7.25 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.65 | 5.4 | 0 | 0 | 2665 | 44.58% | 0% | 39.7% | 5.21 | 0 | 1 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 5.561 | 0 | 1.595 | 3.783 | 0.183 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.325 |  |  |  |  | 2.325 |  |  |  | 1298 | 45% | 25.03% | 46.08% | 0.395 | -4.67 | 0.089 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 27.841 | 0.2 | 3.191 | 16.272 | 8.178 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.445 | 0.225 | 0.28 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 0.27 | 0.2 | 3730 | 30.19% | 9.607% | 8.52% | 1.075 | 0 | 0.3 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 24.926 | 1.35 | 4.127 | 18.889 | 0.56 | 3 |  | 3 |  |  | 10.106 | 0.3 | 0 | 0.07 | 1.2 | 3.836 | 0 | 3.46 | 1.24 | 3922 | 63.8% | 30% | 71.65% | 0.07 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 8.1 | 0 | 0.331 | 2.691 | 5.078 | 0 |  |  |  |  | 0.69 | [5 empty] | 0.69 |  |  | 780 | 64.9% | - | 31.75% | 4.0904 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 9.24 | 0.8 | 8.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1028 | 46.2% | 0% | 0% | 1.8 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 32.715 | 0 | 3.865 | 26.85 | 2 | 0 |  |  |  |  | 16.88 |  |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 4783 | 49.41% | - | 32.01% | 4.97 | 0 | 3.05 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 4.29 | 0.2 | 0 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 676 | 21.95% | 15.94% | 22.5% | 3.31 | 0 | 1.1
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 2.258 | 0 | 1.15 | 1.108 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 13.83% | 0% | 0% | 0.958 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 1022 | 70.37% | 0% | 41.58% | 1.859 | 0 | 0.905
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 15.68 | 0 | 2.75 | 11.16 | 1.77 | 0 |  |  |  |  | 2.15 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 1.2 | 0 | 0.45 | 2078 | 43.04% | 0% | 26.03% | 6.39 | 0 | 1.45
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 5.695 |  | 1.5 | 3.475 | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 741 | 83.81% | - | 16.24% | 3.285 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 185.08 | 2.88 | 36.741 | 119.72 | 25.739 | 11.95 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 66.23 | 0.525 | 1.86 | 0.26 | 1.2 | 25.461 | 16.23 | 6.82 | 13.874 | 26761 | 42.81% | 11.17% | 38.11% | 36.0714 | -4.67 | 9.864
Ghi chú: Khối lượng phục hồi mặt đường giảm so với tuần trước do sửa lại số liệu của thành phố Hà Tĩnh (số liệu báo m2 nhưng chưa quy đổi ra km dài) | [40 empty] | 42.99%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74

## 02-7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 02/7/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 17.942 | 0.35 | 3.077 | 13.02 | 1.495 | 0 |  |  |  |  | 22.284 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.01 | 8.76 | 0 | 12.734 | 3975 | 42.61% | 0% | 71.6% | 0.905 | 0 | 1.73 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 34.675 | 0 | 6.57 | 22.355 | 5.75 | 0 |  |  |  |  | 9.22 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.65 | 7.17 | 0 | 0 | 3350 | 53.72% | 0% | 50.48% | 5.9 | 0 | 1.97 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 5.561 | 0 | 1.595 | 3.783 | 0.183 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.325 |  |  |  |  | 2.325 |  |  |  | 1298 | 45% | 25.03% | 46.08% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 31.582 | 0.29 | 3.191 | 18.643 | 9.458 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.445 | 0.225 | 0.28 | 0 | 0 | 0.09 | 0.38 | 0.27 | 0.2 | 4260 | 34.25% | 9.607% | 8.52% | 3.741 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 24.926 | 1.35 | 4.127 | 18.889 | 0.56 | 3 |  | 3 |  |  | 10.106 | 0.3 | 0 | 0.07 | 1.2 | 3.836 | 0 | 3.46 | 1.24 | 3922 | 63.8% | 30% | 71.65% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 8.8143 | 0 | 0.431 | 3.713 | 4.6703 | 0 |  |  |  |  | 0.69 | [5 empty] | 0.69 |  |  | 928 | 70.63% | - | 31.75% | 0.71426 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 9.24 | 0.8 | 8.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1028 | 46.2% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 32.715 | 0 | 3.865 | 26.85 | 2 | 0 |  |  |  |  | 16.88 |  |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 4783 | 49.41% | - | 32.01% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 4.29 | 0.2 | 0 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 676 | 21.95% | 15.94% | 22.5% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 2.258 | 0 | 1.15 | 1.108 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 160 | 13.83% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 1022 | 70.37% | 0% | 41.58% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 18.35 | 0 | 2.35 | 12.93 | 3.07 | 0 |  |  |  |  | 2.44 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 1.49 | 0 | 0.45 | 2258 | 50.37% | 0% | 29.54% | 2.67 | 0 | 0.29
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 5.695 |  | 1.5 | 3.475 | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 741 | 83.81% | - | 16.24% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 199.0102 | 2.99 | 39.258 | 128.176 | 28.5862 | 11.95 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 70.22 | 0.525 | 2.06 | 0.26 | 1.98 | 25.461 | 18.49 | 6.82 | 14.624 | 28401 | 46.04% | 11.17% | 40.41% | 13.9303 | 0 | 3.99
Ghi chú: Đến 16h các địa phương TP Hà Tĩnh, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, Vũ Quang chưa cập nhật khối lượng.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
45.62%
21.37

## 09-7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 09/7/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 18.642 | 0.35 | 3.277 | 13.52 | 1.495 | 0 |  |  |  |  | 22.284 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.46 | 8.31 | 0 | 12.734 | 4150 | 44.28% | 0% | 71.6% | 0.7 | 0 | 0 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 37.671 | 0 | 7.77 | 23.698 | 6.203 | 0 |  |  |  |  | 9.22 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.65 | 7.17 | 0 | 0 | 3350 | 58.36% | 0% | 50.48% | 2.996 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 4.875 | 0 | 1.057 | 3.17 | 0.648 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.325 |  |  |  |  | 2.325 |  |  |  | 1298 | 39.45% | 25.03% | 46.08% | -0.686 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 35.663 | 0.59 | 3.696 | 20.294 | 11.083 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 1.615 | 0.225 | 0.28 | 0 | 0 | 0.09 | 0.45 | 0.27 | 0.3 | 4688 | 38.67% | 9.607% | 9.522% | 4.081 | 0 | 0.17 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 28.037 | 1.35 | 3.869 | 22.618 | 0.2 | 3 |  | 3 |  |  | 10.472 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 2.688 | 0 | 4.414 | 1.27 | 4842 | 71.76% | 30% | 74.24% | 3.111 | 0 | 0.366 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 8.9876 | 0 | 0.431 | 3.713 | 4.8436 | 0 |  |  |  |  | 0.955 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.685 | 0.14 | 0 | 993 | 72.02% | - | 43.95% | 0.17335 | 0 | 0.265 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 9.24 | 0.8 | 8.44 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 1028 | 46.2% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 32.715 | 0 | 3.865 | 26.85 | 2 | 0 |  |  |  |  | 16.88 |  |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 4783 | 49.41% | - | 32.01% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 4.29 | 0.2 | 0 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 676 | 21.95% | 15.94% | 22.5% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 2.683 | 0 | 1.15 | 1.533 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.315 | 0.075 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16.44% | 0% | 4.134% | 0.425 | 0 | 0.315
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 1022 | 70.37% | 0% | 41.58% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 18.35 | 0 | 2.35 | 12.93 | 3.07 | 0 |  |  |  |  | 2.44 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 1.49 | 0 | 0.45 | 2258 | 50.37% | 0% | 29.54% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 5.695 |  | 1.5 | 3.475 | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 0.19 |  |  | 0.19 | [5 empty] | 741 | 83.81% | - | 16.24% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 209.8106 | 3.29 | 40.367 | 135.211 | 30.9426 | 11.95 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 71.336 | 1.2 | 2.3 | 0.32 | 1.98 | 24.763 | 18.105 | 7.914 | 14.754 | 29989 | 48.53% | 11.17% | 41.05% | 10.8004 | 0 | 1.116
Ghi chú: Đến 17h các địa phương Đức Thọ, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, Hương Khê,Vũ Quang chưa báo cáo cập nhật khối lượng.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
48.18%
21.37

## 16-7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 16/7/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 21.235 | 0.35 | 3.577 | 15.475 | 1.833 | 0 |  |  |  |  | 23.099 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0.51 | 9.04 | 0 | 11.864 | 4428 | 50.43% | 0% | 74.22% | 2.593 | 0 | 0.815 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 38.171 | 0 | 7.97 | 23.798 | 6.403 | 0 |  |  |  |  | 9.22 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.65 | 7.17 | 0 | 0 | 3370 | 59.13% | 0% | 50.48% | 0.5 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 5.81 | 0 | 1.625 | 3.537 | 0.648 | 5.11 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 2.325 |  |  |  |  | 2.325 |  |  |  | 1678 | 47.02% | 42.63% | 46.08% | 0.935 | 2.11 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 41.3 | 0.59 | 3.996 | 23.092 | 13.622 | 6.3 | 1.5 | 4.8 | 0 | 0 | 1.615 | 0.225 | 0.28 | 0 | 0 | 0.09 | 0.45 | 0.27 | 0.3 | 5412 | 44.79% | 18.62% | 9.522% | 5.637 | 3.05 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 28.473 | 1.697 | 5.408 | 21.168 | 0.2 | 3.5 |  | 3 |  |  | 10.472 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 2.688 | 0 | 4.414 | 1.27 | 4891 | 72.87% | 35% | 74.24% | 0.436 | 0.5 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 9.681 | 0 | 0.431 | 3.713 | 5.537 | 0 |  |  |  |  | 0.955 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.685 | 0.14 | 0 | 1080 | 77.57% |  | 43.95% | 0.6934 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 10.64 | 0 | 0.8 | 9.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1228 | 53.2% | 0% | 25% | 1.4 | 0 | 0.5 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 34.965 | 0 | 4.065 | 28.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  | 5319 | 52.81% |  | 40.53% | 2.25 | 0 | 4.49 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 5.49 | 0.2 | 1.2 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 806 | 28.08% | 15.94% | 32.66% | 1.2 | 0 | 0.7
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 2.683 | 0 | 1.15 | 1.533 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.315 | 0.075 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16.44% | 0% | 4.134% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 1022 | 70.37% | 0% | 41.58% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 19.475 | 0 | 2.35 | 13.605 | 3.52 | 0 |  |  |  |  | 3.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.1 | 0 | 1.05 | 2740 | 53.45% | 0% | 44.19% | 1.125 | 0 | 1.21
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 5.445 |  | 1.5 | 3.125 | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 746 | 80.13% | - | 34.19% | -0.25 | 0 | 0.21
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 226.33 | 2.837 | 37.034 | 151.196 | 35.263 | 17.61 | 1.5 | 15.61 | 0 | 0 | 79.261 | 1.2 | 2.3 | 0.53 | 2.885 | 30.503 | 19.445 | 7.914 | 14.484 | 32880 | 52.35% | 16.47% | 45.61% | 16.5194 | 5.66 | 7.925
Ghi chú: Đến 15h30 các địa phương TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh chưa báo cáo cập nhật khối lượng.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
52.82%
21.37

## 23-7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 23/7/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 22.485 | 0.35 | 4.027 | 16.275 | 1.833 | 0 |  |  |  |  | 23.619 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0.53 | 9.54 | 0 | 11.864 | 4516.5 | 53.4% | 0% | 75.89% | 1.25 | 0 | 0.52 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 40.875 | 0 | 9.245 | 25.227 | 6.403 | 0 |  |  |  |  | 9.22 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.65 | 7.17 | 0 | 0 | 3370 | 63.32% | 0% | 50.48% | 2.704 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 6.115 | 0 | 1.78 | 3.687 | 0.648 | 5.11 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 2.325 |  |  |  |  | 2.325 |  |  |  | 1705 | 49.49% | 42.63% | 46.08% | 0.305 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 43.424 | 0.62 | 4.004 | 24.266 | 14.534 | 6.35 | 1.5 | 4.85 | 0 | 0 | 1.695 | 0.225 | 0.28 | 0 | 0 | 0.09 | 0.53 | 0.27 | 0.3 | 5613 | 47.09% | 18.77% | 9.994% | 2.124 | 0.05 | 0.08 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 28.473 | 1.697 | 5.408 | 21.168 | 0.2 | 3.5 |  | 3 |  |  | 10.472 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 2.688 | 0 | 4.414 | 1.27 | 4891 | 72.87% | 35% | 74.24% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 10.161 | 0 | 0.431 | 3.973 | 5.757 | 0 |  |  |  |  | 0.955 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.685 | 0.14 | 0 | 1131.7 | 81.42% |  | 43.95% | 0.48 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 11.23 | 0 | 0.8 | 10.19 | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1258 | 56.15% | 0% | 25% | 0.59 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 34.965 | 0 | 4.065 | 28.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  | 5319 | 52.81% |  | 40.53% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 5.49 | 0.2 | 1.2 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 806 | 28.08% | 15.94% | 32.66% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 2.683 | 0 | 1.15 | 1.533 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.315 | 0.075 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16.44% | 0% | 4.134% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 1022 | 70.37% | 0% | 41.58% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 19.475 | 0 | 2.35 | 13.605 | 3.52 | 0 |  |  |  |  | 3.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.1 | 0 | 1.05 | 2740 | 53.45% | 0% | 44.19% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 5.445 |  | 1.5 | 3.125 | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 746 | 80.13% | - | 34.19% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 233.783 | 2.867 | 38.922 | 155.359 | 36.635 | 17.66 | 1.5 | 15.66 | 0 | 0 | 79.861 | 1.2 | 2.3 | 0.53 | 2.885 | 30.523 | 20.025 | 7.914 | 14.484 | 33278.2 | 54.08% | 16.51% | 45.96% | 7.453 | 0.05 | 0.6
Ghi chú: Đến 15h30 các địa phương Can Lộc, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, Hương Khê, Vũ Quang chưa báo cáo cập nhật khối lượng.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
53.46%
21.37

## 30-7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 30/7/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 24.789 | 0.35 | 4.347 | 17.497 | 2.595 | 0 |  |  |  |  | 24.229 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0.52 | 10.04 | 0 | 11.984 | 4881 | 58.88% | 0% | 77.85% | 2.304 | 0 | 0.61 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 40.875 | 0 | 9.245 | 25.227 | 6.403 | 0 |  |  |  |  | 9.22 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.65 | 7.17 | 0 | 0 | 3370 | 63.32% | 0% | 50.48% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 6.115 | 0 | 1.78 | 3.687 | 0.648 | 5.11 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 2.325 |  |  |  |  | 2.325 |  |  |  | 1705 | 49.49% | 42.63% | 46.08% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 46.925 | 1.22 | 4.304 | 26.187 | 15.214 | 6.35 | 1.5 | 4.85 | 0 | 0 | 1.865 | 0.225 | 0.22 | 0 | 0 | 0.19 | 0.66 | 0.27 | 0.3 | 6419 | 50.88% | 18.77% | 11% | 3.501 | 0 | 0.17 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 29.973 | 1.697 | 6.908 | 21.168 | 0.2 | 3.5 |  | 3 |  |  | 10.764 | 0.95 | 0 | 0.3 | 0 | 2.688 | 0 | 5.61 | 1.216 | 5171 | 76.71% | 35% | 76.31% | 1.5 | 0 | 0.292 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 10.161 | 0 | 0.431 | 3.973 | 5.757 | 0 |  |  |  |  | 0.955 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.685 | 0.14 | 0 | 1131.7 | 81.42% |  | 43.95% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 11.23 | 0 | 0.8 | 10.19 | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1258 | 56.15% | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 34.965 | 0 | 4.065 | 28.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  | 5319 | 52.81% |  | 40.53% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 5.49 | 0.2 | 1.2 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 806 | 28.08% | 15.94% | 32.66% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 4.269 | 0 | 1.15 | 3.119 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 26.15% | 0% | 1.299% | 1.586 | 0 | -0.216
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 1022 | 70.37% | 0% | 41.58% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 23.473 | 0.1 | 2.975 | 16.035 | 4.363 | 0 |  |  |  |  | 3.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.1 | 0 | 1.05 | 2985 | 64.43% | 0% | 44.19% | 3.998 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 5.445 |  | 1.5 | 3.125 | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 746 | 80.13% | - | 34.19% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 246.672 | 3.567 | 41.667 | 162.518 | 38.92 | 17.66 | 1.5 | 15.66 | 0 | 0 | 80.717 | 1.274 | 2 | 0.83 | 1.685 | 30.613 | 20.655 | 9.11 | 14.55 | 35189.7 | 57.06% | 16.51% | 46.45% | 12.889 | 0 | 0.856
Ghi chú:
Đến 16h00 các địa phương TP Hà Tĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, Vũ Quang chưa báo cáo cập nhật khối lượng; Cẩm Xuyên, Nghi Xuân báo cáo giữ nguyên số liệu tuần trước
TX Kỳ Anh thay đổi cập nhật lại số liệu rãnh sau khi rà soát lại (giảm so với báo cáo tuần trước).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
56.53%
[22 empty] | 61.592 |  |  |  |  | 5.71 |  |  |  |  | 66.23 | [8 empty] | 8428.7
21.37

## 06-8 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 30/7/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 24.789 | 0.35 | 4.347 | 17.497 | 2.595 | 0 |  |  |  |  | 24.229 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0.52 | 10.04 | 0 | 11.984 | 4881 | 58.88% | 0% | 77.85% | 0 | 0 | 0 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 40.875 | 0 | 9.245 | 25.227 | 6.403 | 0 |  |  |  |  | 10.32 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.65 | 7.57 | 0.5 | 0 | 3370 | 63.32% | 0% | 56.51% | 0 | 0 | 1.1 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 6.115 | 0 | 1.78 | 3.687 | 0.648 | 5.11 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 2.325 |  |  |  |  | 2.325 |  |  |  | 1705 | 49.49% | 42.63% | 46.08% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 48.245 | 1.22 | 4.504 | 27.307 | 15.214 | 6.35 | 1.5 | 4.85 | 0 | 0 | 2.021 | 0.225 | 0.22 | 0 | 0 | 0.19 | 0.816 | 0.27 | 0.3 | 6668 | 52.32% | 18.77% | 11.92% | 1.32 | 0 | 0.156 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 29.973 | 1.697 | 6.908 | 21.168 | 0.2 | 3.5 |  | 3 |  |  | 10.764 | 0.95 | 0 | 0.3 | 0 | 2.688 | 0 | 5.61 | 1.216 | 5171 | 76.71% | 35% | 76.31% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 10.161 | 0 | 0.431 | 3.973 | 5.757 | 0 |  |  |  |  | 1.398 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.685 | 0.14 | 0.443 | 1154.8 | 81.42% |  | 64.34% | 0 | 0 | 0.443 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 11.23 | 0 | 0.8 | 10.19 | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1258 | 56.15% | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 34.965 | 0 | 4.065 | 28.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  | 5319 | 52.81% |  | 40.53% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 5.49 | 0.2 | 1.2 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 806 | 28.08% | 15.94% | 32.66% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 4.269 | 0 | 1.15 | 3.119 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 26.15% | 0% | 1.299% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 1022 | 70.37% | 0% | 41.58% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 23.473 | 0.1 | 2.975 | 16.035 | 4.363 | 0 |  |  |  |  | 3.65 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.1 | 0 | 1.05 | 2985 | 64.43% | 0% | 44.19% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 5.445 |  | 1.5 | 3.125 | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 746 | 80.13% | - | 34.19% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 247.992 | 3.567 | 41.867 | 163.638 | 38.92 | 17.66 | 1.5 | 15.66 | 0 | 0 | 82.416 | 1.274 | 2.2 | 0.83 | 1.685 | 30.613 | 21.211 | 9.61 | 14.993 | 35461.8 | 57.37% | 16.51% | 47.43% | 1.32 | 0 | 1.699
Ghi chú:
Đến 16h00 các địa phương TP Hà Tĩnh, Đức Thọ, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Hồng Lĩnh, Vũ Quang chưa báo cáo cập nhật khối lượng; Cẩm Xuyên, Nghi Xuân báo cáo giữ nguyên số liệu tuần trước
TX Kỳ Anh thay đổi cập nhật lại số liệu rãnh sau khi rà soát lại (giảm so với báo cáo tuần trước).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
56.97%
21.37

## 13-8 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 13/8/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 29.157 | 0.35 | 5.24 | 20.762 | 2.805 | 0 |  |  |  |  | 27.381 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0.52 | 11.78 | 0 | 12.612 | 5363 | 69.25% | 0% | 87.97% | 4.368 | 0 | 3.152 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 40.875 | 0 | 9.245 | 25.227 | 6.403 | 0 |  |  |  |  | 10.32 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.65 | 7.57 | 0.5 | 0 | 3370 | 63.32% | 0% | 56.51% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 7.014 | 0 | 2.125 | 3.786 | 1.103 | 5.11 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 2.325 |  |  |  |  | 2.325 |  |  |  | 1824 | 56.76% | 42.63% | 46.08% | 0.899 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 53.301 | 1.52 | 5.504 | 30.563 | 15.714 | 6.35 | 1.5 | 4.85 | 0 | 0 | 2.421 | 0.375 | 0.22 | 0 | 0 | 0.19 | 0.866 | 0.47 | 0.3 | 7705 | 57.8% | 18.77% | 14.27% | 5.056 | 0 | 0.4 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 29.973 | 1.697 | 6.908 | 21.168 | 0.2 | 3.5 |  | 3.5 |  |  | 10.764 | 0.95 | 0 | 0.3 | 0 | 2.688 | 0 | 5.61 | 1.216 | 5171 | 76.71% | 35% | 76.31% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 10.161 | 0 | 0.431 | 3.973 | 5.757 | 0 |  |  |  |  | 1.398 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.685 | 0.14 | 0.443 | 1154.8 | 81.42% |  | 64.34% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 12 |  | 0.8 | 10.96 | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1363 | 60% | 0% | 25% | 0.77 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 34.965 | 0 | 4.065 | 28.9 | 2 | 0 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  |  | 21.37 |  |  |  | 5319 | 52.81% |  | 40.53% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 5.49 | 0.2 | 1.2 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 806 | 28.08% | 15.94% | 32.66% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 4.269 | 0 | 1.15 | 3.119 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 26.15% | 0% | 1.299% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 2.962 | 0 | 2.962 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 0 | 1022 | 70.37% | 0% | 41.58% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 25.372 | 0.631 | 3.543 | 17.895 | 3.303 | 0 |  |  |  |  | 4.05 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.5 | 0 | 1.05 | 3476 | 69.64% | 0% | 49.03% | 1.899 | 0 | 0.4
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 5.445 |  | 1.5 | 3.125 | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 746 | 80.13% | - | 34.19% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 260.984 | 4.398 | 44.673 | 172.888 | 39.025 | 17.66 | 1.5 | 16.16 | 0 | 0 | 86.368 | 1.424 | 2.2 | 0.83 | 2.469 | 30.613 | 23.401 | 9.81 | 15.621 | 37695.8 | 60.37% | 16.51% | 49.7% | 12.992 | 0 | 3.952
Ghi chú:
Đến 17h00 các địa phương Can Lộc, Hương Sơn, Lộc Hà, TX Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, Vũ Quang chưa báo cáo cập nhật khối lượng; Cẩm Xuyên, Nghi Xuân báo cáo giữ nguyên số liệu tuần trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
60.56%
21.37

## 20-8 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 20/8/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 30.312 | 0.35 | 5.29 | 21.867 | 2.805 | 0 |  |  |  |  | 28.151 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0.52 | 11.98 | 0 | 13.182 | 5548 | 71.99% | 0% | 90.45% | 1.155 | 0 | 0.77 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 41.575 | 0 | 9.245 | 25.927 | 6.403 | 0 |  |  |  |  | 10.32 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.65 | 7.57 | 0.5 | 0 | 3597 | 64.41% | 0% | 56.51% | 0.7 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 7.014 | 0 | 2.125 | 3.786 | 1.103 | 5.11 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 2.325 |  |  |  |  | 2.325 |  |  |  | 1824 | 56.76% | 42.63% | 46.08% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 60.998 | 2.32 | 6.504 | 35.214 | 16.96 | 6.65 | 1.8 | 4.85 | 0 | 0 | 3.381 | 0.375 | 0.62 | 0 | 0 | 0.19 | 1.426 | 0.47 | 0.3 | 8484 | 66.15% | 19.66% | 19.94% | 7.697 | 0.3 | 0.96 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 32.009 | 1.697 | 7.208 | 22.904 | 0.2 | 9.03 |  | 9.03 |  |  | 11.934 | 0.95 | 0 | 0.7 | 0 | 2.828 | 0 | 6.24 | 1.216 | 5171 | 81.92% | 90.3% | 84.61% | 2.036 | 5.53 | 1.17 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 10.407 | 0 | 0.431 | 4.049 | 5.927 | 0 |  |  |  |  | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1265.35 | 83.39% |  | 101.2% | 0.246 | 0 | 0.8 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 12 |  | 0.8 | 10.96 | 0.24 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1363 | 60% | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 39.265 | 0 | 4.615 | 32.65 | 2 | 0 |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  | 6241 | 59.31% |  | 45.71% | 4.3 | 0 | 2.73 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 5.49 | 0.2 | 1.2 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 806 | 28.08% | 15.94% | 32.66% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 4.269 | 0 | 1.15 | 3.119 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 26.15% | 0% | 1.299% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 897 | 80.4% | 0% | 68.34% | 0.422 | 0 | 1.988
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 25.372 | 0.631 | 3.543 | 17.895 | 3.303 | 0 |  |  |  |  | 4.05 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.5 | 0 | 1.05 | 3476 | 69.64% | 0% | 49.03% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 5.445 |  | 1.5 | 3.125 | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 746 | 80.13% | - | 34.19% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 277.54 | 5.198 | 46.995 | 184.906 | 40.441 | 23.49 | 1.8 | 21.69 | 0 | 0 | 94.786 | 1.424 | 2.6 | 1.7 | 2.469 | 33.483 | 24.161 | 12.758 | 16.191 | 39794.35 | 64.2% | 21.96% | 54.55% | 16.556 | 5.83 | 8.418
Ghi chú:
Đến 17h00 các địa phương Lộc Hà, TX Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang chưa báo cáo cập nhật khối lượng; TP Hà Tĩnh báo cáo giữ nguyên số liệu tuần trước
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
63.93%
21.37

## 27-8 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 27/8/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 30.312 | 0.35 | 5.29 | 21.867 | 2.805 | 0 |  |  |  |  | 28.151 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0.52 | 11.98 | 0 | 13.182 | 5548 | 71.99% | 0% | 90.45% | 0 | 0 | 0 | 5 | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 41.575 | 0 | 9.245 | 25.927 | 6.403 | 0 |  |  |  |  | 10.32 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.65 | 7.57 | 0.5 | 0 | 3597 | 64.41% | 0% | 56.51% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 7.359 | 0 | 2.125 | 4.131 | 1.103 | 5.82 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 2.486 |  |  |  |  | 2.486 |  |  |  | 1942 | 59.55% | 48.55% | 49.27% | 0.345 | 0.71 | 0.161 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 64.69 | 2.32 | 6.877 | 38.213 | 17.28 | 7.85 | 3 | 4.85 | 0 | 0 | 3.701 | 0.375 | 0.62 | 0 | 0 | 0.41 | 1.526 | 0.47 | 0.3 | 9499 | 70.15% | 23.2% | 21.82% | 3.692 | 1.2 | 0.32 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 32.359 | 1.697 | 7.208 | 23.254 | 0.2 | 9.03 |  | 9.03 |  |  | 12.234 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 2.828 | 0 | 6.24 | 1.216 | 6007 | 82.82% | 90.3% | 86.74% | 0.35 | 0 | 0.3 | 2 |  |  |  |  | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 10.407 | 0 | 0.431 | 4.049 | 5.927 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1265.35 | 83.39% |  | 101.2% | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 13.81 |  | 0.95 | 12.47 | 0.39 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1566 | 69.05% | 0% | 25% | 1.81 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 42.175 | 0 | 6.465 | 33.71 | 2 | 0 |  |  |  |  | 26.55 |  |  |  |  | 26.55 |  |  |  | 6521 | 63.7% |  | 50.35% | 2.91 | 0 | 2.45 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 5.49 | 0.2 | 1.2 | 3.41 | 0.68 | 2.7 |  | 2.7 |  |  | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 806 | 28.08% | 15.94% | 32.66% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 4.269 | 0 | 1.15 | 3.119 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 26.15% | 0% | 1.299% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 897 | 80.4% | 0% | 68.34% | 0 | 0 | 0 | 3
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 26.812 | 0.881 | 3.913 | 18.475 | 3.543 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.65 | 0 | 1.05 | 3663 | 73.59% | 0% | 50.85% | 1.44 | 0 | 0.15
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.045 |  | 1.7 | 3.525 | 0.82 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 803 | 88.96% | - | 34.19% | 0.6 | 0 | 0 | 4
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 288.687 | 5.448 | 49.938 | 192.15 | 41.151 | 25.4 | 3 | 22.4 | 0 | 0 | 98.167 | 1.424 | 2.6 | 2 | 2.469 | 36.314 | 24.411 | 12.758 | 16.191 | 42490.35 | 66.78% | 23.75% | 56.49% | 11.147 | 1.91 | 3.381
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
68.26%
[22 empty] | 42.015 |  |  |  |  | 7.74 |  |  |  |  | 17.45 | [8 empty] | 7300.65
0.66667
21.37

## 03-9 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 03/9/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: |  | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [9 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 34.0825 | 0.35 | 6.27 | 24.3375 | 3.125 | 0 |  |  |  |  | 30.207 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0.71 | 12.58 | 0 | 13.862 | 5776 | 80.95% | 0% | 97.05% | 3.7705 | 0 | 2.056 |  |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 41.775 | 0 | 9.245 | 26.127 | 6.403 | 0 |  |  |  |  | 10.32 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.65 | 7.57 | 0.5 | 0 | 5774 | 64.72% | 0% | 56.51% | 0.2 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 7.359 | 0 | 2.125 | 4.131 | 1.103 | 5.82 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 2.486 |  |  |  |  | 2.486 |  |  |  | 1942 | 59.55% | 48.55% | 49.27% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 66.37 | 2.32 | 7.177 | 39.223 | 17.65 | 7.85 | 3 | 4.85 | 0 | 0 | 3.971 | 0.375 | 0.74 | 0 | 0 | 0.41 | 1.676 | 0.47 | 0.3 | 9679 | 71.97% | 23.2% | 23.41% | 1.68 | 0 | 0.27 | [6 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 32.888 | 1.697 | 7.25 | 23.741 | 0.2 | 9.03 |  | 9.03 |  |  | 12.625 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 3.219 | 0 | 6.24 | 1.216 | 6260 | 84.17% | 90.3% | 89.51% | 0.529 | 0 | 0.391 | [6 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 11.5134 | 0 | 0.8966 | 4.6898 | 5.927 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1385 | 92.25% |  | 101.2% | 1.1064 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 13.81 |  | 0.95 | 12.47 | 0.39 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1566 | 69.05% | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 42.175 | 0 | 6.465 | 33.71 | 2 | 0 |  |  |  |  | 26.55 |  |  |  |  | 26.55 |  |  |  | 6521 | 63.7% |  | 50.35% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 9.43 | 0.2 | 2.17 | 6.38 | 0.68 | 6.153 | 0 | 5.433 | 0.72 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 48.24% | 36.32% | 32.66% | 3.94 | 3.453 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 9.101 | 0 | 1.37 | 7.731 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.721 | 0.661 | 1.168 | 0 | 0.28 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 1161 | 55.76% | 0% | 35.71% | 4.832 | 0 | 2.622
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 897 | 80.4% | 0% | 68.34% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 26.812 | 0.881 | 3.913 | 18.475 | 3.543 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.65 | 0 | 1.05 | 3663 | 73.59% | 0% | 50.85% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.045 |  | 1.7 | 3.525 | 0.82 | [5 empty] | 0.4 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 803 | 88.96% | - | 34.19% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 304.7449 | 5.448 | 52.9156 | 204.5403 | 41.841 | 28.853 | 3 | 25.133 | 0.72 | 0 | 103.506 | 1.986 | 3.888 | 2 | 3.335 | 36.895 | 25.773 | 12.758 | 16.871 | 46770 | 70.49% | 26.98% | 59.57% | 16.0579 | 3.453 | 5.339
Ghi chú: Các huyện Đức Thọ, Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang không báo cáo cập nhật khối lượng tuần.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
75.13%
24

## 10-9 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 10/9/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: |  | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [9 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 35.0855 | 0.35 | 6.656 | 24.9345 | 3.145 | 0.85 |  | 0.85 |  |  | 31.323 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0.71 | 12.63 | 0 | 14.753 | 5962 | 83.33% | 17.82% | 100.6% | 1.003 | 0.85 | 1.116 |  |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 46.395 | 0 | 11.648 | 28.828 | 5.919 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 10.351 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.65 | 7.601 | 0.5 | 0 | 7500 | 71.87% | 17.8% | 56.68% | 4.62 | 1.6 | 0.031 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 7.359 | 0 | 2.125 | 4.131 | 1.103 | 5.82 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 2.486 |  |  |  |  | 2.486 |  |  |  | 1942 | 59.55% | 48.55% | 49.27% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 69.364 | 2.925 | 7.335 | 41.134 | 17.97 | 7.85 | 3 | 4.85 | 0 | 0 | 3.971 | 0.375 | 0.74 | 0 | 0 | 0.41 | 1.676 | 0.47 | 0.3 | 10113 | 75.22% | 23.2% | 23.41% | 2.994 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 32.888 | 1.697 | 7.25 | 23.741 | 0.2 | 9.03 |  | 9.03 |  |  | 12.625 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 3.219 | 0 | 6.24 | 1.216 | 6260 | 84.17% | 90.3% | 89.51% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 12.057 | 0 | 1.013 | 5.117 | 5.927 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1445 | 96.61% |  | 101.2% | 0.5436 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 13.81 |  | 0.95 | 12.47 | 0.39 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1566 | 69.05% | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 43.96 | 0 | 6.9 | 35.06 | 2 | 0 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 6802 | 66.4% |  | 51.21% | 1.785 | 0 | 0.45 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 9.43 | 0.2 | 2.17 | 6.38 | 0.68 | 6.153 | 0 | 5.433 | 0.72 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 48.24% | 36.32% | 32.66% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 9.101 | 0 | 1.37 | 7.731 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.721 | 0.661 | 1.168 | 0 | 0.28 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 1161 | 55.76% | 0% | 35.71% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 897 | 80.4% | 0% | 68.34% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 26.812 | 0.881 | 3.913 | 18.475 | 3.543 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.65 | 0 | 1.05 | 3663 | 73.59% | 0% | 50.85% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.795 |  | 2 | 3.775 | 1.02 | [5 empty] | 1.17 | 0.64 |  | 0.53 | [5 empty] | 924 | 100% | - | 100% | 0.75 | 0 | 0.77
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 316.4405 | 6.053 | 56.714 | 211.7765 | 41.897 | 31.303 | 4.6 | 25.983 | 0.72 | 0 | 105.873 | 2.626 | 3.888 | 2.13 | 3.51 | 37.345 | 25.854 | 12.758 | 17.762 | 49578 | 73.2% | 29.27% | 60.93% | 11.6956 | 2.45 | 2.367
Ghi chú: Các huyện Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà, Hương Khê, TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, TX Kỳ Anh không báo cáo cập nhật khối lượng tuần.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
79.64%
24

## 17-9 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 17/9/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: |  | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [9 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 35.0855 | 0.35 | 6.656 | 24.9345 | 3.145 | 0.85 |  | 0.85 |  |  | 31.323 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0.71 | 12.63 | 0 | 14.753 | 5962 | 83.33% | 17.82% | 100.6% | 0 | 0 | 0 |  |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 46.395 | 0 | 11.648 | 28.828 | 5.919 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 10.351 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.65 | 7.601 | 0.5 | 0 | 7500 | 71.87% | 17.8% | 56.68% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 8.46 | 0 | 2.453 | 4.904 | 1.103 | 9.685 | 0 | 9.685 | 0 | 0 | 4.03 |  |  |  |  | 4.03 |  |  |  | 2495 | 68.46% | 80.79% | 79.87% | 1.101 | 3.865 | 1.544 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 70.684 | 2.925 | 7.335 | 42.454 | 17.97 | 7.85 | 3 | 4.85 | 0 | 0 | 5.171 | 0.375 | 0.74 | 0 | 0.2 | 0.41 | 2.676 | 0.47 | 0.3 | 10393 | 76.65% | 23.2% | 30.49% | 1.32 | 0 | 1.2 | [6 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 32.888 | 1.697 | 7.25 | 23.741 | 0.2 | 9.03 |  | 9.03 |  |  | 12.625 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 3.219 | 0 | 6.24 | 1.216 | 6260 | 84.17% | 90.3% | 89.51% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 12.057 | 0 | 1.013 | 5.117 | 5.927 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1445 | 96.61% |  | 101.2% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 13.81 |  | 0.95 | 12.47 | 0.39 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1566 | 69.05% | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 43.96 | 0 | 6.9 | 35.06 | 2 | 0 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 6802 | 66.4% |  | 51.21% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 9.43 | 0.2 | 2.17 | 6.38 | 0.68 | 6.153 | 0 | 5.433 | 0.72 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 1343 | 48.24% | 36.32% | 32.66% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 11.127 | 0 | 1.37 | 9.757 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 1.332 | 0.833 | 1.468 | 1161 | 68.17% | 0% | 57.67% | 2.026 | 0 | 1.673
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 897 | 80.4% | 0% | 68.34% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 26.812 | 0.881 | 3.913 | 18.475 | 3.543 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.65 | 0 | 1.05 | 3663 | 73.59% | 0% | 50.85% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.795 |  | 2 | 3.775 | 1.02 | [5 empty] | 1.17 | 0.64 |  | 0.53 | [5 empty] | 924 | 100% | - | 100% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 320.8875 | 6.053 | 57.042 | 215.8955 | 41.897 | 35.168 | 4.6 | 29.848 | 0.72 | 0 | 110.29 | 1.965 | 2.72 | 2.13 | 3.43 | 39.65 | 27.574 | 13.591 | 19.23 | 50411 | 74.23% | 32.88% | 63.47% | 4.447 | 3.865 | 4.417
Ghi chú: Đến 17h00 ngày 17/9 các huyện Thạch Hà, TP Hà TĨnh, TX Kỳ Anh có báo cáo cập nhật khối lượng tuần; huyện Vũ Quang đã hoàn thành kế hoạch; huyện Nghi Xuân báo giữ nguyên khối lượng; các đơn vị còn lại không có báo cáo khối lượng tuần.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
80.98%
24

## 24-9 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 24/9/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: |  | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [9 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 35.0855 | 0.35 | 6.656 | 24.9345 | 3.145 | 0.85 |  | 0.85 |  |  | 31.323 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0.71 | 12.63 | 0 | 14.753 | 5962 | 83.33% | 17.82% | 100.6% | 0 | 0 | 0 |  |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 46.395 | 0 | 11.648 | 28.828 | 5.919 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 10.351 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.65 | 7.601 | 0.5 | 0 | 7500 | 71.87% | 17.8% | 56.68% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 8.46 | 0 | 2.453 | 4.904 | 1.103 | 9.685 | 0 | 9.685 | 0 | 0 | 4.03 |  |  |  |  | 4.03 |  |  |  | 2495 | 68.46% | 80.79% | 79.87% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 71.662 | 3.186 | 7.477 | 43.024 | 17.975 | 7.85 | 3 | 4.85 | 0 | 0 | 5.171 | 0.375 | 0.74 | 0 | 0.2 | 0.41 | 2.676 | 0.47 | 0.3 | 10681 | 77.71% | 23.2% | 30.49% | 0.978 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 34.168 | 1.697 | 7.68 | 24.591 | 0.2 | 9.03 |  | 9.03 |  |  | 12.625 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 3.219 | 0 | 6.24 | 1.216 | 6260 | 87.45% | 90.3% | 89.51% | 1.28 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 12.251 | 0 | 1.499 | 4.515 | 6.237 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1596 | 98.17% |  | 101.2% | 0.194 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 14.82 |  | 1.53 | 12.28 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.2 | 1682 | 74.1% | 0% | 52% | 1.01 | 0 | 0.54 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 43.96 | 0 | 6.9 | 35.06 | 2 | 0 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 6802 | 66.4% |  | 51.21% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 12.266 | 0.36 | 3.15 | 8.076 | 0.68 | 6.353 | 0 | 5.633 | 0.72 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 62.75% | 37.5% | 45.28% | 2.836 | 0.2 | 0.87
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 11.833 | 0 | 2.627 | 9.206 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 1.332 | 1.333 | 1.468 | 1260 | 72.49% | 0% | 67.58% | 0.706 | 0 | 0.755
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 897 | 80.4% | 0% | 68.34% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 26.812 | 0.881 | 3.913 | 18.475 | 3.543 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.12 | 2.65 | 0 | 1.05 | 3663 | 73.59% | 0% | 50.85% | 0 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.795 |  | 2 | 3.775 | 1.02 | [5 empty] | 1.17 | 0.64 |  | 0.53 | [5 empty] | 924 | 100% | - | 100% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 327.8915 | 6.474 | 60.917 | 217.6685 | 42.832 | 35.368 | 4.6 | 30.048 | 0.72 | 0 | 112.455 | 1.965 | 2.72 | 2.13 | 3.43 | 40.275 | 27.574 | 14.931 | 19.43 | 51246 | 75.85% | 33.07% | 64.72% | 7.004 | 0.2 | 2.165
Ghi chú: Đến 17h00 ngày 24/9 các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh, Hương Sơn, TX Hồng Lĩnh, Hương Khê không báo cáo khối lượng tuần.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
82.32%
24

## 01-10 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 01/10/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: |  | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [9 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 36.6005 | 0.35 | 7.125 | 25.9455 | 3.18 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 33.937 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0.71 | 13.38 | 0 | 16.617 | 6040 | 86.93% | 19.29% | 109% | 1.515 | 0.07 | 2.614 |  |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 51.68 | 0 | 11.818 | 32.714 | 7.148 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 15.201 | 1.05 | 2.4 | 0 | 0 | 0.65 | 8.601 | 1.5 | 1 | 7500 | 80.06% | 17.8% | 83.23% | 5.285 | 0 | 4.85 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 12.357 | 0 | 3.901 | 8.045 | 2.047 | 10.45 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 3.771 |  |  |  |  | 3.771 |  |  |  | 2732 | 100% | 87.17% | 74.73% | 3.897 | 0.765 | -0.259 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 74.279 | 3.186 | 7.581 | 45.1 | 18.412 | 8.538 | 1.5 | 7.038 | 0 | 0 | 5.635 | 0.375 | 0.74 | 0.4 | 0.2 | 0.41 | 2.74 | 0.47 | 0.3 | 10681 | 80.55% | 25.24% | 33.23% | 2.617 | 0.688 | 0.464 | [6 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 34.168 | 1.697 | 7.68 | 24.591 | 0.2 | 9.03 |  | 9.03 |  |  | 12.625 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 3.219 | 0 | 6.24 | 1.216 | 6260 | 87.45% | 90.3% | 89.51% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 12.251 | 0 | 1.499 | 4.515 | 6.237 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1618 | 98.17% |  | 101.2% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 14.82 |  | 1.53 | 12.28 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.2 | 1682 | 74.1% | 0% | 52% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 46 | 0 | 6.4 | 37.97 | 1.63 | 0 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  | 8090 | 69.48% |  | 66.66% | 2.04 | 0 | 8.15 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 12.266 | 0.36 | 3.15 | 8.076 | 0.68 | 6.353 | 0 | 5.633 | 0.72 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 62.75% | 37.5% | 45.28% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 12.511 | 0 | 2.627 | 9.884 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 1.332 | 1.118 | 1.468 | 1660.5 | 76.65% | 0% | 66.11% | 0.678 | 0 | -0.112
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 897 | 80.4% | 0% | 68.34% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 28.702 | 0.931 | 4.518 | 19.73 | 3.523 | 0 |  |  |  |  | 5.154 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.204 | 0 | 1.05 | 4086 | 78.78% | 0% | 62.4% | 1.89 | 0 | 0.954
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.795 |  | 2 | 3.775 | 1.02 | [5 empty] | 1.17 | 0.64 |  | 0.53 | [5 empty] | 924 | 100% | - | 100% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 345.8135 | 6.524 | 63.213 | 232.6255 | 45.087 | 36.891 | 3.1 | 33.071 | 0.72 | 0 | 129.116 | 3.015 | 3.74 | 2.53 | 3.43 | 48.449 | 29.942 | 15.716 | 22.294 | 53694.5 | 79.99% | 34.49% | 74.3% | 17.922 | 1.523 | 16.661
Ghi chú: Đến 17h00 ngày 01/10 Sở mới chỉ nhận được báo cáo các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn, TX Kỳ Anh, Hương Khê (riêng huyện Vũ Quang báo cáo đã hoàn thành kế hoạch).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
86.26%
-12.3
24

## 08-10 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 08/10/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: |  | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [9 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 37.6635 | 0.42 | 7.093 | 26.4205 | 3.73 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 34.442 | 0 | 0.498 | 0 | 3.425 | 0.74 | 14.09 | 0 | 15.689 | 6040 | 89.45% | 19.29% | 110.7% | 1.063 | 0 | 0.505 |  |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 51.68 |  | 11.818 | 32.714 | 7.148 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 15.201 | 1.05 | 2.4 | 0 | 0 | 0.65 | 8.601 | 1.5 | 1 | 7500 | 80.06% | 17.8% | 83.23% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 10.46 | 0 | 1.714 | 7.043 | 1.703 | 8.92 | 0 | 8.92 | 0 | 0 | 5.062 |  |  |  |  | 5.062 |  |  |  | 2732 | 84.65% | 74.41% | 100.3% | -1.897 | -1.53 | 1.291 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 75.77 | 3.186 | 7.581 | 46.591 | 18.412 | 9.698 | 1.5 | 8.198 | 0 | 0 | 5.635 | 0.375 | 0.74 | 0.4 | 0.2 | 0.41 | 2.74 | 0.47 | 0.3 | 11352 | 82.16% | 28.67% | 33.23% | 1.491 | 1.16 | 0 | [6 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 35.288 | 1.697 | 7.68 | 25.711 | 0.2 | 10.03 |  | 10.03 |  |  | 13.225 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 3.219 | 0 | 6.84 | 1.216 | 6360 | 90.32% | 100.3% | 93.76% | 1.12 | 1 | 0.6 | [6 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 12.251 | 0 | 1.499 | 4.515 | 6.237 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1618 | 98.17% |  | 101.2% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 14.82 |  | 1.53 | 12.28 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.2 | 1682 | 74.1% | 0% | 52% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 46 | 0 | 6.4 | 37.97 | 1.63 | 0 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  | 8090 | 69.48% |  | 66.66% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 12.266 | 0.36 | 3.15 | 8.076 | 0.68 | 6.353 | 0 | 5.633 | 0.72 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 62.75% | 37.5% | 45.28% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 12.733 | 0 | 2.892 | 9.841 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.037 |  |  |  |  | 1.119 | 1.332 | 1.118 | 1.468 | 1660.5 | 78.01% | 0% | 66.11% | 0.222 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.499 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0.78 | 0.33 | 0 | 0.45 | 0 | 6.279 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.136 | 0.041 | 0 | 3.702 | 0 | 1514 | 83.13% | 31.54% | 84.5% | 0.115 | 0.78 | 1.201
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 29.682 | 1.211 | 4.428 | 20.02 | 4.023 | 0 |  |  |  |  | 6.785 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0.3 | 4.048 | 0 | 1.521 | 4146 | 81.47% | 0% | 82.14% | 0.98 | 0 | 1.631
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.795 |  | 2 | 3.775 | 1.02 | [5 empty] | 1.17 | 0.64 |  | 0.53 | [5 empty] | 924 | 100% | - | 100% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 348.9075 | 6.874 | 61.284 | 234.9565 | 45.793 | 38.301 | 3.43 | 33.701 | 1.17 | 0 | 134.344 | 3.015 | 6.654 | 2.83 | 3.761 | 49.811 | 31.496 | 14.94 | 21.837 | 55142.5 | 80.71% | 35.81% | 77.31% | 3.094 | 1.41 | 5.228
Ghi chú: Đến 11h00 ngày 08/10/2020 Sở mới chỉ nhận được báo cáo các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh, Hương Khê, TP Hà Tĩnh (riêng huyện Vũ Quang báo cáo đã hoàn thành kế hoạch); TP Hà Tĩnh điều chỉnh lại số liệu đường giao thông sau khi rà soát.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
88.58%
-12.3
24

## 15-10 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 15/10/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  |  | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 37.6635 | 0.42 | 7.093 | 26.4205 | 3.73 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 34.442 | 0 | 0.498 | 0 | 3.425 | 0.74 | 14.09 | 0 | 15.689 | 6040 | 89.45% | 19.29% | 110.7% | 0 | 0 | 0 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 52.71 | 0 | 11.818 | 33.744 | 7.148 | 1.65 | 1.65 |  |  |  | 9.161 | 1.05 | 2.4 | 0 | 0 | 0.65 | 2.561 | 1.5 | 1 | 7500 | 81.66% | 18.35% | 50.16% | 1.03 | 0.05 | -6.04 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 10.46 | 0 | 1.714 | 7.043 | 1.703 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 5.062 |  |  |  |  | 5.062 |  |  |  | 2732 | 84.65% | 52.05% | 100.3% | 0 | -2.68 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 76.624 | 3.186 | 7.581 | 47.445 | 18.412 | 9.698 | 1.5 | 8.198 | 0 | 0 | 5.635 | 0.375 | 0.74 | 0.4 | 0.2 | 0.41 | 2.74 | 0.47 | 0.3 | 11470 | 83.09% | 28.67% | 33.23% | 0.854 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 35.288 | 1.697 | 7.68 | 25.711 | 0.2 | 10 |  | 10 |  |  | 13.225 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 3.819 | 0 | 6.24 | 1.216 | 6360 | 90.32% | 100% | 93.76% | 0 | -0.03 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 12.251 | 0 | 1.499 | 4.515 | 6.237 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1618 | 98.17% |  | 101.2% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 15.76 |  | 2.35 | 12.4 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.2 | 1682 | 78.8% | 0% | 52% | 0.94 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 46 | 0 | 6.4 | 37.97 | 1.63 | 0 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  | 8090 | 69.48% |  | 66.66% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 14.429 | 0.7 | 1.525 | 10.232 | 1.972 | 10.832 | 0 | 10.112 | 0.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0.88 | 0 | 1524 | 73.81% | 63.94% | 53.99% | 2.163 | 4.479 | 0.6
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 12.511 | 0 | 2.627 | 9.884 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 1.332 | 1.118 | 1.468 | 1660.5 | 76.65% | 0% | 66.11% | -0.222 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.499 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0.78 | 0.33 | 0 | 0.45 | 0 | 6.279 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.136 | 0.041 | 0 | 3.702 | 0 | 1514 | 83.13% | 31.54% | 84.5% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 28.702 | 0.931 | 4.518 | 19.73 | 3.523 | 0 |  |  |  |  | 5.154 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.204 | 0 | 1.05 | 4146 | 78.78% | 0% | 62.4% | -0.98 | 0 | -1.631
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.795 |  | 2 | 3.775 | 1.02 | [5 empty] | 1.17 | 0.64 |  | 0.53 | [5 empty] | 924 | 100% | - | 100% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 352.6925 | 6.934 | 60.304 | 238.8695 | 46.585 | 40.12 | 3.48 | 35.47 | 1.17 | 0 | 127.273 | 3.015 | 6.338 | 2.83 | 3.761 | 50.131 | 24.612 | 15.22 | 21.366 | 55260.5 | 81.59% | 37.51% | 73.24% | 3.785 | 1.819 | -7.071
Ghi chú: Đến 11h00 ngày 15/10/2020 Sở mới chỉ nhận được báo cáo các huyện Thạch Hà, TP Hà Tĩnh (riêng huyện Vũ Quang báo cáo đã hoàn thành kế hoạch); một số địa phương không báo cáo tuần nhưng sở cập nhật lại số liệu theo báo cáo đến ngày 30/9 (các huyện đã gửi Sở để báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng) nên số liệu có sai lệch so với báo cáo tuần trước (như Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Lộc Hà, TX Kỳ Anh, Hương Khê).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
88.77%
-12.3
24

## B1. GTNT
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BIỂU 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 29/10/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  |  | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [8 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 37.6635 | 0.42 | 7.093 | 26.4205 | 3.73 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 34.442 | 0 | 0.498 | 0 | 3.425 | 0.74 | 14.09 | 0 | 15.689 | 6040 | 89.45% | 19.29% | 110.7% | 0 | 0 | 0 |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 52.71 | 0 | 11.818 | 33.744 | 7.148 | 1.65 | 1.65 |  |  |  | 9.161 | 1.05 | 2.4 | 0 | 0 | 0.65 | 2.561 | 1.5 | 1 | 7500 | 81.66% | 18.35% | 50.16% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 10.46 | 0 | 1.714 | 7.043 | 1.703 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 5.062 |  |  |  |  | 5.062 |  |  |  | 2732 | 84.65% | 52.05% | 100.3% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 76.624 | 3.186 | 7.581 | 47.445 | 18.412 | 9.698 | 1.5 | 8.198 | 0 | 0 | 5.635 | 0.375 | 0.74 | 0.4 | 0.2 | 0.41 | 2.74 | 0.47 | 0.3 | 11470 | 83.09% | 28.67% | 33.23% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 35.288 | 1.697 | 7.68 | 25.711 | 0.2 | 10 |  | 10 |  |  | 13.225 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 3.819 | 0 | 6.24 | 1.216 | 6360 | 90.32% | 100% | 93.76% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 12.251 | 0 | 1.499 | 4.515 | 6.237 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1618 | 98.17% |  | 101.2% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 15.76 |  | 2.35 | 12.4 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.2 | 1682 | 78.8% | 0% | 52% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 46 | 0 | 6.4 | 37.97 | 1.63 | 0 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  | 8090 | 69.48% |  | 66.66% | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 14.429 | 0.7 | 1.525 | 10.232 | 1.972 | 10.832 | 0 | 10.112 | 0.72 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0.88 | 0 | 1524 | 73.81% | 63.94% | 53.99% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 12.511 | 0 | 2.627 | 9.884 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 1.332 | 1.118 | 1.468 | 1660.5 | 76.65% | 0% | 66.11% | 0 | 0 | 0
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.499 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 0.78 | 0.33 | 0 | 0.45 | 0 | 6.279 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.136 | 0.041 | 0 | 3.702 | 0 | 1514 | 83.13% | 31.54% | 84.5% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 29.998 | 1.211 | 4.855 | 20.109 | 3.823 | 0 |  |  |  |  | 6.796 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0.3 | 4.048 | 0 | 1.521 | 4146 | 82.34% | 0% | 82.28% | 1.296 | 0 | 1.642
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.795 |  | 2 | 3.775 | 1.02 | [5 empty] | 1.17 | 0.64 |  | 0.53 | [5 empty] | 924 | 100% | - | 100% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 353.9885 | 7.214 | 60.641 | 239.2485 | 46.885 | 40.12 | 3.48 | 35.47 | 1.17 | 0 | 128.915 | 3.015 | 6.665 | 2.83 | 3.761 | 50.131 | 25.456 | 15.22 | 21.837 | 55260.5 | 81.89% | 37.51% | 74.19% | 1.296 | 0 | 1.642
Ghi chú: Đến 16h00 ngày 29/10/2020 Sở mới chỉ nhận được báo cáo của huyện Hương Khê (riêng huyện Vũ Quang báo cáo đã hoàn thành kế hoạch); khối lượng phong trào GTNT 2 tuần qua chậm do các huyện đang tập trung khắc phục bão lụt và thời tiết không thuận lợi.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
88.77%
-12.3
24

## b2. tl
BIỂU 2: TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2020 (ĐẾN NGÀY 29/10/2020)
(Kèm theo Văn bản số: /SNN -TL ngày /10/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
TT | Địa phương | Kế hoạch UBND tỉnh giao |  | Khối lượng thực hiện |  | Kết quả tuần trước | Thực hiện trong tuần | Chi tiết xã
|  | Chiều dài kênh mương (km) | Xi măng (tấn) | Chiều dài (km) | So với kế hoạch tỉnh giao (%)
1 | Kỳ Anh | 12.83 | 800 | 5.155 | 40.18% | 5.155 | 0 | Kỳ Châu 0,5km, Kỳ Văn 0,4km, Kỳ Giang 1,43km, Kỳ Khang 0,2km, Kỳ Phong 0,325km, Kỳ Tiến 0,4km, Kỳ Thọ 0,8km, Kỳ Đồng 1,1km | 8.067 | 5.155 | 0
2 | TX Kỳ Anh | 0.96 | 61 | 0.767 | 79.9% | 0.767 | 0 |  | 14.6 | 0.767 | 0
3 | Cẩm Xuyên | 28.3 | 1789 | 7.98 | 28.2% | 5.53 | 2.45 | Cẩm Thạch 0,1km, Cẩm Trung 0,1km, Cẩm Mỹ 0,1km, Cẩm Bình 0,1km, Cẩm Hưng 0,4km, Cẩm Hà 0,2km, Cẩm Duệ 0,2km, TT Thiên Cầm 0,3km | 6.58 | 5.53 | 2.45
4 | TP Hà Tĩnh | 1.5 | 100 | 0.576 | 38.4% | 0.576 | 0 | Thạch Trung 476m, Thạch Linh 100m | 15.98 | 0.576 | 0
5 | Thạch Hà | 16 | 1087 | 11.35 | 70.94% | 11.35 | 0 | Thạch Ngọc 0,5km, Thạch Thắng 2km, Lưu Vĩnh Sơn 1,5km, Thạch Xuân 0,25km, Tượng Sơn 0,3km, Việt Tiến 0,2km, Thạch Liên 0,37km, Thạch Lạc 0,4km | 11.8 | 11.35 | 0
6 | Can Lộc | 6 | 546 | 2.9 | 48.33% | 2.9 | 0 | Tùng Lộc 1km , Thượng Lộc 0,5km, Phú Lộc 1km, TT Nghèn 0,3km, Trung Lộc 0,1km | 3.42 | 2.9 | 0
7 | Nghi Xuân | 0.94 | 73 | 0.75 | 79.79% | 0.75 | 0 | Xuân Thành 650m, Xuân Lam 100m | 5.571 | 0.75 | 0
8 | Đức Thọ | 2.5 | 181 | 2.5 | 100% | 2.5 | 0 | Tùng Ảnh 300m, Đức Nhân 200m, Hòa Lạc 510m, Tân Dân 550m, Yên Hồ 400m |  | 2.5 | 0
9 | Hương Sơn | 4.9 | 337 | 4.85 | 98.98% | 4.85 | 0 | Sơn Châu 1.115m, Sơn Trung 400m, An Hòa Thịnh 350m, Sơn Lĩnh 250m, Sơn Trà 600m, Sơn Bằng 1.000m |  | 4.85 | 0
10 | Lộc Hà | 4.38 | 304 | 3.24 | 73.97% | 2.53 | 0.71 | An Lộc 600m, Tân Lộc 700m, Hồng Lộc 130m, Thạch Châu 1,1 |  | 2.53 | 0.71
11 | Hương Khê | 1.65 | 82 | 0.305 | 18.48% | 0.305 | 0 | Điền Mỹ 55m, Hòa Hải 250m | 9.36 | 0.305 | 0
12 | Vũ Quang | 1 | 67 | 0.7 | 70% | 0.7 | 0 | Đức Lĩnh 500m, Đức Giang 200m | 6.762 | 0.7 | 0
Tổng |  | 80.96 | 5427 | 41.073 | 50.73% | 37.913 | 3.16 |  | 82.14
-3.163
9.873

## 01-10 (2) (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 01/10/2020
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước |  |  | Ghi chú: |  | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [9 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
1 | Huyện Kỳ Anh | 42.104 | 0.775 | 5.596 | 31.403 | 4.33 | 4.77 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 31.124 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 | 6529 | 36.6005 | 0.35 | 7.125 | 25.9455 | 3.18 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 33.937 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 0.71 | 13.38 | 0 | 16.617 | 6040 | 86.93% | 19.29% | 109% | 1.515 | 0.07 | 2.614 |  |  | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 64.551 | 0 | 8.07 | 39.357 | 17.124 | 8.99 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 18.263 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 | 8344 | 51.68 | 0 | 11.818 | 32.714 | 7.148 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 15.201 | 1.05 | 2.4 | 0 | 0 | 0.65 | 8.601 | 1.5 | 1 | 7500 | 80.06% | 17.8% | 83.23% | 5.285 | 0 | 4.85 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | TP Hà Tĩnh | 12.357 | 0 | 2.864 | 6.651 | 2.842 | 11.988 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 5.046 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 | 1819 | 8.46 | 0 | 2.453 | 4.904 | 1.103 | 9.685 | 0 | 9.685 | 0 | 0 | 4.03 |  |  |  |  | 4.03 |  |  |  | 2495 | 68.46% | 80.79% | 79.87% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Thạch Hà | 92.2183 | 6.7862 | 9.535 | 50.4321 | 25.465 | 33.829 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 16.96 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 | 12416 | 74.279 | 3.186 | 7.581 | 45.1 | 18.412 | 8.538 | 1.5 | 7.038 | 0 | 0 | 5.635 | 0.375 | 0.74 | 0.4 | 0.2 | 0.41 | 2.74 | 0.47 | 0.3 | 10681 | 80.55% | 25.24% | 33.23% | 2.617 | 0.688 | 0.464 | [6 empty] | Rãnh trục thôn
5 | Huyện Can Lộc | 39.072 | 0 | 12.368 | 17.339 | 9.365 | 10 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 14.105 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 | 5802 | 34.168 | 1.697 | 7.68 | 24.591 | 0.2 | 9.03 |  | 9.03 |  |  | 12.625 | 0.95 | 0 | 1 | 0 | 3.219 | 0 | 6.24 | 1.216 | 6260 | 87.45% | 90.3% | 89.51% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
6 | Huyện Nghi Xuân | 12.48 | 0 | 1.569 | 3.717 | 7.194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.173 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 | 1544 | 12.251 | 0 | 1.499 | 4.515 | 6.237 | [5 empty] | 2.198 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.685 | 0.47 | 0.443 | 1618 | 98.17% |  | 101.2% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
7 | Huyện Đức Thọ | 20 | 0 | 2.5 | 13.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2389 | 14.82 |  | 1.53 | 12.28 | 1.01 | 0 |  |  |  |  | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.2 | 1682 | 74.1% | 0% | 52% | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
8 | Huyện Hương Sơn | 66.208 | 0.2 | 19.629 | 40.52 | 5.859 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.728 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 | 11309 | 46 | 0 | 6.4 | 37.97 | 1.63 | 0 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  |  | 35.15 |  |  |  | 8090 | 69.48% |  | 66.66% | 2.04 | 0 | 8.15 | [6 empty] | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
9 | Huyện Lộc Hà | 19.548 | 0.2 | 4.131 | 9.057 | 6.16 | 16.942 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 | 2819 | 12.266 | 0.36 | 3.15 | 8.076 | 0.68 | 6.353 | 0 | 5.633 | 0.72 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 62.75% | 37.5% | 45.28% | 0 | 0 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 16.323 | 0 | 1.791 | 13.442 | 1.09 | 1.805 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 7.619 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 | 2258 | 12.511 | 0 | 2.627 | 9.884 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 1.332 | 1.118 | 1.468 | 1660.5 | 76.65% | 0% | 66.11% | 0.678 | 0 | -0.112
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 4.209 | 0 | 4.125 | 0.084 | 0 | 2.473 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 7.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 | 1205 | 3.384 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.078 | 0 | 897 | 80.4% | 0% | 68.34% | 0 | 0 | 0
12 | Huyện Hương Khê | 36.434 | 0.65 | 7.894 | 19.367 | 8.523 | 13.15 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 8.26 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 | 4891 | 28.702 | 0.931 | 4.518 | 19.73 | 3.523 | 0 |  |  |  |  | 5.154 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.204 | 0 | 1.05 | 4086 | 78.78% | 0% | 62.4% | 1.89 | 0 | 0.954
13 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 0 | 2 | 3.775 | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 6.795 |  | 2 | 3.775 | 1.02 | [5 empty] | 1.17 | 0.64 |  | 0.53 | [5 empty] | 924 | 100% | - | 100% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 432.2993 | 8.6112 | 82.072 | 248.6441 | 92.972 | 106.947 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 173.769 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 62249 | 341.9165 | 6.524 | 61.765 | 229.4845 | 44.143 | 36.126 | 3.1 | 32.306 | 0.72 | 0 | 129.375 | 3.015 | 3.74 | 2.53 | 3.43 | 48.708 | 29.942 | 15.716 | 22.294 | 53457.5 | 79.09% | 33.78% | 74.45% | 14.025 | 0.758 | 16.92
Ghi chú: Đến 17h00 ngày 01/10 Sở mới chỉ nhận được báo cáo các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn, TX Kỳ Anh, Hương Khê (riêng huyện Vũ Quang báo cáo đã hoàn thành kế hoạch).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
1 | Huyện Kỳ Anh | 49.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.6 | 2.17 | 0 | 66.692 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.04 | 14.61 | 0.36 | 13.514 |  | 5.37 | [9 empty] | 5.48 | [9 empty] | 10.93% | - | 8.217% | 5.37 | 0 | 5.48
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 78.238 |  |  |  |  | 0.77 | 1.9 | 6.14 | 0.95 | 0 | 38.337 | 1.7 | 3.192 | 0 | 0.066 | 1.35 | 9.195 | 0 | 2.76 |  | 11.75 | [9 empty] | 38.34 | [9 empty] | 15.02% | 0% | 100% | 11.75 | 0 | 38.34
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 23.24 |  |  |  |  | 16.7 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 9.24 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 3.746 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | [9 empty] | 1.4 | [9 empty] | 12.05% | 0% | 15.15% | 2.8 | 0 | 1.4
4 | Huyện Thạch Hà | 107.598 |  |  |  |  | 0 | 2.47 | 22.904 | 8.455 | 0 | 36.233 | 3.17 | 1 | 0 | 0.5 | 7.52 | 3.06 | 0.2 | 1.51 |  | 32.48 | [9 empty] | 4.56 | [9 empty] | 30.19% | - | 12.59% | 32.48 | 0 | 4.56
5 | Huyện Can Lộc | 123.291 |  |  |  |  | 1.7 | 8.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 46.54 | 1.43 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.09 | 0 | 8.695 | 1.29 |  | 15.93 | [9 empty] | 2.59 | [9 empty] | 12.92% | 0% | 5.565% | 15.93 | 0 | 2.59
6 | Huyện Nghi Xuân | 20.73 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.055 | 0.605 | 0.47 | 0.443 |  | 0.75 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 3.618% | - | 0% | 0.75 | 0 | 0
7 | Huyện Đức Thọ | 35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 5.87 | [9 empty] | 0.6 | [9 empty] | 16.77% | - | 20% | 5.87 | 0 | 0.6
8 | Huyện Hương Sơn | 63.5 |  |  |  |  | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 3.28 | 9.6 | 0.6 | 0 | 11.28 | 13.028 | 1 | 13.94 |  | 6.58 | [9 empty] | 4.63 | [8 empty] | 819 | 10.36% | 0% | 14.77% | 6.58 | 0 | 4.63
9 | Huyện Lộc Hà | 45.603 |  |  |  |  | 2.8 | 6.95 | 6.182 | 3.81 | 0 | 17.842 | 1 | 0 | 0.82 | 0 | 3.02 | 0 | 2.05 | 0 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.05 | [9 empty] | 0.8771% | 0% | 5.885% | 0.4 | 0 | 1.05
10 | Thị xã Kỳ Anh | 21.248 |  |  |  |  | 0.35 | 0 | 0.93 | 0.875 | 0 | 15.671 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.612 | 1.851 | 4.014 |  | 2.33 | [9 empty] | 0.59 | [9 empty] | 10.97% | 0% | 3.765% | 2.33 | 0 | 0.59
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 8.293 |  |  |  |  | 1.335 | 0 | 2.473 | 0 | 0 | 9.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 6.719 | 0.2 |  | 1.34 |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  | 2.5 | [9 empty] | 16.16% | 12.73% | 25.04% | 1.34 | 0.17 | 2.5
12 | Huyện Hương Khê | 47.315 |  |  |  |  | 13.747 | 11.15 | 2 | 0 | 0 | 11.006 | 0.36 | 2.13 | 0 | 0 | 1.5 | 3.195 | 0 | 1.075 |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0.634% | 0% | 0% | 0.3 | 0 | 0
13 | Huyện Vũ Quang | 8.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 19.23% | - | 0% | 1.62 | 0 | 0
| Tổng cộng | 631.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.182 | 31.37 | 57.017 | 18.56 | 0 | 289.628 | 13.255 | 15.922 | 2.95 | 2.366 | 32.88 | 44.305 | 23.345 | 38.746 | 0 | 87.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 13.86% | 0.3528% | 21.32% | 87.52 | 0.17 | 61.74
85.88%
24

## Sheet2 (hidden)
1 | Huyện Hương Khê | 28.702 | 29.998 | 1.296 | 5.154 | 6.796 | 1.642
2 | Thị xã Hồng Lĩnh | 3.384 | 3.499 | 0.115 | 5.078 | 6.279 | 1.201
3 | TP Hà Tĩnh | 8.46 | 10.46 | 2 | 4.03 | 5.062 | 1.032
4 | Huyện Can Lộc | 34.168 | 35.288 | 1.12 | 12.625 | 13.225 | 0.6 | 12.072
5 | Huyện Lộc Hà | 12.266 | 14.429 | 2.163 | 3.12 | 3.72 | 0.6 | 5.581
6 | Huyện Kỳ Anh | 36.6005 | 37.6635 | 1.063 | 33.937 | 34.442 | 0.505
7 | Huyện Cẩm Xuyên | 51.68 | 52.71 | 1.03 | 9.16 | 9.161 | 0.001
8 | Huyện Hương Sơn | 46 | 46 | 0 | 35.15 | 35.15 | 0
9 | Huyện Thạch Hà | 74.279 | 76.624 | 2.345 | 5.635 | 5.635 | 0
10 | Thị xã Kỳ Anh | 12.511 | 12.511 | 0 | 5.037 | 5.037 | 0
11 | Huyện Nghi Xuân | 12.251 | 12.251 | 0 | 2.198 | 2.198 | 0
12 | Huyện Vũ Quang | 6.795 | 6.795 | 0 | 1.17 | 1.17 | 0
13 | Huyện Đức Thọ | 14.82 | 15.76 | 0.94 | 1.04 | 1.04 | 0

## B3. GIAI NGÂN
BIỂU 3
TỔNG HỢP GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020
(Số liệu cập nhật đến ngày 31/10/2020)
ĐVT: triệu đồng
TT | Nội dung | 1. Tổng kế hoạch vốn |  |  | Trong đó: | [5 empty] | 2. KP đã giải ngân |  |  | 3.Tỷ lệ giải ngân |  |  | Ghi chú
[5 empty] | a) Nguồn năm 2019 PB tại QĐ số 73/QĐ-UBND ngày 09/1/2020 |  |  | b) Nguồn bổ sung trong năm
|  | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn sự nghiệp | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn sự nghiệp | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn sự nghiệp | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn sự nghiệp | Cộng | Vốn ĐTPT | Vốn sự nghiệp
| TỔNG CỘNG | 763069 | 608691 | 154378 | 15280 | 15280 | 0 | 747789 | 593411 | 154378 | 395828.716 | 340183.748 | 55644.968 | 51.87% | 55.89% | 36.04%
A | SỐ VỐN ĐÃ PHÂN BỔ CHI TIẾT | 697463 | 569056 | 128407 | 15280 | 15280 | 0 | 682183 | 553776 | 128407 | 395828.716 | 340183.748 | 55644.968 | 56.75% | 59.78% | 43.33%
Trong đó:
I | Các đơn vị cấp tỉnh (Vốn SN) | 29172 | 0 | 29172 | 0 | 0 | 0 | 29172 | 0 | 29172 | 15465.4 | 0 | 15465.4 | 53.01% |  | 53.01%
1 | Văn phòng ĐP Chương trình NTM tỉnh | 16250 | 0 | 16250 | 0 | 0 | 0 | 16250 | 0 | 16250 | 10150 | 0 | 10150 | 62.46% |  | 62.46%
- | Đào tạo, tập huấn Chương trình OCOP 2020 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 100% |  | 100%
- | Tổ chức các hoạt động chuyên đề về Chương trình OCOP (tổ chức các cuộc thi, kết nối các đối tác...) | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 100% |  | 100%
- | In ấn, phát hành Bộ nhận diện thương hiệu Chương trình OCOP | 300 | 0 | 300 | 0 |  |  | 300 |  | 300 | 300 |  | 300 | 100% |  | 100%
- | Công tác tuyên truyền | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 450 |  | 450 | 90% |  | 90%
- | Hỗ trợ xây dựng điểm trưng bày bán sản phẩm OCOP tại các điểm, khu du lịch | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 350 |  | 350 | 70% |  | 70%
- | Xây dựng Đề án phát triển sản phẩm OCOP và chính sách thực hiện giai đoạn 2021-2025 | 350 | 0 | 350 | 0 |  |  | 350 |  | 350 | 90 |  | 90 | 25.71% |  | 25.71%
- | Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu OCOP và vận hành hoạt động | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 250 |  | 250 | 50% |  | 50%
- | Kiểm soát quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm OCOP; Tổ chức đánh giá, phân hạng và chứng nhận sản phẩm OCOP | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 1000 |  | 1000 | 380 |  | 380 | 38% |  | 38%
- | Xây dựng quy chế quản lý truy xuất nguồn gốc | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 100 |  | 100 | 50% |  | 50%
- | Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP (kết nối các đối tác, tham gia các hội chợ trưng bày, bán sản phẩm,…) | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 200 |  | 200 | 40% |  | 40%
- | Nâng cấp, hoàn thiện mô hình giới thiệu sản phẩm OCOP Hà Tĩnh tại Cửa Lò (mô hình theo chỉ đạo của Trung ương) | 250 | 0 | 250 | 0 |  |  | 250 |  | 250 | 100 |  | 100 | 40% |  | 40%
- | Xây dựng tour tuyến liên huyện | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 350 |  | 350 | 70% |  | 70%
- | Xây dựng mô hình Hội quán Cam, Hội quán nước mắm, Hội quán nhung hươu, Hội quán dưa lưới, Hội quán các loại dưa… | 750 | 0 | 750 | 0 |  |  | 750 |  | 750 | 500 |  | 500 | 66.67% |  | 66.67%
- | Nâng cao năng lực giám sát thực hiện Chương trình NTM
+ | Tập huấn khu dân cư mẫu, vườn mẫu, XD xã NTM kiểu mẫu; cơ chế chính sách, ứng xử văn hoá nông thôn mới | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 100% |  | 100%
+ | Kinh phí thực hiện theo chuyên đề chuyên sâu tại cơ sở đối với các xã khó khăn, xã có tiêu chí thấp, xã đăng ký đạt chuẩn trong năm, xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu… | 300 | 0 | 300 | 0 |  |  | 300 |  | 300 | 200 |  | 200 | 66.67% |  | 66.67%
- | Truyền thông về xây dựng nông thôn mới
+ | Kinh phí tổ chức Hội thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu lần thứ 2 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  |  | 1500 |  | 1500 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
+ | Hoạt động của trang Web nông thôn mới (hosting; nhuận bút, nhuận ảnh, quản trị....), cổng thông tin điện tử tư vấn chính sách, vay vốn,… | 480 | 0 | 480 | 0 |  |  | 480 |  | 480 | 350 |  | 350 | 72.92% |  | 72.92%
+ | In ấn các loại sổ tay hướng dẫn (tài liệu của Trung ương và của tỉnh) | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 150 |  | 150 | 75% |  | 75%
+ | Các hoạt động truyền thông khác về xây dựng NTM | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 80 |  | 80 | 40% |  | 40%
+ | Tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh trên Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại Việt Nam | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 50 |  | 50 | 50 |  | 50 | 100% |  | 100%
- | Hoạt động quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp tỉnh | 3840 | 0 | 3840 | 0 |  |  | 3840 |  | 3840 | 3200 |  | 3200 | 83.33% |  | 83.33%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 1830 | 0 | 1830 | 0 |  |  | 1830 |  | 1830 | 1050 |  | 1050 | 57.38% |  | 57.38%
- | KP trưng bày sản phẩm OCOP phục vụ đại hội Đảng | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
2 | Trung tâm Khuyến nông tỉnh | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 463 | 0 | 463 | 77.17% |  | 77.17%
- | Xây dựng MH sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ (đạt chuẩn chứng nhận) vụ Hè Thu năm 2020 | 600 | 0 | 600 | 0 |  |  | 600 |  | 600 | 463 |  | 463 | 77.17% |  | 77.17%
3 | Chi cục QLCL nông lâm thủy sản | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Hỗ trợ thực hiện quảng bá, xúc tiến thị trường, kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
- | Kiểm soát chất lượng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
4 | Chi cục Phát triển nông thôn | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 421 | 0 | 421 | 27.16% |  | 27.16%
- | Hỗ trợ thông tin truyền truyền ngành nghề, làng nghề nông thôn, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực, điều tra, … | 600 | 0 | 600 | 0 |  |  | 600 |  | 600 | 20 |  | 20 | 3.333% |  | 3.333%
- | Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho Hợp tác xã nông nghiệp | 400 | 0 | 400 | 0 |  |  | 400 |  | 400 | 80 |  | 80 | 20% |  | 20%
- | Hỗ trợ tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, trang trại trong nông nghiệp | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
- | Điều tra, đánh giá, phân loại HTX trong lĩnh vực nông nghiệp | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
- | Kinh phí hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản phẩm Chương trình OCOP | 350 | 0 | 350 | 0 |  |  | 350 |  | 350 | 321 |  | 321 | 91.71% |  | 91.71%
5 | Liên minh HTX | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 1550 | 1340 | 0 | 1340 | 86.45% |  | 86.45%
- | Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 thực hiện theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của TTCP | 950 | 0 | 950 | 0 |  |  | 950 |  | 950 | 860 |  | 860 | 90.53% |  | 90.53%
- | Hợp tác xã Tân Tiến Phát, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 100% |  | 100%
- | Hợp tác xã Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 100% |  | 100%
- | Hợp tác môi trường Cẩm Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 | 100% |  | 100%
- | Hợp tác xã môi trường và dịch vụ tổng hợp Đức Liên, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | 30 |  | 30 | 20% |  | 20%
6 | Các Hợp tác xã | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 | 0 | 140 | 100% |  | 100%
- | Tiếp tục thực hiện hỗ trợ năm 2020 cho 04 HTX đã thực hiện từ năm 2018 theo Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh | 140 | 0 | 140 | 0 |  |  | 140 |  | 140 | 140 |  | 140 | 100% |  | 100%
7 | Sở Công thương | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 | 51 | 0 | 51 | 10.41% |  | 10.41%
- | Kinh phí hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản phẩm Chương trình OCOP | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
- | Công tác xúc tiến thương mại (kết nối các đối tác, tham gia các hội chợ trưng bày, bán sản phẩm, xây dựng gian hàng quảng bá sản phẩm…) | 300 | 0 | 300 | 0 |  |  | 300 |  | 300 | 51 |  | 51 | 17% |  | 17%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 90 | 0 | 90 | 0 |  |  | 90 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
8 | Sở Khoa học và Công nghệ | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Kinh phí hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản phẩm Chương trình OCOP | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
9 | Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ thuật và chế biến nấm, mở rộng thị trường nấm ăn và nấm dược liệu | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
10 | Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN tỉnh | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 99 | 0 | 99 | 26.05% |  | 26.05%
- | Hướng dẫn triển khai diện rộng tất cả các xã thực hiện phân loại, xử lý nước thải, rác thải | 300 | 0 | 300 | 0 |  |  | 300 |  | 300 | 99 |  | 99 | 33% |  | 33%
- | Truyền thông về công tác môi trường | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  | 80 |  | 80 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
11 | Tỉnh đoàn | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 100% |  | 100%
- | Hội thảo, tọa đàm, tập huấn hướng dẫn Thanh niên khởi nghiệp, tham gia Chương trình OCOP… | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% |  | 100%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 100% |  | 100%
12 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 281 | 0 | 281 | 43.23% |  | 43.23%
- | Hội thảo, tọa đàm, tập huấn hướng dẫn phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tham gia Chương trình OCOP… | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100% |  | 100%
- | Xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình nông thôn mới kiểu mẫu | 250 | 0 | 250 | 0 |  |  | 250 |  | 250 | 101 |  | 101 | 40.4% |  | 40.4%
- | Hướng dẫn triển khai diện rộng tất cả các xã thực hiện phân loại, xử lý nước thải, rác thải | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
- | Truyền thông về công tác môi trường | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 100% |  | 100%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
13 | Hội Nông dân tỉnh | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 269 | 0 | 269 | 76.86% |  | 76.86%
- | Hội thảo, tọa đàm, tập huấn hướng dẫn nông dân phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tham gia Chương trình OCOP… | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 92 |  | 92 | 92% |  | 92%
- | Truyền thông về công tác môi trường | 80 | 0 | 80 | 0 |  |  | 80 |  | 80 | 54 |  | 54 | 67.5% |  | 67.5%
- | Xây dựng quầy hàng bán sản phẩm OCOP | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | 103 |  | 103 | 68.67% |  | 68.67%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 100% |  | 100%
14 | Hội người mù tỉnh | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Chi hỗ trợ kinh phí học tập | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 50 |  | 50 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
15 | Chi cục Bảo vệ môi trường | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Thùng đựng rác sau phân loại (2 thùng/hộ) | 260 | 0 | 260 | 0 |  |  | 260 |  | 260 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
- | Hỗ trợ chế phẩm sinh học Emic dạng lỏng | 590 | 0 | 590 | 0 |  |  | 590 |  | 590 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
16 | Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường NT | 1020 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 1020 | 967.4 | 0 | 967.4 | 94.84% |  | 94.84%
- | Tập huấn, truyền thông tại các xã chưa đạt chuẩn (28 xã) | 420 | 0 | 420 | 0 |  |  | 420 |  | 420 | 420 |  | 420 | 100% |  | 100%
- | Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền hình, truyền thanh, báo) | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 47.4 |  | 47.4 | 47.4% |  | 47.4%
- | Thu thập, cập nhật dữ liệu vào Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch, lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng nước năm 2020 | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 | 100% |  | 100%
17 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Truyền thông về công tác môi trường | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 70 | 0 | 70 | 0 |  |  | 70 |  | 70 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
18 | Hội làm vườn và trang trại tỉnh | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Tập huấn, hướng dẫn làm vườn mẫu và nâng cấp vườn mẫu thích ứng biến đổi khí hậu tại các xã chưa đạt chuẩn | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
19 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 100% |  | 100%
- | Hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng chuyên sâu chức danh theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh | 152 | 0 | 152 | 0 |  |  | 152 |  | 152 | 152 |  | 152 | 100% |  | 100%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 100% |  | 100%
20 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 120 | 0 | 120 | 70.59% |  | 70.59%
- | Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” | 150 | 0 | 150 | 0 |  |  | 150 |  | 150 | 120 |  | 120 | 80% |  | 80%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
21 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 1520 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Kinh phí tổ chức Hội thi chế biến các sản phẩm ẩm thực địa phương có thể tham gia Chương trình OCOP | 1450 | 0 | 1450 | 0 |  |  | 1450 |  | 1450 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 70 | 0 | 70 | 0 |  |  | 70 |  | 70 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
22 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 100% |  | 100%
- | Thực hiện Chuyên mục, chuyên đề Nông thôn mới, … | 450 | 0 | 450 | 0 |  |  | 450 |  | 450 | 450 |  | 450 | 100% |  | 100%
23 | Báo Hà Tĩnh | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Tổ chức cuộc thi viết Xây dựng nông thôn mới trên báo Hà Tĩnh lần thứ VI, chuyên trang NTM | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  | 200 |  | 200 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
24 | Sở Giao thông Vận tải | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 30 | 0 | 30 | 14.29% |  | 14.29%
- | Xây dựng Video hướng dẫn về quy trình, giải pháp về duy bão dưỡng, nâng cấp đường giao thông theo công nghệ mới | 120 | 0 | 120 | 0 |  |  | 120 |  | 120 | 30 |  | 30 | 25% |  | 25%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 90 | 0 | 90 | 0 |  |  | 90 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
25 | Sở Thông tin và Truyền thông | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 100% |  | 100%
- | Tuyên truyền nông thôn mới qua các báo chuyên ngành: Nông nghiệp Việt Nam, Kinh tế nông thôn, xuất bản cuốn sách "Điểm sáng nông thôn mới" | 180 | 0 | 180 | 0 |  |  | 180 |  | 180 | 180 |  | 180 | 100% |  | 100%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 100% |  | 100%
26 | Sở Y tế | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 70 | 0 | 70 | 0 |  |  | 70 |  | 70 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
27 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 70 | 0 | 70 | 0 |  |  | 70 |  | 70 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
28 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 90 | 0 | 90 | 0 |  |  | 90 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
29 | Sở Tài chính | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 100% |  | 100%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 90 | 0 | 90 | 0 |  |  | 90 |  | 90 | 90 |  | 90 | 100% |  | 100%
30 | Sở Xây dựng | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 90 | 0 | 90 | 0 |  |  | 90 |  | 90 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
31 | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 110 | 0 | 110 | 0 |  |  | 110 |  | 110 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
32 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 42 | 0 | 42 | 38.18% |  | 38.18%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 110 | 0 | 110 | 0 |  |  | 110 |  | 110 | 42 |  | 42 | 38.18% |  | 38.18%
33 | Sở Tư pháp | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100% |  | 100%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 100% |  | 100%
34 | Sở Nội vụ | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0%
35 | Cục Thống kê | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100% |  | 100%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 100% |  | 100%
36 | Công an tỉnh | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100% |  | 100%
- | Xây dựng đề án tỉnh NTM | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  | 20 |  | 20 | 20 |  | 20 | 100% |  | 100%
II | Các huyện, thành phố, thị xã | 668291 | 569056 | 99235 | 15280 | 15280 | 0 | 653011 | 553776 | 99235 | 380363.316 | 340183.748 | 40179.568 | 56.92% | 59.78% | 40.49%
1 | Huyện Kỳ Anh | 65083 | 53828 | 11255 | 0 |  |  | 65083 | 53828 | 11255 | 47812.378 | 41970.498 | 5841.88 | 73.46% | 77.97% | 51.9% |  | #REF!
2 | Thị xã Kỳ Anh | 34186 | 31078 | 3108 | 3840 | 3840 |  | 30346 | 27238 | 3108 | 20251.256 | 19002.256 | 1249 | 59.24% | 61.14% | 40.19% |  | #REF!
3 | Huyện Cẩm Xuyên | 77209 | 66152 | 11057 | 0 |  |  | 77209 | 66152 | 11057 | 51149.095 | 45977.709 | 5171.386 | 66.25% | 69.5% | 46.77% |  | #REF!
4 | Thành phố Hà Tĩnh | 12160 | 8139 | 4021 | 0 |  |  | 12160 | 8139 | 4021 | 8433 | 7339 | 1094 | 69.35% | 90.17% | 27.21% |  | #REF!
5 | Huyện Thạch Hà | 96534 | 84943 | 11591 | 0 |  |  | 96534 | 84943 | 11591 | 46078 | 40713 | 5365 | 47.73% | 47.93% | 46.29% |  | #REF!
6 | Huyện Can Lộc | 79439 | 73221 | 6218 | 0 |  |  | 79439 | 73221 | 6218 | 34412.219 | 30398.354 | 4013.865 | 43.32% | 41.52% | 64.55% |  | #REF!
7 | Huyện Đức Thọ | 47408 | 38887 | 8521 | 2800 | 2800 |  | 44608 | 36087 | 8521 | 27246.4 | 23716 | 3530.4 | 57.47% | 60.99% | 41.43% |  | #REF!
8 | Huyện Nghi Xuân | 38554 | 31460 | 7094 | 1600 | 1600 |  | 36954 | 29860 | 7094 | 21558.165 | 18875.439 | 2682.726 | 55.92% | 60% | 37.82% |  | #REF!
9 | Huyện Hương Sơn | 66781 | 54078 | 12703 | 7040 | 7040 |  | 59741 | 47038 | 12703 | 49786.533 | 46165.584 | 3620.949 | 74.55% | 85.37% | 28.5% |  | #REF!
10 | Huyện Hương Khê | 61337 | 48731 | 12606 | 0 |  |  | 61337 | 48731 | 12606 | 27517.27 | 23204.908 | 4312.362 | 44.86% | 47.62% | 34.21% |  | #REF!
11 | Thị xã Hồng Lĩnh | 2426 | 1406 | 1020 | 0 |  |  | 2426 | 1406 | 1020 | 1342 | 1082 | 260 | 55.32% | 76.96% | 25.49% |  | #REF!
12 | Huyện Vũ Quang | 34833 | 30290 | 4543 | 0 |  |  | 34833 | 30290 | 4543 | 17716 | 16425 | 1291 | 50.86% | 54.23% | 28.42% |  | #REF!
13 | Huyện Lộc Hà | 52341 | 46843 | 5498 | 0 |  |  | 52341 | 46843 | 5498 | 27061 | 25314 | 1747 | 51.7% | 54.04% | 31.78% |  | #REF!
B | Số vốn mới được UBND tỉnh phân bổ chi tiết (tạm thời chưa đưa vào tính tỷ lệ giải ngân) | 38700 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38700 | 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | Hỗ trợ đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM (Đã PB chi tiết tại Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh) | 38700 | 38700 | 0 | 0 |  |  | 38700 | 38700 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | Đã PB chi tiết tại QĐ số 3277/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 (do tỉnh phân bổ muộn nên tạm thời chưa đưa vào tính tỷ lệ giải ngân của các địa phương)
C | SỐ VỐN CHƯA PHÂN BỔ CHI TIẾT | 26906 | 935 | 25971 | 0 | 0 | 0 | 26906 | 935 | 25971 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1 | Công trình xử lý môi trường | 935 | 935 | 0 | 0 |  |  | 935 | 935 |  | 0 |  |  | 0% | 0%
2 | Kinh phí thực hiện sản phẩm tiềm năng ở địa phương | 3000 | 0 | 3000 | 0 |  |  | 3000 |  | 3000 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
3 | Xây dựng mô hình Gạo hữu cơ trồng trên ruộng rươi, cáy (huyện Đức Thọ) | 3500 | 0 | 3500 | 0 |  |  | 3500 |  | 3500 | 0 |  |  | 0% |  | 0%
4 | Dự phòng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất | 19471 | 0 | 19471 | 0 |  |  | 19471 |  | 19471 | 0 |  |  | 0% |  | 0%