## 15.4 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 15/4/2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước | [5 empty] | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [10 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 3.141 | 0 | 0.21 | 2.716 | 0.215 | 0 |  |  |  | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.14 | 1.7 | 428 | 5.378% | 0% | 4.602% | -36.5295 | -0.92 | -36.439 | 7013 | 3258 | 10271 | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | -52.71 | -1.65 | -9.161 | 3316 | 806 | 4122 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | -12.382 | -6.4 | -5.432 | 9627 | 1062 | 10689 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 0 |  |  |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 1155 | 0 | [9 empty] | 0% | 36.67% | 0% | -91.966 | -14.066 | -8.629 | 1657 | 70 | 1727 |  |  |  |  | Rãnh trục thôn
II | Các địa phương khác
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | -37.303 | -10 | -13.838 | 2000 | 541 | 2541 |  |  |  |  | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 5.25 |  | 1.45 | 3.3 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.1 |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | 6.562% |  | 23.18% | -7.078 | 0 | -0.566 | 10165 | 506 | 10671 |  |  |  |  | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0.95 |  | 0.19 | 0.76 |  | 2.91 |  |  | 2.91 | 0 | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  | 294 | 6.213% | 22.91% | 3.741% | -17.51 | 2.91 | -0.78 | 1848 | 546 | 2394 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 11.714 | 0 | 1.64 | 7.054 | 3.02 | 6.218 | 1.5 | 4.718 | 0 | 24013 | 1.01 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.35 | 0.18 | 0 | 1642 | 12% |  | 13.56% | -46.656 | 6.218 | -43.7 | 11978 | 464 | 12442 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 4.56 | 0 | 2.73 | 1.83 | 0 | 4.126 |  | 4.126 |  | 14441 | 1.665 | [6 empty] | 1.665 |  | 804 | 5.265% | 14.29% | 5.828% | -13.169 | -7.177 | -2.055 | 10007 | 2026 | 12033
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 4.09 | 0.5 | 0 | 3.59 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 547 | 14.4% | 0% | 0% | -8.421 | 0 | -5.037 | 3122 | 208 | 3330
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 0 |  |  |  |  | 0.156 |  | 0.156 |  | 546 | 0 | [9 empty] | 0% | 5.149% | 0% | -3.499 | -0.624 | -6.279 | 2079 | 342 | 2421
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  |  | 16.28% | 0% | 13.34% | -30.37 | 0 | -6.103 | 1487 | 1135 | 2622
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 0 |  |  |  |  | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 13750 | 0 | [9 empty] | 0% | 14.05% | 0% | -6.795 | 4.51 | -1.17 | 2791 | 641 | 3432
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 31.239 | 0.5 | 7.754 | 19.25 | 3.735 | 18.25 | 3.41 | 10.53 | 4.31 | 53905 | 9.509 | 1.1 | 0.19 | 0 | 0.8 | 3.384 | 0.35 | 1.985 | 1.7 | 3715 | 5.573% | 12.17% | 5.194% | -364.3885 | -27.199 | -139.189
[48 empty] | 67090 | 11605 | 78695
4.721%
24

## 22.4 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 22/4/2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước | [5 empty] | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [10 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 4.491 | 0.07 | 0.48 | 3.726 | 0.215 | 0 |  |  |  | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.45 | 0.14 | 2.26 | 855 | 7.689% | 0% | 9.848% | 1.35 | 0 | 3.01 | 7013 | 3258 | 10271 | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 2.1 |  | 1.2 | 0.9 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 12500 | 0.8 | 0.8 | [7 empty] | 798 | 7.317% | 45.45% | 5.739% | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 3316 | 806 | 4122 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 2.535 |  | 0.535 | 0.9 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 771 | 3.028% | 0% | 2.922% | 2.535 | 0 | 0.5 | 9627 | 1062 | 10689 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 0 |  |  |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 1155 | 0 | [9 empty] | 0% | 36.67% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1657 | 70 | 1727 |  |  |  |  | Rãnh trục thôn
II | Các địa phương khác | [43 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2000 | 541 | 2541 |  |  |  |  | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 8.5 |  | 1.45 | 6.05 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.1 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 1100 | 10.62% |  | 23.18% | 3.25 | 0 | 0 | 10165 | 506 | 10671 |  |  |  |  | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 0.95 |  | 0.19 | 0.76 |  | 2.91 |  |  | 2.91 | 0 | 2.25 | 1.6 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 294 | 6.213% | 22.91% | 32.37% | 0 | 0 | 1.99 | 1848 | 546 | 2394 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 14.824 | 0 | 1.64 | 9.464 | 3.72 | 6.218 | 1.5 | 4.718 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.35 | 0.18 | 0 | 2051 | 15.19% |  | 13.56% | 3.11 | 0 | 0 | 11978 | 464 | 12442 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 4.56 | 0 | 2.73 | 1.83 | 0 | 4.126 |  | 4.126 |  | 14441 | 1.665 | [6 empty] | 1.665 |  | 804 | 5.265% | 14.29% | 5.828% | 0 | 0 | 0 | 10007 | 2026 | 12033
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 7.09 | 0.5 | 0 | 6.59 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 875 | 24.96% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 3122 | 208 | 3330
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 1.435 |  | 0.625 | 0.81 |  | 0.156 |  | 0.156 |  | 546 | 0 | [8 empty] | 158.3 | 8.441% | 5.149% | 0% | 1.435 | 0 | 0 | 2079 | 342 | 2421
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  |  | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0 | 1487 | 1135 | 2622
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 0.22 |  | 0.22 |  |  | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 13750 | 0 | [8 empty] | 60 | 0.8624% | 14.05% | 0% | 0.22 | 0 | 0 | 2791 | 641 | 3432
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 48.239 | 0.57 | 10.604 | 31.03 | 6.035 | 20.75 | 5.91 | 10.53 | 4.31 | 42392 | 15.809 | 3.5 | 0.19 | 0 | 0.8 | 3.774 | 2.8 | 1.985 | 2.76 | 7766.3 | 8.606% | 13.83% | 8.636% | 17 | 2.5 | 6.3
[48 empty] | 67090 | 11605 | 78695
9.869%
24

## 29.4 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 29/4/2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước | [5 empty] | Định mức cho 1 km đường (tấn/km) |  |  |  | Định mức xi măng tính cho 1km rãnh (tấn/km)
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km) |  |  |  | Loại đường | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh | Loại rãnh | ĐMXM theo 3212 | ĐMXM theo TT10.2019 | Chênh
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [10 empty] | Trục xã | 285.06 | 261.99 | -23.07 | Rãnh trục xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  |  | Trục thôn | 177.37 | 163.02 | -14.35 | Rãnh BTXM có nắp | 85.72 | 79.66 | -6.06
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 4.491 | 0.07 | 0.48 | 3.726 | 0.215 | 0 |  |  |  | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.45 | 0.14 | 2.26 | 855 | 7.689% | 0% | 9.848% | 0 | 0 | 0 | 7013 | 3258 | 10271 | Ngõ xóm | 114.51 | 105.04 | -9.47 | Rãnh BTXM không nắp | 71.65 | 66.73 | -4.92
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 2.1 |  | 1.2 | 0.9 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 12500 | 0.8 | 0.8 | [7 empty] | 798 | 7.317% | 45.45% | 5.739% | 0 | 0 | 0 | 3316 | 806 | 4122 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây có nắp | 87 | 81.34 | -5.66
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 4.68 | 0 | 1.3 | 1.78 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1100 | 5.591% | 0% | 2.922% | 2.145 | 0 | 0 | 9627 | 1062 | 10689 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây không nắp | 58.26 | 55.2 | -3.06
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 0 |  |  |  |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 1155 | 0 | [9 empty] | 0% | 36.67% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1657 | 70 | 1727 |  |  |  |  | Rãnh trục thôn
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2000 | 541 | 2541 |  |  |  |  | Rãnh BTXM có nắp | 72.16 | 67.06 | -5.1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 8.5 |  | 1.45 | 6.05 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.1 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 1100 | 10.62% |  | 23.18% | 0 | 0 | 0 | 10165 | 506 | 10671 |  |  |  |  | Rãnh BTXM không nắp | 60.9 | 56.72 | -4.18
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2.66 |  | 0.94 | 1.72 |  | 3.82 |  |  | 3.82 | 13370 | 0.57 | 0 |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 640 | 17.4% | 30.08% | 8.201% | 1.71 | 0.91 | -1.68 | 1848 | 546 | 2394 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây có nắp | 76.52 | 71.44 | -5.08
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 19.814 | 0 | 2.09 | 12.664 | 5.06 | 7.16 | 1.5 | 5.66 | 0 | 27310 | 1.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.45 | 0.18 | 0 | 2883 | 20.3% |  | 14.9% | 4.99 | 0.942 | 0.1 | 11978 | 464 | 12442 |  |  |  |  | Rãnh gạch xây không nắp | 50.58 | 47.89 | -2.69
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 13.465 | 0 | 5.75 | 6.325 | 1.39 | 6.226 | 5.134 | 1.092 | 0 | 29492 | 11.278 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0 | 10.198 | 0 | 3459 | 15.55% | 21.56% | 39.47% | 8.905 | 2.1 | 9.613 | 10007 | 2026 | 12033
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 7.09 | 0.5 | 0 | 6.59 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 875 | 24.96% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3122 | 208 | 3330
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 1.435 |  | 0.625 | 0.81 |  | 0.156 |  | 0.156 |  | 546 | 0 | [8 empty] | 158.3 | 8.441% | 5.149% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2079 | 342 | 2421
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  |  | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0 | 1487 | 1135 | 2622
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 0.22 |  | 0.22 |  |  | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 0 | [8 empty] | 60 | 0.8624% | 14.05% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2791 | 641 | 3432
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 65.989 | 0.57 | 15.589 | 40.565 | 9.265 | 24.702 | 11.044 | 8.438 | 5.22 | 102323 | 23.842 | 1.9 | 0.19 | 0.18 | 0.8 | 4.594 | 2.9 | 10.518 | 2.76 | 11928.3 | 11.77% | 16.47% | 13.02% | 17.75 | 3.952 | 8.033
[48 empty] | 67090 | 11605 | 78695
15.16%
24

## 6.5 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 06-5-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 4.491 | 0.07 | 0.48 | 3.726 | 0.215 | 0 |  |  |  | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.45 | 0.14 | 2.26 | 855 | 7.689% | 0% | 9.848% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 2.1 |  | 1.2 | 0.9 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 12500 | 0.8 | 0.8 | [7 empty] | 798 | 7.317% | 45.45% | 5.739% | 0 | 0 | 0
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 7.589 | 0 | 1.404 | 4.37 | 1.815 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.5 | 1190 | 9.066% | 0% | 3.507% | 2.909 | 0 | 0.1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 0.66 |  | 0.16 | 0.38 | 0.12 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | [8 empty] | 248.4 | 4.793% | 36.67% | 0% | 0.66 | 0 | 0
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 8.5 |  | 1.45 | 6.05 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 1.75 | 1.1 |  |  |  | 0.65 |  |  |  | 1100 | 10.62% |  | 23.18% | 0 | 0 | 0
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 2.66 |  | 0.94 | 1.72 |  | 3.82 |  |  | 3.82 | 13370 | 0.57 | 0 |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 640 | 17.4% | 30.08% | 8.201% | 0 | 0 | 0
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 23.831 | 0 | 2.59 | 15.334 | 5.907 | 7.29 | 1.5 | 5.79 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.45 | 0.18 | 0 | 3396 | 24.42% |  | 14.9% | 4.017 | 0.13 | 0
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 15.905 | 0 | 6.65 | 7.665 | 1.59 | 6.226 | 5.134 | 1.092 | 0 | 29492 | 11.988 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0 | 10.908 | 0 | 3919 | 18.36% | 21.56% | 41.96% | 2.44 | 0 | 0.71
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 9.18 | 0.76 | 0 | 8.42 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1128 | 32.32% | 0% | 0% | 2.09 | 0 | 0
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 1.741 | 0 | 0.1 | 1.641 | 0 | 0.156 |  | 0.156 |  | 546 | 0.725 |  |  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.625 | 278.3 | 10.24% | 5.149% | 13.73% | 0.306 | 0 | 0.725
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  |  | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 0.22 |  | 0.22 |  |  | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 0 | [8 empty] | 60 | 0.8624% | 14.05% | 0% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 78.411 | 0.83 | 16.728 | 50.206 | 10.647 | 24.832 | 11.044 | 8.568 | 5.22 | 73858 | 25.377 | 1.9 | 0.19 | 0.18 | 0.8 | 4.594 | 3.1 | 11.228 | 3.385 | 13612.7 | 13.99% | 16.55% | 13.86% | 12.422 | 0.13 | 1.535
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 17.3%

## 13.5 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 13-5-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 4.491 | 0.07 | 0.48 | 3.726 | 0.215 | 0 |  |  |  | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.45 | 0.14 | 2.26 | 855 | 7.689% | 0% | 9.848% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 2.1 |  | 1.2 | 0.9 |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 12500 | 0.8 | 0.8 | [7 empty] | 798 | 7.317% | 45.45% | 5.739% | 0 | 0 | 0
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 7.589 | 0 | 1.404 | 4.37 | 1.815 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.5 | 1190 | 9.066% | 0% | 3.507% | 0 | 0 | 0
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 0.66 |  | 0.16 | 0.38 | 0.12 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | [8 empty] | 248.4 | 4.793% | 36.67% | 0% | 0 | 0 | 0
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 4.669 | 0.25 | 2.255 | 1.744 | 0.42 | 0 |  |  |  | 0 | 2.188 |  |  |  |  | 0.1 | 2.088 | 0 | 0 | 912 | 28.98% | 0% | 24.67% | 4.669 | 0 | 2.188
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 15.05 | 0.1 | 2.59 | 10.195 | 2.165 | 0 |  |  |  | 0 | 3.13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.35 | 0 | 0 | 2000 | 18.81% |  | 41.46% | 6.55 | 0 | 1.38
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 4.09 |  | 1.4 | 2.69 |  | 5.15 |  | 5.15 |  | 13370 | 1.2 | 0 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 953 | 26.75% | 40.55% | 17.27% | 1.43 | 1.33 | 0.63
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 27.51 | 0 | 2.59 | 18.063 | 6.857 | 8.46 | 1.5 | 6.96 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.45 | 0.18 | 0 | 3853 | 28.19% |  | 14.9% | 3.679 | 1.17 | 0
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 16.919 | 0 | 6.97 | 8.359 | 1.59 | 6.226 | 5.134 | 1.092 | 0 | 29492 | 12.208 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0 | 11.128 | 0 | 4214 | 19.53% | 21.56% | 42.73% | 1.014 | 0 | 0.22
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 9.91 | 0.76 | 0 | 9.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1204 | 34.89% | 0% | 0% | 0.73 | 0 | 0
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 2.841 | 0 | 0.16 | 1.856 | 0.825 | 0.156 |  | 0.156 |  | 546 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 448 | 16.71% | 5.149% | 30.78% | 1.1 | 0 | 0.9
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  | 900 | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 2.18 |  | 0.16 | 1.9 | 0.12 | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 454 | 8.546% | 14.05% | 2.146% | 1.96 | 0 | 0.2
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 99.543 | 1.18 | 20.903 | 63.333 | 14.127 | 27.332 | 11.044 | 14.888 | 1.4 | 73858 | 30.895 | 2.6 | 0.19 | 0.18 | 0.8 | 5.854 | 6.438 | 11.448 | 3.385 | 18029.4 | 17.76% | 18.22% | 16.88% | 21.132 | 2.5 | 5.518
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 22.91%

## 20.5 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 20-5-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 4.491 | 0.07 | 0.48 | 3.726 | 0.215 | 0 |  |  |  | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2.45 | 0.14 | 2.26 | 855 | 7.689% | 0% | 9.848% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 12.25 | 0.7 | 0.7 | 10.2 | 0.65 | 2.3 | 2.3 |  |  | 11500 | 8.9 | 8.9 | [7 empty] | 2477 | 42.68% | 41.82% | 63.85% | 10.15 | -0.2 | 8.1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 12.754 | 0.337 | 1.96 | 8.252 | 2.205 | 0 |  |  |  | 0 | 1.408 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1838 | 15.24% | 0% | 8.229% | 5.165 | 0 | 0.808
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 0.66 |  | 0.16 | 0.38 | 0.12 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | [8 empty] | 248.4 | 4.793% | 36.67% | 0% | 0 | 0 | 0
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 6.427 | 0.25 | 2.255 | 3.502 | 0.42 | 0 |  |  |  | 0 | 2.333 |  |  |  |  | 0.245 | 2.088 | 0 | 0 | 1196 | 39.89% | 0% | 26.3% | 1.758 | 0 | 0.145
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 15.05 | 0.1 | 2.59 | 10.195 | 2.165 | 0 |  |  |  | 0 | 3.13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.35 | 0 | 0 | 2000 | 18.81% |  | 41.46% | 0 | 0 | 0
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 4.25 |  | 1.5 | 2.75 |  | 5.76 |  | 5.76 |  | 13370 | 1.45 | 0 |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 983 | 27.8% | 45.35% | 20.86% | 0.16 | 0.61 | 0.25
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 29.911 | 0 | 2.59 | 19.341 | 7.98 | 9.46 | 1.673 | 7.787 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.45 | 0.18 | 0 | 3924 | 30.65% |  | 14.9% | 2.401 | 1 | 0
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 16.919 | 0 | 6.97 | 8.359 | 1.59 | 6.712 | 5.264 | 1.448 | 0 | 31388 | 12.208 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.9 | 0 | 11.128 | 0 | 4214 | 19.53% | 23.24% | 42.73% | 0 | 0.486 | 0
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 9.91 | 0.76 | 0 | 9.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1204 | 34.89% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 2.841 | 0 | 0.16 | 1.856 | 0.825 | 0.156 |  | 0.156 |  | 546 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 448 | 16.71% | 5.149% | 30.78% | 0 | 0 | 0
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  | 900 | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 2.18 |  | 0.16 | 1.9 | 0.12 | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 454 | 8.546% | 14.05% | 2.146% | 0 | 0 | 0
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 119.177 | 2.217 | 21.059 | 79.611 | 16.29 | 29.228 | 11.147 | 16.681 | 1.4 | 74754 | 40.198 | 10.908 | 0.19 | 0.18 | 0.8 | 6.249 | 7.038 | 11.448 | 3.385 | 20741.4 | 21.26% | 19.49% | 21.96% | 19.634 | 1.896 | 9.303
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 26.36%

## 27.5 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 27-5-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 13.984 | 0.07 | 1.246 | 11.753 | 0.915 | 0 |  |  |  | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.25 | 0.7 | 2.26 | 2422 | 23.94% | 0% | 16.05% | 9.493 | 0 | 3.56
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 12.25 | 0.7 | 0.7 | 10.2 | 0.65 | 2.3 | 2.3 |  |  | 11500 | 8.9 | 8.9 | [7 empty] | 2477 | 42.68% | 41.82% | 63.85% | 0 | 0 | 0
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 13.157 | 0.337 | 2.09 | 8.525 | 2.205 | 0 |  |  |  | 0 | 1.508 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.5 | 1865 | 15.72% | 0% | 8.814% | 0.403 | 0 | 0.1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 0.66 |  | 0.16 | 0.38 | 0.12 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0 | [8 empty] | 248.4 | 4.793% | 36.67% | 0% | 0 | 0 | 0
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 6.427 | 0.25 | 2.255 | 3.502 | 0.42 | 0 |  |  |  | 0 | 2.333 |  |  |  |  | 0.245 | 2.088 | 0 | 0 | 1196 | 39.89% | 0% | 26.3% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 15.05 | 0.1 | 2.59 | 10.195 | 2.165 | 0 |  |  |  | 0 | 3.13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.35 | 0 | 0 | 2000 | 18.81% |  | 41.46% | 0 | 0 | 0
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 4.25 |  | 1.5 | 2.75 |  | 5.76 |  | 5.76 |  | 13370 | 1.45 | 0 |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 983 | 27.8% | 45.35% | 20.86% | 0 | 0 | 0
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 30.161 | 0 | 2.59 | 19.591 | 7.98 | 12.905 | 3.818 | 9.087 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.45 | 0.18 | 0 | 3952 | 30.91% |  | 14.9% | 0.25 | 3.445 | 0
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 19.904 | 0 | 8.064 | 9.9 | 1.94 | 8.954 | 5.264 | 3.69 | 0 | 39235 | 12.583 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.15 | 0 | 11.253 | 0 | 4902 | 22.98% | 31% | 44.04% | 2.985 | 2.242 | 0.375
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 9.91 | 0.76 | 0 | 9.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1204 | 34.89% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 2.841 | 0 | 0.16 | 1.856 | 0.825 | 1.2317 | 0.80578 | 0.42588 | 0 | 5519.48 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 448 | 16.71% | 40.65% | 30.78% | 0 | 1.0757 | 0
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  | 900 | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 454 | 9.8% | 14.05% | 2.146% | 0.32 | 0 | 0
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 132.628 | 2.217 | 22.889 | 90.302 | 17.22 | 35.9907 | 14.0978 | 20.4929 | 1.4 | 87574.48 | 44.233 | 10.908 | 0.19 | 0.18 | 1 | 6.499 | 9.938 | 12.133 | 3.385 | 23051.4 | 23.66% | 23.99% | 24.16% | 13.451 | 6.7627 | 4.035
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 29.29%
|  | 448.424 | 11.856 | 81.256 | 257.8 | 97.512 | 120 | 26.72 | 76.32 | 16.96 | 0 | 146.448 | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 3.6 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 03-6-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 18.963 | 0.07 | 1.896 | 15.982 | 1.015 | 0 |  |  |  | 0 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.98 | 0.7 | 2.26 | 2841 | 32.47% | 0% | 17.33% | 4.979 | 0 | 0.73 | từ 27/5
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 16.3 | 0.7 | 1 | 13.95 | 0.65 | 2.3 | 2.3 |  |  | 11500 | 11.3 | 11.3 | [7 empty] | 2797 | 56.79% | 41.82% | 81.06% | 4.05 | 0 | 2.4 | từ 20/5
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 14.449 | 0.337 | 2.09 | 10.052 | 1.97 | 0 |  |  |  | 0 | 1.838 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.5 | 2121 | 17.26% | 0% | 10.74% | 1.292 | 0 | 0.33
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 4.233 |  | 0.16 | 3.353 | 0.72 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.36 | 0.36 | [7 empty] | 514 | 30.74% | 36.67% | 30.51% | 3.573 | 0 | 0.36 | từ 6/5
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 6.427 | 0.25 | 2.255 | 3.502 | 0.42 | 0 |  |  |  | 0 | 2.333 |  |  |  |  | 0.245 | 2.088 | 0 | 0 | 1196 | 39.89% | 0% | 26.3% | 0 | 0 | 0 | từ 20/6
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 15.05 | 0.1 | 2.59 | 10.195 | 2.165 | 0 |  |  |  | 0 | 3.13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.35 | 0 | 0 | 2000 | 18.81% |  | 41.46% | 0 | 0 | 0 | từ 13/5
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 4.25 |  | 1.5 | 2.75 |  | 5.76 |  | 5.76 |  | 13370 | 1.45 | 0 |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 983 | 27.8% | 45.35% | 20.86% | 0 | 0 | 0 | từ 20/6
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 31.074 | 0 | 2.59 | 19.891 | 8.593 | 13.363 | 3.818 | 9.545 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.52 | 0.18 | 0 | 4050 | 31.84% |  | 15.84% | 0.913 | 0.458 | 0.07
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 20.994 | 0 | 8.934 | 10.12 | 1.94 | 8.954 | 5.264 | 3.69 | 0 | 39235 | 12.813 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.15 | 0 | 11.253 | 0.23 | 5004 | 24.24% | 31% | 44.85% | 1.09 | 0 | 0.23
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 9.91 | 0.76 | 0 | 9.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1204 | 34.89% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | từ 13/5
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 2.841 | 0 | 0.16 | 1.856 | 0.825 | 1.2317 | 0.80578 | 0.42588 | 0 | 5519.48 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 448 | 16.71% | 40.65% | 30.78% | 0 | 0 | 0 | từ 13/6
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  | 900 | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0 | từ 15/4
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 454 | 9.8% | 14.05% | 2.146% | 0 | 0 | 0 | từ 27/5
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 148.525 | 2.217 | 24.709 | 103.301 | 18.298 | 36.4487 | 14.0978 | 20.9509 | 1.4 | 87574.48 | 48.353 | 13.668 | 0.19 | 0.18 | 1 | 6.499 | 11.068 | 12.133 | 3.615 | 24512 | 26.5% | 24.3% | 26.41% | 15.897 | 0.458 | 4.12
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 31.15%
|  | 448.424 | 11.856 | 81.256 | 257.8 | 97.512 | 120 | 26.72 | 76.32 | 16.96 | 0 | 146.448 | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 11.6 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 11-6-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 18.963 | 0.07 | 1.896 | 15.982 | 1.015 | 0 |  |  |  | 0 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.98 | 0.7 | 2.26 | 2841 | 32.47% | 0% | 17.33% | 0 | 0 | 0 | từ 27/5 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 16.3 | 0.7 | 1 | 13.95 | 0.65 | 2.3 | 2.3 |  |  | 11500 | 11.3 | 11.3 | [7 empty] | 2797 | 56.79% | 41.82% | 81.06% | 0 | 0 | 0 | từ 20/5 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 19.346 | 0.5 | 2.298 | 14.178 | 2.37 | 0 |  |  |  | 0 | 1.838 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0.5 | 2765 | 23.11% | 0% | 10.74% | 4.897 | 0 | 0 | 10/6 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 4.233 |  | 0.16 | 3.353 | 0.72 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.36 | 0.36 | [7 empty] | 514 | 30.74% | 36.67% | 30.51% | 0 | 0 | 0 | từ 6/5 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 6.427 | 0.25 | 2.255 | 3.502 | 0.42 | 0 |  |  |  | 0 | 2.333 |  |  |  |  | 0.245 | 2.088 | 0 | 0 | 1196 | 39.89% | 0% | 26.3% | 0 | 0 | 0 | từ 20/5 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 15.05 | 0.1 | 2.59 | 10.195 | 2.165 | 0 |  |  |  | 0 | 3.13 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.35 | 0 | 0 | 2000 | 18.81% |  | 41.46% | 0 | 0 | 0 | từ 13/5 | 2 | 1 |  |  |  | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 4.25 |  | 1.5 | 2.75 |  | 5.76 |  | 5.76 |  | 13370 | 1.45 | 0 |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 983 | 27.8% | 45.35% | 20.86% | 0 | 0 | 0 | từ 20/5 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 32.059 | 0 | 2.59 | 20.141 | 9.328 | 13.713 | 3.818 | 9.545 | 0.35 | 0 | 1.18 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.52 | 0.18 | 0 | 4139 | 32.85% |  | 15.84% | 0.985 | 0.35 | 0 | 10/6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 21.244 | 0 | 8.974 | 10.33 | 1.94 | 8.954 | 5.264 | 3.69 | 0 | 39235 | 12.933 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.15 | 0 | 11.373 | 0.23 | 5393 | 24.53% | 31% | 45.27% | 0.25 | 0 | 0.12 | 10/6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 9.91 | 0.76 | 0 | 9.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1204 | 34.89% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | từ 13/5 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 2.841 | 0 | 0.16 | 1.856 | 0.825 | 1.2317 | 0.80578 | 0.42588 | 0 | 5519.48 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 448 | 16.71% | 40.65% | 30.78% | 0 | 0 | 0 | từ 13/6 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  | 900 | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0 | từ 15/4 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 454 | 9.8% | 14.05% | 2.146% | 0 | 0 | 0 | từ 27/5 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 154.657 | 2.38 | 24.957 | 107.887 | 19.433 | 36.7987 | 14.0978 | 20.9509 | 1.75 | 87574.48 | 48.473 | 13.668 | 0.19 | 0.18 | 1 | 6.499 | 11.068 | 12.253 | 3.615 | 25634 | 27.59% | 24.53% | 26.48% | 6.132 | 0.35 | 0.12
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 32.57%
|  | 448.424 | 11.856 | 81.256 | 257.8 | 97.512 | 120 | 26.72 | 76.32 | 16.96 | 0 | 146.448 | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 17.6 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 17-6-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 18.963 | 0.07 | 1.896 | 15.982 | 1.015 | 0 |  |  |  | 0 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.98 | 0.7 | 2.26 | 2841 | 32.47% | 0% | 17.33% | 0 | 0 | 0 | từ 27/5 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 16.3 | 0.7 | 1 | 13.95 | 0.65 | 2.3 | 2.3 |  |  | 11500 | 11.3 | 11.3 | [7 empty] | 2797 | 56.79% | 41.82% | 81.06% | 0 | 0 | 0 | từ 20/5 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 21.401 | 0.8 | 2.298 | 15.933 | 2.37 | 0 |  |  |  | 0 | 2.183 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0.5 | 3045 | 25.57% | 0% | 12.76% | 2.055 | 0 | 0.345 | 11/6 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 4.233 |  | 0.16 | 3.353 | 0.72 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.36 | 0.36 | [7 empty] | 514 | 30.74% | 36.67% | 30.51% | 0 | 0 | 0 | từ 6/5 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 7.333 | 0.25 | 1.711 | 4.952 | 0.42 | 0 |  |  |  | 0 | 3.063 |  |  |  |  | 0.8 | 2.263 | 0 | 0 | 1196 | 45.52% | 0% | 34.53% | 0.906 | 0 | 0.73 | từ 17/6 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 21.77 | 0.5 | 3.17 | 14.98 | 3.12 | 0 |  |  |  | 0 | 3.83 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0.35 | 0 | 0.4 | 2821 | 27.21% |  | 50.73% | 6.72 | 0 | 0.7 | từ 13/5 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 4.25 |  | 1.5 | 2.75 |  | 5.76 |  | 5.76 |  | 13370 | 1.45 | 0 |  |  |  | 1.45 |  |  |  | 983 | 27.8% | 45.35% | 20.86% | 0 | 0 | 0 | từ 20/5 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 32.469 | 0 | 2.59 | 20.181 | 9.698 | 15.712 | 3.818 | 10.041 | 1.853 | 0 | 1.21 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.29 | 0.55 | 0.18 | 0 | 4224 | 33.27% |  | 16.24% | 0.41 | 1.999 | 0.03 | 17/6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 21.244 | 0 | 8.974 | 10.33 | 1.94 | 8.954 | 5.264 | 3.69 | 0 | 39235 | 12.933 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.15 | 0 | 11.373 | 0.23 | 5393 | 24.53% | 31% | 45.27% | 0 | 0 | 0 | 17/6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 9.91 | 0.76 | 0 | 9.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1204 | 34.89% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | từ 13/5 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 2.841 | 0 | 0.16 | 1.856 | 0.825 | 1.2317 | 0.80578 | 0.42588 | 0 | 5519.48 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 448 | 16.71% | 40.65% | 30.78% | 0 | 0 | 0 | từ 13/6 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  | 900 | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0 | từ 15/4 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 454 | 9.8% | 14.05% | 2.146% | 0 | 0 | 0 | từ 27/5 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 164.748 | 3.08 | 24.993 | 115.917 | 20.758 | 38.7977 | 14.0978 | 21.4469 | 3.253 | 87574.48 | 50.278 | 13.968 | 0.19 | 0.18 | 1 | 7.054 | 11.618 | 12.253 | 4.015 | 26820 | 29.39% | 25.87% | 27.47% | 10.091 | 1.999 | 1.805
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 34.08%
|  | 448.424 | 11.856 | 81.256 | 257.8 | 97.512 | 120 | 26.72 | 76.32 | 16.96 | 0 | 146.448 | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 24.6 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 24-6-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê báo cáo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 20.963 | 0.07 | 2.696 | 17.182 | 1.015 | 0 |  |  |  | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.98 | 0.7 | 2.26 | 3659 | 35.89% | 0% | 19.07% | 2 | 0 | 1 | từ 24/6 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 18.2 | 0.7 | 1.8 | 15.05 | 0.65 | 4.2 | 4.2 |  |  | 21000 | 11.9 | 11.9 | [7 empty] | 2994 | 63.41% | 76.36% | 85.37% | 1.9 | 1.9 | 0.6 | từ 24/6 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 24.457 | 0.8 | 2.978 | 18.309 | 2.37 | 0 |  |  |  | 0 | 2.558 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0.5 | 3473 | 29.22% | 0% | 14.95% | 3.056 | 0 | 0.375 | từ 24/6 | 6 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 4.593 | 0.26 | 0.16 | 3.353 | 0.82 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.36 | 0.36 | [7 empty] | 738 | 33.36% | 36.67% | 30.51% | 0.36 | 0 | 0 | từ 24/6 | 4 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 7.788 | 0.3 | 3.047 | 4.441 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.193 |  |  |  |  | 0.93 | 2.263 | 0 | 0 | 1302 | 48.34% | 0% | 36% | 0.455 | 0 | 0.13 | từ 24/6 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 24.48 | 0.5 | 5.52 | 14.81 | 3.65 | 0 |  |  |  | 0 | 3.99 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.35 | 0 | 0.4 | 3252 | 30.6% |  | 52.85% | 2.71 | 0 | 0.16 | từ 24/6 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 4.88 | 0 | 1.5 | 3.38 | 0 | 6.35 |  | 6.35 |  | 13370 | 1.79 | 0 |  |  |  | 1.79 |  |  |  | 1182 | 31.92% | 50% | 25.76% | 0.63 | 0.59 | 0.34 | từ 24/6 | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 35.324 | 0 | 2.87 | 21.316 | 11.138 | 16.262 | 3.818 | 11.421 | 1.023 | 0 | 1.71 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.59 | 0.75 | 0.18 | 0 | 5589 | 36.2% |  | 22.95% | 2.855 | 0.55 | 0.5 | từ 24/6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 22.935 | 0 | 8.974 | 12.021 | 1.94 | 9.488 | 5.344 | 3.7 | 0.444 | 41002 | 13.433 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.15 | 0 | 11.873 | 0.23 | 5393 | 26.48% | 32.85% | 47.02% | 1.691 | 0.534 | 0.5 | từ 24/6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 9.91 | 0.76 | 0 | 9.15 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1204 | 34.89% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | từ 13/5 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 3.301 | 0 | 0.16 | 1.856 | 1.285 | 1.2317 | 0.80578 | 0.42588 | 0 | 5519.48 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 496 | 19.42% | 40.65% | 30.78% | 0.46 | 0 | 0 | từ 24/6 | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  | 900 | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0 | từ 15/4 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 454 | 9.8% | 14.05% | 2.146% | 0 | 0 | 0 | từ 27/5 | 4 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 180.865 | 3.39 | 31.239 | 123.368 | 22.868 | 42.3717 | 16.0778 | 23.4269 | 2.867 | 98841.48 | 53.883 | 14.568 | 0.19 | 0.18 | 1 | 7.984 | 13.193 | 12.753 | 4.015 | 30636 | 32.27% | 28.25% | 29.43% | 16.117 | 3.574 | 3.605
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 38.93%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 01.7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 01-7-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 23.311 | 0.181 | 2.966 | 18.899 | 1.265 | 0 |  |  |  | 0 | 13.583 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 7.93 | 1.2 | 2.808 | 4175 | 39.91% | 0% | 23.68% | 2.348 | 0 | 2.643 |  | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 19.4 | 0.7 | 2.5 | 15.55 | 0.65 | 4.2 | 4.2 |  |  | 21000 | 12.6 | 12.6 | [7 empty] | 3114 | 67.6% | 76.36% | 90.39% | 1.2 | 0 | 0.7 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 28.473 | 1.1 | 3.537 | 21.126 | 2.71 | 0 |  |  |  | 0 | 3.658 | 0.208 | 0.315 | 0 | 0 | 0.1 | 2.535 | 0 | 0.5 | 4046 | 34.01% | 0% | 21.38% | 4.016 | 0 | 1.1 |  | 9 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 5.193 | 0.26 | 0.16 | 3.953 | 0.82 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.36 | 0.36 | [7 empty] | 796 | 37.71% | 36.67% | 30.51% | 0.6 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 7.788 | 0.3 | 3.047 | 4.441 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.193 |  |  |  |  | 0.93 | 2.263 | 0 | 0 | 1302 | 48.34% | 0% | 36% | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 24.48 | 0.5 | 5.52 | 14.81 | 3.65 | 0 |  |  |  | 0 | 3.99 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.35 | 0 | 0.4 | 3252 | 30.6% | 0% | 52.85% | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 5.92 |  | 2.05 | 3.87 |  | 6.35 |  | 6.35 |  | 13370 | 2.19 | 0 |  |  |  | 2.19 |  |  |  | 1440 | 38.72% | 50% | 31.51% | 1.04 | 0 | 0.4 |  | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 36.43 | 0 | 2.87 | 22.262 | 11.298 | 18.11 | 3.818 | 12.998 | 1.294 | 0 | 1.93 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.59 | 0.97 | 0.18 | 0 | 5667 | 37.33% | 59.79% | 25.91% | 1.106 | 1.848 | 0.22 |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 24.204 | 0 | 9.404 | 12.86 | 1.94 | 9.488 | 5.344 | 3.7 | 0.444 | 41002 | 13.433 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.15 | 0 | 11.873 | 0.23 | 5877 | 27.95% | 32.85% | 47.02% | 1.269 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 10.57 | 0.76 | 0 | 9.81 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0 | [8 empty] | 1286 | 37.22% | 50.6% | 0% | 0.66 | 5.1 | 0 |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 4.539 | 0 | 0.355 | 2.899 | 1.285 | 1.2317 | 0.80578 | 0.42588 | 0 | 5519.48 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 639 | 26.7% | 40.65% | 30.78% | 1.238 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  | 900 | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 5.666 | 0 | 0 | 3.476 | 2.19 | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 1.39 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 811 | 22.21% | 14.05% | 14.91% | 3.166 | 0 | 1.19 |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 197.508 | 3.801 | 33.943 | 133.956 | 25.808 | 49.3197 | 16.7778 | 27.1039 | 5.438 | 116591.48 | 60.136 | 15.758 | 0.505 | 0.18 | 1.645 | 8.884 | 15.048 | 13.553 | 4.563 | 33305 | 35.24% | 32.88% | 32.85% | 16.643 | 6.948 | 6.253
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 42.32%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 8.7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 08-7-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 23.311 | 0.181 | 2.966 | 18.899 | 1.265 | 0 |  |  |  | 0 | 13.583 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 7.93 | 1.2 | 2.808 | 4175 | 39.91% | 0% | 23.68% | 2.348 | 0 | 2.643 |  | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 19.4 | 0.7 | 2.5 | 15.55 | 0.65 | 4.2 | 4.2 |  |  | 21000 | 12.6 | 12.6 | [7 empty] | 3114 | 67.6% | 76.36% | 90.39% | 1.2 | 0 | 0.7 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 32.352 | 1.2 | 3.719 | 24.303 | 3.13 | 0 |  |  |  | 0 | 4.577 | 0.208 | 0.684 | 0 | 0 | 0.1 | 3.085 | 0 | 0.5 | 4460 | 38.65% | 0% | 26.75% | 7.895 | 0 | 2.019 |  | 10 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 5.413 | 0.26 | 0.16 | 4.173 | 0.82 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.51 | 0.51 | [7 empty] | 836 | 39.31% | 36.67% | 43.22% | 0.82 | 0 | 0.15 |  | 7 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 7.788 | 0.3 | 3.047 | 4.441 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.193 |  |  |  |  | 0.93 | 2.263 | 0 | 0 | 1302 | 48.34% | 0% | 36% | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 24.48 | 0.5 | 5.52 | 14.81 | 3.65 | 0 |  |  |  | 0 | 3.99 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.35 | 0 | 0.4 | 3252 | 30.6% | 0% | 52.85% | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 6.7 | 0 | 2.33 | 4.17 | 0.2 | 6.63 |  | 6.63 |  | 13370 | 2.39 | 0 |  |  |  | 2.39 |  |  |  | 1658 | 43.82% | 52.2% | 34.39% | 1.82 | 0.28 | 0.6 |  | 8 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 39.844 | 1.68 | 2.87 | 23.292 | 12.002 | 22.145 | 4.222 | 14.792 | 3.131 | 0 | 1.93 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.59 | 0.97 | 0.18 | 0 | 6246 | 40.83% | 73.11% | 25.91% | 4.52 | 5.883 | 0.22 |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 24.204 | 0 | 9.404 | 12.86 | 1.94 | 9.488 | 5.344 | 3.7 | 0.444 | 41002 | 13.433 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 1.15 | 0 | 11.873 | 0.23 | 5877 | 27.95% | 32.85% | 47.02% | 1.269 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 10.57 | 0.76 | 0 | 9.81 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0 | [8 empty] | 1286 | 37.22% | 50.6% | 0% | 0.66 | 5.1 | 0 |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 6.4842 | 0.29 | 1.2741 | 3.5351 | 1.385 | 1.2317 | 0.80578 | 0.42588 | 0 | 5519.48 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 929 | 38.14% | 40.65% | 30.78% | 3.1832 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 1.534 |  | 1.534 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.184 |  |  |  |  | 2.184 |  |  |  | 900 | 16.28% | 0% | 13.34% | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 5.666 | 0 | 0 | 3.476 | 2.19 | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 1.39 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 811 | 22.21% | 14.05% | 14.91% | 3.166 | 0 | 1.19 |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 207.7462 | 5.871 | 35.3241 | 139.3191 | 27.232 | 53.6347 | 17.1818 | 29.1779 | 7.275 | 116591.48 | 61.405 | 15.908 | 0.874 | 0.18 | 1.645 | 9.084 | 15.598 | 13.553 | 4.563 | 34846 | 37.06% | 35.76% | 33.54% | 26.8812 | 11.263 | 7.522
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 44.28%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 15.7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 15-7-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 23.311 | 0.181 | 2.966 | 18.899 | 1.265 | 0 |  |  |  | 0 | 13.583 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 7.93 | 1.2 | 2.808 | 4175 | 39.91% | 0% | 23.68% | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 19.4 | 0.7 | 2.5 | 15.55 | 0.65 | 4.2 | 4.2 |  |  | 21000 | 12.6 | 12.6 | [7 empty] | 3114 | 67.6% | 76.36% | 90.39% | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 36.972 | 1.4 | 4.129 | 28.133 | 3.31 | 0 |  |  |  | 0 | 5.058 | 0.208 | 0.315 | 0 | 0 | 0.1 | 3.935 | 0 | 0.5 | 5053 | 44.17% | 0% | 29.56% | 4.62 | 0 | 0.481 |  | 11 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 5.413 | 0.26 | 0.16 | 4.173 | 0.82 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.51 | 0.51 | [7 empty] | 836 | 39.31% | 36.67% | 43.22% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 7.788 | 0.3 | 3.047 | 4.441 |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.193 |  |  |  |  | 0.93 | 2.263 | 0 | 0 | 1302 | 48.34% | 0% | 36% | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 28.245 | 0.5 | 5.815 | 17.535 | 4.395 | 0 |  |  |  | 0 | 3.99 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.35 | 0 | 0.4 | 3665 | 35.3% | 0% | 52.85% | 3.765 | 0 | 0 |  | 5 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 7.17 |  | 2.33 | 4.49 | 0.35 | 7.15 |  | 7.15 |  | 13370 | 3.29 | 0 |  |  |  | 3.29 |  |  |  | 1745 | 46.89% | 56.3% | 47.34% | 0.47 | 0.52 | 0.9 |  | 9 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 44.166 | 2.68 | 3.043 | 24.031 | 14.412 | 22.867 | 5.482 | 13.81 | 3.575 | 0 | 1.93 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.59 | 0.97 | 0.18 | 0 | 6814 | 45.26% | 75.49% | 25.91% | 4.322 | 0.722 | 0 |  | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 36.864 | 0.388 | 8.328 | 26.166 | 1.982 | 9.488 | 5.344 | 3.7 | 0.444 | 41002 | 16.309 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 2.732 | 0 | 13.146 | 0.23 | 6535 | 42.56% | 32.85% | 57.08% | 12.66 | 0 | 2.876 |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 10.57 | 0.76 | 0 | 9.81 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0 | [8 empty] | 1286 | 37.22% | 50.6% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 6.4842 | 0.29 | 1.2741 | 3.5351 | 1.385 | 1.2317 | 0.80578 | 0.42588 | 0 | 5519.48 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 929 | 38.14% | 40.65% | 30.78% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 2.18 |  | 2.18 |  |  | 1.12 | 1.12 |  |  | 5600 | 2.55 |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  | 336 | 23.14% | 18.67% | 15.58% | 0.646 | 1.12 | 0.366 |  | 2 | 1 | [12 empty] | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 5.666 | 0 | 0 | 3.476 | 2.19 | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 1.39 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 811 | 22.21% | 14.05% | 14.91% | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 234.2292 | 7.459 | 35.7721 | 160.2391 | 30.759 | 55.9967 | 19.5618 | 28.7159 | 7.719 | 122191.48 | 66.028 | 15.908 | 0.505 | 0.201 | 1.645 | 11.932 | 16.448 | 14.826 | 4.563 | 36601 | 41.79% | 37.33% | 36.07% | 26.483 | 2.362 | 4.623
[32 empty] | Xi măng đạt | [8 empty] | 46.51%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 22.7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 22-7-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 26.941 | 0.181 | 3.941 | 21.554 | 1.265 | 0 |  |  |  | 0 | 17.549 | 0 | 0 | 0.185 | 1.55 | 0 | 10.156 | 2 | 3.658 | 4955 | 46.12% | 0% | 30.59% | 3.63 | 0 | 3.966 |  | 7 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 21.6 | 0.7 | 2.8 | 17.3 | 0.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 13.65 | 13.65 | [7 empty] | 3494 | 75.26% | 100% | 97.92% | 2.2 | 1.3 | 1.05 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 40.5 | 1.35 | 4.212 | 31.088 | 3.85 | 0 |  |  |  | 0 | 6.888 | 0.208 | 0.315 | 0 | 0 | 0.1 | 4.455 | 0 | 1.81 | 5269 | 48.38% | 0% | 40.26% | 3.528 | 0 | 1.83 |  | 12 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 6.343 | 0.26 | 0.53 | 4.733 | 0.82 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 924 | 46.06% | 36.67% | 57.63% | 0.93 | 0 | 0.17 |  | 8 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 10.228 | 0.26 | 4.283 | 5.685 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.392 |  |  |  |  | 0.68 | 3.896 | 0.816 | 0 | 1915 | 63.49% | 0% | 60.79% | 2.44 | 0 | 2.199 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 40.16 | 0.5 | 5.77 | 25.625 | 8.265 | 0 |  |  |  | 0 | 4.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.85 | 0 | 0.4 | 3665 | 50.19% | 0% | 59.47% | 11.915 | 0 | 0.5 |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 8.59 |  | 2.67 | 5.37 | 0.55 | 10.36 |  | 10.36 |  | 13370 | 3.67 | 0 |  |  |  | 3.67 |  |  |  | 1917 | 56.18% | 81.57% | 52.81% | 1.42 | 3.21 | 0.38 |  | 10 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 44.86 | 3.18 | 2.53 | 24.618 | 14.532 | 24.267 | 6.882 | 13.81 | 3.575 | 0 | 1.99 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.65 | 0.97 | 0.18 | 0 | 6932 | 45.97% | 80.12% | 26.71% | 0.694 | 1.4 | 0.06 |  | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 42.931 | 0.388 | 9.485 | 31.076 | 1.982 | 9.488 | 5.344 | 3.7 | 0.444 | 41002 | 18.121 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 2.732 | 0 | 14.738 | 0.45 | 7114 | 49.57% | 32.85% | 63.43% | 6.067 | 0 | 1.812 |  | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 11.05 | 0.76 | 0 | 10.29 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0 | [8 empty] | 1326 | 38.91% | 50.6% | 0% | 0.48 | 0 | 0 |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 7.9661 | 0.29 | 1.653 | 3.6781 | 2.345 | 1.2317 | 0.80578 | 0.42588 | 0 | 5519.48 | 1.625 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.625 | 1113 | 46.86% | 40.65% | 30.78% | 1.4819 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 2.81 |  | 2.81 |  |  | 1.12 | 1.12 |  |  | 5600 | 2.55 |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  | 469 | 29.83% | 18.67% | 15.58% | 0.63 | 0 | 0 |  | 3 | 1 | [12 empty] | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 5.666 | 0 | 0 | 3.476 | 2.19 | 4.51 | 1.91 | 1.2 | 1.4 | 17950 | 1.39 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 811 | 22.21% | 14.05% | 14.91% | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 269.6451 | 7.869 | 40.684 | 184.4931 | 36.599 | 61.9067 | 22.2618 | 31.9259 | 7.719 | 128691.48 | 77.995 | 17.128 | 0.505 | 0.386 | 1.55 | 12.122 | 21.327 | 18.034 | 6.943 | 39904 | 48.11% | 41.27% | 42.61% | 35.4159 | 5.91 | 11.967
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 50.71%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 29.7 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 29-7-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 34.387 | 0.181 | 3.941 | 26.527 | 3.738 | 1.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 24.189 | 0 | 0 | 0.185 | 1.55 | 0 | 15.586 | 2 | 4.868 | 5829 | 58.87% | 30.65% | 42.16% | 7.446 | 1.9 | 6.64 |  | 8 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 22.05 | 0.7 | 2.8 | 17.75 | 0.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 13.85 | 13.85 | [7 empty] | 3574 | 76.83% | 100% | 99.35% | 0.45 | 0 | 0.2 |  | 6 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 44.548 | 1.518 | 3.992 | 34.823 | 4.215 | 0 |  |  |  | 0 | 8.998 | 0.208 | 0.315 | 0 | 0 | 0.1 | 6.525 | 0 | 1.85 | 5697 | 53.22% | 0% | 52.59% | 4.048 | 0 | 2.11 |  | 13 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 6.953 | 0.26 | 0.56 | 5.213 | 0.92 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 964 | 50.49% | 36.67% | 57.63% | 0.61 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 9.616 | 0.26 | 3.671 | 5.685 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.682 |  |  |  |  | 0.68 | 4.186 | 0.816 | 0 | 1915 | 59.69% | 0% | 64.06% | -0.612 | 0 | 0.29 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 41.64 | 0.5 | 5.77 | 26.905 | 8.465 | 0 |  |  |  | 0 | 4.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.85 | 0 | 0.4 | 5097 | 52.04% | 0% | 59.47% | 1.48 | 0 | 0 |  | 6 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 9.16 |  | 2.99 | 5.42 | 0.75 | 10.54 |  | 10.54 |  | 13370 | 3.91 | 0 |  |  |  | 3.91 |  |  |  | 2035 | 59.91% | 82.99% | 56.26% | 0.57 | 0.18 | 0.24 |  | 11 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 50.01 | 3.18 | 3.13 | 28.728 | 14.972 | 24.267 | 6.882 | 13.81 | 3.575 | 0 | 2.09 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.65 | 1.07 | 0.18 | 0 | 7336 | 51.25% | 80.12% | 28.05% | 5.15 | 0 | 0.1 |  | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 45.298 | 0.388 | 9.857 | 32.461 | 2.592 | 9.488 | 5.344 | 3.7 | 0.444 | 41002 | 18.821 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 2.732 | 0 | 15.438 | 0.45 | 7581 | 52.3% | 32.85% | 65.88% | 2.367 | 0 | 0.7 |  | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 11.05 | 0.76 | 0 | 10.29 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0 | [8 empty] | 1326 | 38.91% | 50.6% | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 9.2672 | 0.29 | 2.009 | 4.5932 | 2.375 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 2.8475 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 0.9725 | 0.625 | 1367 | 54.51% | 68.42% | 53.93% | 1.3011 | 0.8414 | 1.2225 |  | 9 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 4.65 |  | 4.65 |  |  | 1.68 |  | 1.68 |  | 5880 | 4.05 |  |  | 4.05 | [5 empty] | 525 | 49.36% | 28% | 24.74% | 1.84 | 0.56 | 1.5 |  | 4 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 8.166 | 0 | 0.5 | 4.476 | 3.19 | 6.422 | 3.822 | 1.2 | 1.4 | 27510 | 2.74 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.85 | 0 | 1192 | 32.01% | 20.01% | 29.4% | 2.5 | 1.912 | 1.35 |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 296.7952 | 8.037 | 43.87 | 202.8712 | 42.017 | 67.3001 | 23.0538 | 35.6273 | 8.619 | 141476.38 | 92.3475 | 17.328 | 0.505 | 4.436 | 1.55 | 10.612 | 29.467 | 20.2565 | 8.193 | 44438 | 52.95% | 44.87% | 50.45% | 27.1501 | 5.3934 | 14.3525
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 56.47%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 05.8 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 05-8-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 34.387 | 0.181 | 3.941 | 26.527 | 3.738 | 1.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 24.189 | 0 | 0 | 0.185 | 1.55 | 0 | 15.586 | 2 | 4.868 | 5829 | 58.87% | 30.65% | 42.16% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 22.95 | 0.7 | 3 | 18.15 | 1.1 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.05 | 14.05 | [7 empty] | 3694 | 79.97% | 100% | 100.8% | 0.9 | 0 | 0.2 |  | 7 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 46.561 | 1.518 | 4.045 | 36.453 | 4.545 | 0 |  |  |  | 0 | 9.578 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.1 | 7.113 | 0 | 1.85 | 5959 | 55.62% | 0% | 55.98% | 2.013 | 0 | 0.58 |  | 14 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 6.953 | 0.26 | 0.56 | 5.213 | 0.92 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 964 | 50.49% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 9.616 | 0.26 | 3.671 | 5.685 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.682 |  |  |  |  | 0.68 | 4.186 | 0.816 | 0 | 1915 | 59.69% | 0% | 64.06% | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 41.01 | 0.5 | 5.77 | 26.475 | 8.265 | 0 |  |  |  | 0 | 4.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.85 | 0 | 0.4 | 5097 | 51.26% | 0% | 59.47% | -0.63 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 10.02 |  | 3.15 | 5.77 | 1.1 | 10.54 |  | 10.54 |  | 13370 | 4.31 | 0 |  |  |  | 4.31 |  |  |  | 2162 | 65.53% | 82.99% | 62.01% | 0.86 | 0 | 0.4 |  | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 53.649 | 4.28 | 3.13 | 31.267 | 14.972 | 24.267 | 6.882 | 13.81 | 3.575 | 0 | 2.56 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.65 | 1.54 | 0.18 | 0 | 7795 | 54.97% | 80.12% | 34.36% | 3.639 | 0 | 0.47 |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 49.1 | 0.388 | 11.079 | 34.691 | 2.942 | 10.088 | 5.944 | 3.7 | 0.444 | 44002 | 20.726 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 3.182 | 0 | 16.743 | 0.6 | 7928 | 56.69% | 34.93% | 72.54% | 3.802 | 0.6 | 1.905 |  | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 13.27 | 0.76 | 0 | 12.51 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0 | [8 empty] | 1557 | 46.73% | 50.6% | 0% |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 9.2672 | 0.29 | 2.009 | 4.5932 | 2.375 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 2.8475 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 0.9725 | 0.625 | 1367 | 54.51% | 68.42% | 53.93% | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.65 |  | 5.65 |  |  | 2.52 |  | 2.52 |  | 8820 | 4.05 |  |  | 4.05 | [5 empty] | 611 | 59.98% | 42% | 24.74% | 1 | 0.84 | 0 |  | 5 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 8.766 | 0 | 0.5 | 4.576 | 3.69 | 6.422 | 3.822 | 1.2 | 1.4 | 27510 | 2.74 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.85 | 0 | 1259 | 34.36% | 20.01% | 29.4% | 0.6 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 311.1992 | 9.137 | 46.505 | 211.9102 | 43.647 | 68.7401 | 23.6538 | 36.4673 | 8.619 | 147416.38 | 95.9025 | 17.32 | 0.705 | 4.436 | 1.55 | 11.462 | 30.525 | 21.5615 | 8.343 | 46137 | 55.52% | 45.83% | 52.39% | 12.184 | 1.44 | 3.555
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 58.63%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 12.8 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 12-8-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 34.387 | 0.181 | 3.941 | 26.527 | 3.738 | 1.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 24.189 | 0 | 0 | 0.185 | 1.55 | 0 | 15.586 | 2 | 4.868 | 5829 | 58.87% | 30.65% | 42.16% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 23.8 | 0.7 | 3 | 18.5 | 1.6 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.05 | 14.05 | [7 empty] | 3814 | 82.93% | 100% | 100.8% | 0.85 | 0 | 0 |  | 8 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 51.101 | 1.578 | 4.165 | 40.263 | 5.095 | 0 |  |  |  | 0 | 10.144 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.1 | 7.679 | 0 | 1.85 | 6704 | 61.05% | 0% | 59.29% | 4.54 | 0 | 0.566 |  | 15 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 6.953 | 0.26 | 0.56 | 5.213 | 0.92 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 964 | 50.49% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 9.616 | 0.26 | 3.671 | 5.685 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5.682 |  |  |  |  | 0.68 | 4.186 | 0.816 | 0 | 1915 | 59.69% | 0% | 64.06% | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 41.01 | 0.5 | 5.77 | 26.475 | 8.265 | 0 |  |  |  | 0 | 4.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.85 | 0 | 0.4 | 5097 | 51.26% | 0% | 59.47% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 10.92 |  | 3.36 | 6.46 | 1.1 | 10.64 |  | 10.64 |  | 13370 | 4.51 | 0 |  |  |  | 4.51 |  |  |  | 2408 | 71.42% | 83.78% | 64.89% | 0.9 | 0.1 | 0.2 |  | 12 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 59.676 | 4.28 | 4.03 | 35.014 | 16.352 | 25.167 | 6.882 | 14.29 | 3.995 | 0 | 3.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.91 | 1.94 | 0.32 | 0 | 8289 | 61.15% | 83.09% | 45.1% | 6.027 | 0.9 | 0.8 |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 51.2 | 0.388 | 11.179 | 36.691 | 2.942 | 10.088 | 5.944 | 3.7 | 0.444 | 44002 | 21.646 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.432 | 0 | 17.213 | 0.6 | 8458 | 59.12% | 34.93% | 75.76% | 2.1 | 0 | 0.92 |  | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 14.77 | 0.76 | 0 | 14.01 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 1721 | 52.01% | 50.6% | 3.226% | 1.5 | 0 | 0.1 |  | 5 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 10.2047 | 0.405 | 1.894 | 4.5932 | 3.3125 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.0375 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.1625 | 0.625 | 1481 | 60.03% | 68.42% | 57.53% | 0.9375 | 0 | 0.19 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.65 |  | 5.65 |  |  | 2.52 |  | 2.52 |  | 8820 | 4.05 |  |  | 4.05 | [5 empty] | 611 | 59.98% | 42% | 24.74% | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 9.466 | 0 | 0.5 | 5.276 | 3.69 | 7.137 | 3.822 | 1.915 | 1.4 | 30012.5 | 2.74 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.85 | 0 | 1327 | 37.11% | 22.23% | 29.4% | 0.7 | 0.715 | 0 |  | 7 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 328.7537 | 9.312 | 47.72 | 224.7072 | 47.0145 | 70.4551 | 23.6538 | 37.7623 | 9.039 | 149918.88 | 98.6785 | 17.42 | 0.705 | 4.636 | 1.55 | 12.172 | 31.491 | 22.3615 | 8.343 | 48618 | 58.65% | 46.97% | 53.91% | 17.5545 | 1.715 | 2.776
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 61.78%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 19.8 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 19-8-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 34.387 | 0.181 | 3.941 | 26.527 | 3.738 | 1.9 | 0 | 1 | 0.9 | 0 | 24.189 | 0 | 0 | 0.185 | 1.55 | 0 | 15.586 | 2 | 4.868 | 5829 | 58.87% | 30.65% | 42.16% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 25.65 | 0.7 | 3.15 | 20 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.44 | 14.44 | [7 empty] | 4036 | 89.37% | 100% | 103.6% | 1.85 | 0 | 0.39 |  | 9 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 52.853 | 1.578 | 4.165 | 41.714 | 5.396 | 0 |  |  |  | 0 | 10.144 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0.1 | 7.679 | 0 | 1.85 | 6784 | 63.14% | 0% | 59.29% | 1.752 | 0 | 0 |  | 16 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 8.309 | 0.26 | 0.52 | 6.669 | 0.86 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1045 | 60.34% | 36.67% | 57.63% | 1.356 | 0 | 0 |  | 10 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 11.584 | 0.26 | 3.671 | 7.653 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.123 |  |  |  |  | 0.68 | 4.627 | 0.816 | 0 | 2277 | 71.91% | 0% | 69.03% | 1.968 | 0 | 0.441 |  | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 41.01 | 0.5 | 5.77 | 26.475 | 8.265 | 0 |  |  |  | 0 | 4.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.85 | 0 | 0.4 | 5097 | 51.26% | 0% | 59.47% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 11.59 |  | 3.69 | 6.8 | 1.1 | 12.87 |  | 12.87 |  | 13370 | 5.28 | 0 |  |  |  | 5.28 |  |  |  | 2591 | 75.8% | 101.3% | 75.97% | 0.67 | 2.23 | 0.77 |  | 13 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 62.858 | 4.28 | 4.33 | 37.366 | 16.882 | 25.317 | 6.882 | 14.29 | 4.145 | 0 | 3.36 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.91 | 1.94 | 0.32 | 0 | 8542 | 64.41% | 83.58% | 45.1% | 3.182 | 0.15 | 0 |  | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 54.376 | 0.388 | 12.065 | 38.781 | 3.142 | 11.088 | 5.944 | 4.7 | 0.444 | 47502 | 22.06 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.432 | 0 | 17.627 | 0.6 | 8775 | 62.78% | 38.39% | 77.21% | 3.176 | 1 | 0.414 |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 16.21 | 0.76 | 0 | 15.45 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 1863 | 57.08% | 50.6% | 3.226% | 1.44 | 0 | 0 |  | 6 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 10.9291 | 0.405 | 1.894 | 4.7296 | 3.9005 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.0375 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.1625 | 0.625 | 1560 | 64.29% | 68.42% | 57.53% | 0.72438 | 0 | 0 |  | 12 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.77 |  | 5.77 |  |  | 4.88 |  | 4.88 |  | 17080 | 7.61 |  |  | 7.61 | [5 empty] | 1052 | 61.25% | 81.33% | 46.49% | 0.12 | 2.36 | 3.56 |  | 7 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 9.466 | 0 | 0.5 | 5.276 | 3.69 | 7.137 | 3.822 | 1.915 | 1.4 | 30012.5 | 2.74 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.85 | 0 | 1327 | 37.11% | 22.23% | 29.4% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 344.9921 | 9.312 | 49.466 | 237.4406 | 48.7735 | 76.1951 | 23.6538 | 43.3523 | 9.189 | 161678.88 | 104.2535 | 17.81 | 0.705 | 8.196 | 1.55 | 12.942 | 31.932 | 22.7755 | 8.343 | 50778 | 61.55% | 50.8% | 56.95% | 16.2384 | 5.74 | 5.575
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 64.53%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 30.8 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 30-8-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 35.387 | 0.194 | 4.376 | 26.299 | 4.518 | 4.108 | 0 | 3.208 | 0.9 | 0 | 25.003 | 0 | 0 | 0.185 | 1.55 | 0 | 16.15 | 2 | 5.118 | 6011 | 60.58% | 66.26% | 43.58% | 1 | 2.208 | 0.814 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 26.25 | 0.7 | 3.15 | 20.6 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.44 | 14.44 | [7 empty] | 4136 | 91.46% | 100% | 103.6% | 2.45 | 0 | 0 |  | 10 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 55.375 | 1.86 | 4.844 | 42.975 | 5.696 | 0 |  |  |  | 0 | 10.394 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0.1 | 7.679 | 0 | 2 | 7187 | 66.15% | 0% | 60.75% | 4.274 | 0 | 0.25 |  | 17 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.141 | 0.26 | 0.72 | 7.201 | 0.96 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1085 | 66.38% | 36.67% | 57.63% | 2.188 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 11.584 | 0.26 | 3.671 | 7.653 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.123 |  |  |  |  | 0.68 | 4.627 | 0.816 | 0 | 2277 | 71.91% | 0% | 69.03% | 1.968 | 0 | 0 |  | 7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 54.246 | 1.65 | 10.267 | 31.801 | 10.528 | 2.2 | 2.2 |  |  | 11000 | 4.58 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.85 | 0 | 0.4 | 6869 | 67.8% | 17.74% | 60.66% | 13.236 | 2.2 | 0.09 |  | 9 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 13.14 |  | 4.21 | 7.46 | 1.47 | 13.33 |  | 13.33 |  | 13370 | 5.06 | 0 |  |  |  | 5.06 |  |  |  | 2802 | 85.94% | 105% | 72.81% | 2.22 | 0.46 | -0.22 |  | 14 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 66.606 | 3.733 | 5.246 | 38.931 | 18.696 | 26.507 | 7.982 | 14.38 | 4.145 | 0 | 3.46 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.91 | 2.04 | 0.32 | 0 | 8767 | 68.25% | 87.51% | 46.44% | 6.93 | 1.19 | 0.1 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 56.311 | 0.388 | 12.525 | 40.256 | 3.142 | 11.088 | 5.944 | 4.7 | 0.444 | 47502 | 23.04 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.667 | 0 | 18.372 | 0.6 | 9413 | 65.02% | 38.39% | 80.64% | 5.111 | 0 | 0.98 |  | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 16.76 | 0.76 | 0 | 16 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 1928 | 59.01% | 50.6% | 3.226% | 1.99 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 10.9291 | 0.405 | 1.894 | 4.7296 | 3.9005 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.0375 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.1625 | 0.625 | 1560 | 64.29% | 68.42% | 57.53% | 0.72438 | 0 | 0 |  | 13 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.77 |  | 5.77 |  |  | 4.88 |  | 4.88 |  | 17080 | 7.61 |  |  | 7.61 | [5 empty] | 1052 | 61.25% | 81.33% | 46.49% | 0.12 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 9.466 | 0 | 0.5 | 5.276 | 3.69 | 10.53 | 3.822 | 5.308 | 1.4 | 41888 | 3.04 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.85 | 0 | 1327 | 37.11% | 32.8% | 32.62% | 0 | 3.393 | 0.3 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 370.9651 | 10.21 | 57.173 | 249.1816 | 54.4005 | 85.6461 | 26.9538 | 49.5033 | 9.189 | 184554.38 | 106.5675 | 17.81 | 0.805 | 8.196 | 1.55 | 13.347 | 32.596 | 23.5205 | 8.743 | 54414 | 66.18% | 57.1% | 58.21% | 42.2114 | 9.451 | 2.314
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 69.15%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 01.9 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 01-9-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 35.387 | 0.194 | 4.376 | 26.299 | 4.518 | 4.108 | 0 | 3.208 | 0.9 | 0 | 25.003 | 0 | 0 | 0.185 | 1.55 | 0 | 16.15 | 2 | 5.118 | 6011 | 60.58% | 66.26% | 43.58% | 0 | 0 | 0 |  | 11.5681 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 56.81%
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 26.25 | 0.7 | 3.15 | 20.6 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.44 | 14.44 | [7 empty] | 4136 | 91.46% | 100% | 103.6% | 0 | 0 | 0 |  | 10.9835 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 98.35%
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 56.558 | 2.16 | 5.044 | 43.568 | 5.786 | 0 |  |  |  | 0 | 11.268 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0.1 | 8.224 | 0 | 2.064 | 7277 | 67.56% | 0% | 65.86% | 1.183 | 0 | 0.874 |  | 17.4447 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.47%
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.141 | 0.26 | 0.72 | 7.201 | 0.96 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1085 | 66.38% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 11.5356 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 53.56%
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 11.584 | 0.26 | 3.671 | 7.653 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 6.123 |  |  |  |  | 0.68 | 4.627 | 0.816 | 0 | 2277 | 71.91% | 0% | 69.03% | 0 | 0 | 0 |  | 7.4698 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 46.98%
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 58.246 | 1.65 | 10.267 | 35.351 | 10.978 | 2.8 | 2.8 |  |  | 14000 | 5.19 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.85 | 0 | 0.4 | 7330 | 72.8% | 22.58% | 68.74% | 4 | 0.6 | 0.61 |  | 9.5471 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 54.71%
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 13.14 |  | 4.21 | 7.46 | 1.47 | 13.33 |  | 13.33 |  | 13370 | 5.06 | 0 |  |  |  | 5.06 |  |  |  | 2802 | 85.94% | 105% | 72.81% | 0 | 0 | 0 |  | 14.879 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 87.9%
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 66.606 | 3.733 | 5.246 | 38.931 | 18.696 | 26.507 | 7.982 | 14.38 | 4.145 | 0 | 3.46 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.91 | 2.04 | 0.32 | 0 | 8767 | 68.25% | 87.51% | 46.44% | 0 | 0 | 0 |  | 19.674 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 67.4%
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 58.281 | 0.388 | 12.525 | 42.226 | 3.142 | 12.138 | 5.944 | 5.75 | 0.444 | 51177 | 23.04 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.667 | 0 | 18.372 | 0.6 | 9413 | 67.29% | 42.03% | 80.64% | 1.97 | 1.05 | 0 |  | 18.6332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.32%
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 16.76 | 0.76 | 0 | 16 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 1928 | 59.01% | 50.6% | 3.226% | 0 | 0 | 0 |  | 7.3761 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 37.61%
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 10.9291 | 0.405 | 1.894 | 4.7296 | 3.9005 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.0375 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.1625 | 0.625 | 1560 | 64.29% | 68.42% | 57.53% | 0 | 0 | 0 |  | 13.6341 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 63.41%
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.77 |  | 5.77 |  |  | 4.88 |  | 4.88 |  | 17080 | 7.61 |  |  | 7.61 | [5 empty] | 1052 | 61.25% | 81.33% | 46.49% | 0 | 0 | 0 |  | 8.6302 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.02%
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 9.466 | 0 | 0.5 | 5.276 | 3.69 | 10.53 | 3.822 | 5.308 | 1.4 | 41888 | 3.04 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.85 | 0 | 1327 | 37.11% | 32.8% | 32.62% | 0 | 0 | 0 |  | 9.3418 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 34.18%
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 378.1181 | 10.51 | 57.373 | 255.2946 | 54.9405 | 87.2961 | 27.5538 | 50.5533 | 9.189 | 191229.38 | 108.0515 | 17.81 | 1.07 | 8.196 | 1.55 | 13.957 | 33.141 | 23.5205 | 8.807 | 54965 | 67.46% | 58.2% | 59.03% | 7.153 | 1.65 | 1.484 | [22 empty] | 61.56%
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 69.85%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 9.9 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 09-9-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 35.387 | 0.194 | 4.376 | 26.299 | 4.518 | 4.108 | 0 | 3.208 | 0.9 | 0 | 25.003 | 0 | 0 | 0.185 | 1.55 | 0 | 16.15 | 2 | 5.118 | 6011 | 60.58% | 66.26% | 43.58% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 27.5 | 0.7 | 3.15 | 21.85 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.44 | 14.44 | [7 empty] | 4313 | 95.82% | 100% | 103.6% | 1.25 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 59.17 | 2.366 | 5.329 | 45.539 | 5.936 | 0 |  |  |  | 0 | 11.086 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0.1 | 8.307 | 0 | 2.064 | 7656 | 70.68% | 0% | 64.79% | 2.612 | 0 | -0.182 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.141 | 0.26 | 0.72 | 7.201 | 0.96 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1085 | 66.38% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 12.595 | 0.26 | 4.779 | 7.556 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  |  |  | 0.68 | 6.44 | 1.28 | 0 | 2429 | 78.18% | 0% | 94.7% | 1.011 | 0 | 2.277 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 61.547 | 2.18 | 11.907 | 34.867 | 12.593 | 4.2 | 4.2 |  |  | 21000 | 5.19 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.85 | 0 | 0.4 | 7855 | 76.92% | 33.87% | 68.74% | 3.301 | 1.4 | 0 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 13.14 |  | 4.21 | 7.46 | 1.47 | 13.33 |  | 13.33 |  | 13370 | 5.42 | 0 |  |  |  | 5.42 |  |  |  | 2823 | 85.94% | 105% | 77.99% | 0 | 0 | 0.36 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 66.746 | 3.733 | 5.246 | 39.071 | 18.696 | 26.832 | 8.182 | 14.505 | 4.145 | 0 | 3.46 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.91 | 2.04 | 0.32 | 0 | 8939 | 68.39% | 88.58% | 46.44% | 0.14 | 0.325 | 0 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 60.791 | 0.388 | 12.525 | 44.736 | 3.142 | 14.138 | 7.944 | 5.75 | 0.444 | 61177 | 23.19 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.667 | 0 | 18.522 | 0.6 | 9413 | 70.19% | 48.95% | 81.17% | 2.51 | 2 | 0.15 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 16.76 | 0.76 | 0 | 16 | 0 | 5.1 | 0.7 | 2.1 | 2.3 | 17750 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 1928 | 59.01% | 50.6% | 3.226% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 11.4166 | 0.405 | 1.894 | 4.7296 | 4.388 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.0375 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.1625 | 0.625 | 1610 | 67.16% | 68.42% | 57.53% | 0.4875 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.77 |  | 5.77 |  |  | 4.88 |  | 4.88 |  | 17080 | 7.61 |  |  | 7.61 | [5 empty] | 1052 | 61.25% | 81.33% | 46.49% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 9.466 | 0 | 0.5 | 5.276 | 3.69 | 10.53 | 3.822 | 5.308 | 1.4 | 41888 | 3.04 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.85 | 0 | 1327 | 37.11% | 32.8% | 32.62% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 389.4296 | 11.246 | 60.406 | 260.5846 | 57.193 | 91.0211 | 31.1538 | 50.6783 | 9.189 | 208229.38 | 110.6565 | 17.81 | 0.805 | 8.196 | 1.55 | 14.317 | 35.037 | 24.1345 | 8.807 | 56441 | 69.48% | 60.68% | 60.45% | 11.3115 | 3.725 | 2.605
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 71.72%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 17.9 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 17-9-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 40.563 | 0.194 | 5.87 | 28.627 | 5.872 | 4.108 | 0 | 3.208 | 0.9 | 0 | 31.785 | 0.123 | 0.375 | 0.185 | 1.55 | 0 | 20.101 | 2 | 7.451 | 6399 | 69.45% | 66.26% | 55.4% | 5.176 | 0 | 6.782 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 27.7 | 0.7 | 3.15 | 22.05 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4353 | 96.52% | 100% | 104.3% | 0.2 | 0 | 0.1 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 59.685 | 2.366 | 5.419 | 45.954 | 5.946 | 0 |  |  |  | 0 | 11.686 | 0 | 0.895 | 0.085 | 0 | 0.1 | 8.337 | 0 | 2.269 | 7709 | 71.3% | 0% | 68.3% | 0.515 | 0 | 0.6 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.141 | 0.26 | 0.72 | 7.201 | 0.96 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1085 | 66.38% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 12.595 | 0.26 | 4.779 | 7.556 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.4 |  |  |  |  | 0.68 | 6.44 | 1.28 | 0 | 2429 | 78.18% | 0% | 94.7% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 64.276 | 2.18 | 12.837 | 35.414 | 13.845 | 5 | 5 |  |  | 25000 | 6.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 2.15 | 0 | 0.4 | 8270 | 80.33% | 40.32% | 85.96% | 2.729 | 0.8 | 1.3 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 13.14 |  | 4.21 | 7.46 | 1.47 | 13.33 |  | 13.33 |  | 46655 | 5.52 | 0 |  |  |  | 5.52 |  |  |  | 2832 | 85.94% | 105% | 79.42% | 0 | 0 | 0.1 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 66.886 | 3.733 | 5.246 | 39.211 | 18.696 | 27.232 | 8.182 | 14.905 | 4.145 | 0 | 3.46 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.91 | 2.04 | 0.32 | 0 | 8955 | 68.54% | 89.9% | 46.44% | 0.14 | 0.4 | 0 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 63.761 | 0.388 | 12.525 | 47.706 | 3.142 | 14.138 | 7.944 | 5.75 | 0.444 | 61177 | 23.63 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.667 | 0 | 18.962 | 0.6 | 9413 | 73.62% | 48.95% | 82.71% | 2.97 | 0 | 0.44 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 17.22 | 0.76 | 0 | 16.46 | 0 | 7.6 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 25750 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 1977 | 60.63% | 75.4% | 3.226% | 0.46 | 2.5 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 11.7916 | 0.405 | 1.894 | 4.7296 | 4.763 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.0375 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.1625 | 0.625 | 1650 | 69.36% | 68.42% | 57.53% | 0.375 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.77 |  | 5.77 |  |  | 6.99 |  | 6.99 |  | 24465 | 7.61 |  |  | 7.61 | [5 empty] | 1052 | 61.25% | 116.5% | 46.49% | 0 | 2.11 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 9.966 | 0 | 0.5 | 5.776 | 3.69 | 10.53 | 3.822 | 5.308 | 1.4 | 41888 | 3.04 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.85 | 0 | 1561 | 39.07% | 32.8% | 32.62% | 0.5 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 402.4946 | 11.246 | 62.92 | 268.1446 | 60.184 | 96.8311 | 31.9538 | 54.1883 | 10.689 | 260899.38 | 119.9785 | 18.033 | 1.46 | 8.281 | 1.55 | 14.417 | 40.318 | 24.5745 | 11.345 | 57685 | 71.81% | 64.55% | 65.54% | 13.065 | 5.81 | 9.322
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 73.3%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 23.9 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 30-9-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 50.647 | 0.181 | 7.475 | 36.819 | 6.172 | 5.575 | 0 | 4.475 | 1.1 | 0 | 38.96 | 0.623 | 0.625 | 1.185 | 1.555 | 0 | 21.551 | 2.35 | 11.071 | 7032 | 86.71% | 89.92% | 67.91% | 10.084 | 1.467 | 7.175 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 27.7 | 0.7 | 3.15 | 22.05 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4353 | 96.52% | 100% | 104.3% | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 60.81 | 2.366 | 5.414 | 47.034 | 5.996 | 0 |  |  |  | 0 | 11.876 | 0 | 0.985 | 0.085 | 0 | 0.1 | 8.437 | 0 | 2.269 | 7806 | 72.64% | 0% | 69.41% | 1.125 | 0 | 0.19 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.141 | 0.26 | 0.72 | 7.201 | 0.96 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1085 | 66.38% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 14.824 | 0.26 | 6.987 | 7.577 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2529 | 92.02% | 0% | 97.03% | 2.229 | 0 | 0.207 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 67.706 | 2.18 | 12.837 | 38.044 | 14.645 | 6.3 | 6.3 |  |  | 31500 | 6.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 2.15 | 0 | 0.4 | 8603 | 84.62% | 50.81% | 85.96% | 3.43 | 1.3 | 0 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 13.2 |  | 4.21 | 7.52 | 1.47 | 13.33 |  | 13.33 |  | 46655 | 5.52 | 0 |  |  |  | 5.52 |  |  |  | 2856 | 86.33% | 105% | 79.42% | 0.06 | 0 | 0 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 68.679 | 4.833 | 5.371 | 39.779 | 18.696 | 27.863 | 8.182 | 15.536 | 4.145 | 0 | 3.66 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.91 | 2.24 | 0.32 | 0 | 9329 | 70.38% | 91.99% | 49.13% | 1.793 | 0.631 | 0.2 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 65.018 | 0.388 | 12.725 | 48.763 | 3.142 | 14.138 | 7.944 | 5.75 | 0.444 | 61177 | 24.03 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.667 | 0 | 19.362 | 0.6 | 9833 | 75.07% | 48.95% | 84.11% | 1.257 | 0 | 0.4 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 17.22 | 0.76 | 0 | 16.46 | 0 | 7.6 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 25750 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 1977 | 60.63% | 75.4% | 3.226% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 12.4291 | 0.405 | 1.894 | 4.7296 | 5.4005 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.0375 |  |  |  |  | 0 | 1.25 | 1.1625 | 0.625 | 1718 | 73.11% | 68.42% | 57.53% | 0.6375 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.77 |  | 5.77 |  |  | 6 |  | 6.99 |  | 24465 | 7.77 |  |  |  |  | 3.32 |  | 4.45 |  | 1202 | 61.25% | 100% | 47.46% | 0 | -0.99 | 0.16 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 9.966 | 0 | 0.5 | 5.776 | 3.69 | 10.53 | 3.822 | 5.308 | 1.4 | 41888 | 3.04 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.85 | 0 | 1561 | 39.07% | 32.8% | 32.62% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 423.1101 | 12.333 | 67.053 | 281.7526 | 61.9715 | 99.2391 | 33.2538 | 56.0863 | 10.889 | 267399.38 | 128.3105 | 18.533 | 1.8 | 1.671 | 1.555 | 17.737 | 42.275 | 29.7745 | 14.965 | 59884 | 75.48% | 66.16% | 70.09% | 20.6155 | 2.408 | 8.332
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 76.1%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 30.9 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 23-9-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 50.647 | 0.181 | 7.475 | 36.819 | 6.172 | 5.575 | 0 | 4.475 | 1.1 | 0 | 38.96 | 0.623 | 0.625 | 1.185 | 1.555 | 0 | 21.551 | 2.35 | 11.071 | 7032 | 86.71% | 89.92% | 67.91% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 27.7 | 0.7 | 3.15 | 22.05 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4353 | 96.52% | 100% | 104.3% | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 62.612 | 2.366 | 5.514 | 48.676 | 6.056 | 0 |  |  |  | 0 | 11.866 | 0 | 0.975 | 0.085 | 0 | 0.1 | 8.437 | 0 | 2.269 | 7931 | 74.8% | 0% | 69.35% | 1.802 | 0 | -0.01 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.141 | 0.26 | 0.72 | 7.201 | 0.96 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1085 | 66.38% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 14.824 | 0.26 | 6.987 | 7.577 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2529 | 92.02% | 0% | 97.03% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 69.206 | 2.18 | 13.237 | 39.144 | 14.645 | 6.6 | 6.6 |  |  | 33000 | 6.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 2.15 | 0 | 0.4 | 8811 | 86.5% | 53.23% | 85.96% | 1.5 | 0.3 | 0 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 13.2 |  | 4.21 | 7.52 | 1.47 | 13.33 |  | 13.33 |  | 46655 | 5.52 | 0 |  |  |  | 5.52 |  |  |  | 2856 | 86.33% | 105% | 79.42% | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 70.293 | 5.433 | 5.371 | 40.569 | 18.92 | 27.863 | 8.182 | 15.536 | 4.145 | 0.06 | 3.66 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.91 | 2.24 | 0.32 | 0 | 9521 | 72.03% | 91.99% | 49.13% | 1.614 | 0 | 0 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 68.978 | 0.388 | 11.805 | 53.743 | 3.042 | 23.241 | 13.852 | 8.945 | 0.444 | 101899.5 | 25.52 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.767 | 0 | 20.752 | 0.6 | 9933 | 79.64% | 80.47% | 89.32% | 3.96 | 9.103 | 1.49 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 19.75 | 0.76 | 0 | 18.99 | 0 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 2252 | 69.54% | 98.21% | 3.226% | 2.53 | 2.3 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 13.1991 | 0.405 | 1.894 | 5.3796 | 5.5205 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.6175 |  |  |  |  | 0.28 | 1.55 | 1.1625 | 0.625 | 1798 | 77.64% | 68.42% | 68.51% | 0.77 | 0 | 0.58 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.77 |  | 5.77 |  |  | 6 |  | 6.99 |  | 24465 | 7.77 |  |  |  |  | 3.32 |  | 4.45 |  | 1202 | 61.25% | 100% | 47.46% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 9.966 | 0 | 0.5 | 5.776 | 3.69 | 10.53 | 3.822 | 5.308 | 1.4 | 41888 | 3.04 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.85 | 0 | 1561 | 39.07% | 32.8% | 32.62% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 435.2861 | 12.933 | 66.633 | 293.4446 | 62.2755 | 110.9421 | 42.2218 | 61.5613 | 8.149 | 323181.94 | 130.3705 | 18.533 | 1.79 | 1.671 | 1.555 | 18.117 | 42.575 | 31.1645 | 14.965 | 60864 | 77.66% | 73.96% | 71.22% | 12.176 | 11.703 | 2.06
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 77.34%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 7.10 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 7-10-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 50.647 | 0.181 | 7.475 | 36.819 | 6.172 | 5.575 | 0 | 4.475 | 1.1 | 0 | 38.96 | 0.623 | 0.625 | 1.185 | 1.555 | 0 | 21.551 | 2.35 | 11.071 | 7032 | 86.71% | 89.92% | 67.91% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 1 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 65.021 | 2.366 | 5.903 | 50.418 | 6.334 | 0 |  |  |  | 0 | 12.17 | 0 | 0.975 | 0.085 | 0 | 0.1 | 8.741 | 0 | 2.269 | 8389 | 77.67% | 0% | 71.13% | 2.409 | 0 | 0.304 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.141 | 0.26 | 0.72 | 7.201 | 0.96 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1085 | 66.38% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 14.824 | 0.26 | 6.987 | 7.577 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2529 | 92.02% | 0% | 97.03% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 69.556 | 2.18 | 13.237 | 39.494 | 14.645 | 6.6 | 6.6 |  |  | 33000 | 6.49 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 2.15 | 0 | 0.4 | 8848 | 86.93% | 53.23% | 85.96% | 0.35 | 0 | 0 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 13.86 |  | 4.53 | 7.85 | 1.48 | 14.58 |  | 14.58 |  | 51030 | 5.72 | 0 |  |  |  | 5.72 |  |  |  | 2886 | 90.65% | 114.8% | 82.3% | 0.66 | 1.25 | 0.2 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 72.251 | 5.733 | 5.811 | 40.566 | 20.141 | 28.965 | 8.297 | 12.677 | 7.991 | 0 | 4.02 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.04 | 2.24 | 0.32 | 0.23 | 9800 | 74.04% | 95.63% | 53.96% | 1.958 | 1.102 | 0.36 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 69.708 | 0.388 | 11.805 | 54.473 | 3.042 | 23.241 | 13.852 | 8.945 | 0.444 | 101899.5 | 25.72 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.767 | 0 | 20.952 | 0.6 | 9878 | 80.48% | 80.47% | 90.02% | 0.73 | 0 | 0.2 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 19.75 | 0.76 | 0 | 18.99 | 0 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.1 | 0.1 | [7 empty] | 2252 | 69.54% | 98.21% | 3.226% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 13.1991 | 0.405 | 1.894 | 5.3796 | 5.5205 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.6175 |  |  |  |  | 0.28 | 1.55 | 1.1625 | 0.625 | 1798 | 77.64% | 68.42% | 68.51% | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.77 |  | 5.77 |  |  | 6 |  | 6.99 |  | 24465 | 7.77 |  |  |  |  | 3.32 |  | 4.45 |  | 1202 | 61.25% | 100% | 47.46% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 12.95 | 0 | 0.5 | 8.76 | 3.69 | 11.218 | 3.822 | 5.996 | 1.4 | 44296 | 5.878 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0.85 | 0 | 1827 | 50.76% | 34.95% | 63.07% | 2.984 | 0.688 | 2.838 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 445.3771 | 13.233 | 68.382 | 299.9776 | 63.7845 | 113.9821 | 42.3368 | 60.6403 | 11.995 | 329964.88 | 134.2725 | 18.933 | 1.79 | 1.671 | 1.555 | 20.885 | 42.879 | 31.3645 | 15.195 | 62154 | 79.46% | 75.99% | 73.35% | 10.091 | 3.04 | 3.902
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 78.98%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 15.10 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 15-10-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7 | 29 | 30 | 31 | 32 | 8 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 9 | 10 | 11
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 57.843 | 0.181 | 9.53 | 41.23 | 6.902 | 5.236 | 0.254 | 4.382 | 0.6 | 18407 | 44.295 | 0.5 | 0.51 | 1.82 | 2.12 | 0.21 | 21.825 | 2.11 | 15.2 | 8730 | 99.03% | 84.45% | 77.21%
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 28.7 | 0.7 | 3.15 | 23.05 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3%
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 67.083 | 2.366 | 5.903 | 52.48 | 6.334 |  |  |  |  | 0 | 12.17 | 0 | 0.975 | 0.085 | 0 | 0.1 | 8.741 | 0 | 2.269 | 8397 | 80.14% | 0% | 71.13%
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.401 | 0.26 | 0.72 | 7.361 | 1.06 | 0.9 |  | 0.9 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1104 | 68.27% | 100% | 57.63%
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 15.124 | 0.26 | 7.287 | 7.577 | 0 |  |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2729 | 93.88% | 0% | 97.03%
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 70.346 | 1.43 | 13.607 | 40.774 | 14.535 | 6.6 | 1.1 | 3.3 | 2.2 | 23650 | 6.62 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.15 | 0 | 0.4 | 8843 | 87.92% | 53.23% | 87.68%
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 13.89 |  | 4.53 | 7.88 | 1.48 | 14.58 |  | 14.58 |  | 51030 | 5.72 | 0 |  |  |  | 5.72 |  |  |  | 2901 | 90.84% | 114.8% | 82.3%
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 72.251 | 5.733 | 5.811 | 40.566 | 20.141 | 28.965 | 8.297 | 12.677 | 7.991 | 109827.5 | 4.02 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.04 | 2.24 | 0.32 | 0.23 | 11726 | 74.04% | 95.63% | 53.96%
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 71.158 | 0.388 | 12.355 | 55.373 | 3.042 | 26.869 | 16.342 | 10.083 | 0.444 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.767 | 0 | 21.452 | 0.6 | 10063 | 82.16% | 93.04% | 91.77%
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 19.96 | 0.76 | 0.2 | 18.5 | 0.5 | 10.16 | 3.46 | 5.9 | 0.8 | 40350 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1977 | 70.28% | 100.8% | 6.452% | chua co ban ky
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 14.1411 | 0.405 | 1.894 | 5.8966 | 5.9455 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 3.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.55 | 1.1625 | 0.825 | 1900 | 83.18% | 68.42% | 72.3%
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 8.17 |  | 8.17 |  |  | 6 |  | 6.99 |  | 24465 | 12.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 6.809 | 0 | 1375 | 86.73% | 100% | 75.8%
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 13.241 | 0 | 1.191 | 7.825 | 4.225 | 13.745 | 3.822 | 8.377 | 1.546 | 53067.5 | 7.199 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 5.774 | 0.085 | 0.85 | 0 | 1895 | 51.91% | 42.82% | 77.24%
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 461.3081 | 12.483 | 74.348 | 308.5126 | 65.9645 | 120.6281 | 39.5808 | 68.4563 | 13.581 | 356761.38 | 146.4975 | 18.31 | 1.675 | 2.306 | 2.12 | 25.141 | 43.438 | 33.9835 | 19.524 | 66268 | 82.3% | 80.42% | 80.03%
|  |  | 11.744 | 95.046 | 343.02 | 116.349 | [20 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 84.21%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 04.11 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 04-11-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 53.042 | 0.181 | 7.746 | 38.213 | 6.902 | 4.616 | 0.254 | 3.762 | 0.6 | 0 | 42.616 | 0.623 | 0.375 | 1.185 | 2.217 | 0.2 | 21.929 | 2.35 | 13.737 | 8160 | 90.81% | 74.45% | 74.28% | 2.395 | -0.959 | 3.656 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 1 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 67.468 | 2.366 | 5.903 | 52.753 | 6.446 | 0 |  |  |  | 0 | 12.543 | 0 | 0.975 | 0.085 | 0 | 0.1 | 9.114 | 0 | 2.269 | 8427 | 80.6% | 0% | 73.31% | 4.856 | 0 | 0.677 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.141 | 0.26 | 0.72 | 7.201 | 0.96 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1085 | 66.38% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 14.824 | 0.26 | 6.987 | 7.577 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2529 | 92.02% | 0% | 97.03% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 71.864 | 1.43 | 13.357 | 43.637 | 13.44 | 6.6 | 6.6 |  |  | 33000 | 6.62 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.15 | 0 | 0.4 | 8988 | 89.82% | 53.23% | 87.68% | 2.658 | 0 | 0.13 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 15.21 |  | 5 | 8.69 | 1.52 | 17.89 |  | 17.89 |  | 62615 | 6.61 | 0 |  |  |  | 6.61 |  |  |  | 3216 | 99.48% | 140.9% | 95.11% | 2.01 | 4.56 | 1.09 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 75.093 | 6.683 | 6.611 | 41.388 | 20.411 | 28.972 | 8.297 | 12.684 | 7.991 | 0 | 4.02 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.04 | 2.24 | 0.32 | 0.23 | 11726 | 76.95% | 95.65% | 53.96% | 4.8 | 1.109 | 0.36 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 74.728 | 0.388 | 13.185 | 58.113 | 3.042 | 26.869 | 16.342 | 10.083 | 0.444 | 118332.5 | 27.22 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.767 | 0 | 22.452 | 0.6 | 10381 | 86.28% | 93.04% | 95.27% | 5.75 | 3.628 | 1.7 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 22.71 | 0.76 | 0 | 21.42 | 0.53 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 2558 | 79.96% | 98.21% | 6.452% | 2.96 | 0 | 0.1 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 16.0949 | 0.405 | 2.214 | 6.4504 | 7.0255 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 4.032 |  |  |  |  | 0.28 | 1.55 | 1.377 | 0.825 | 2143 | 94.68% | 68.42% | 76.36% | 2.8958 | 0 | 0.4145 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 5.77 |  | 5.77 |  |  | 6 |  | 6.99 |  | 24465 | 7.77 |  |  |  |  | 3.32 |  | 4.45 |  | 1202 | 61.25% | 100% | 47.46% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 14.541 | 0 | 1.191 | 9.125 | 4.225 | 14.545 | 3.822 | 8.677 | 2.046 | 0 | 7.699 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0.085 | 0.85 | 0 | 1952 | 57% | 45.31% | 82.61% | 4.575 | 4.015 | 4.659 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 469.1859 | 13.433 | 72.434 | 317.0174 | 66.3015 | 123.2951 | 45.0808 | 67.0633 | 12.141 | 313686.88 | 143.157 | 18.633 | 1.54 | 1.671 | 2.217 | 24.241 | 43.715 | 33.079 | 18.061 | 66995 | 83.7% | 82.2% | 78.2% | 33.8998 | 12.353 | 12.7865
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 85.13%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 11.11 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 11-11-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 53.042 | 0.181 | 7.746 | 38.213 | 6.902 | 4.616 | 0.254 | 3.762 | 0.6 | 0 | 42.616 | 0.623 | 0.375 | 1.185 | 2.217 | 0.2 | 21.929 | 2.35 | 13.737 | 8160 | 90.81% | 74.45% | 74.28% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 68.692 | 2.366 | 6.24 | 53.523 | 6.563 | 0 |  |  |  | 0 | 13.566 | 0 | 1.162 | 0.085 | 0 | 0.1 | 9.835 | 0 | 2.384 | 8783 | 82.06% | 0% | 79.29% | 1.224 | 0 | 1.023 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 9.141 | 0.26 | 0.72 | 7.201 | 0.96 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 0.68 | 0.68 | [7 empty] | 1085 | 66.38% | 36.67% | 57.63% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 14.824 | 0.26 | 6.987 | 7.577 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2529 | 92.02% | 0% | 97.03% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 71.864 | 1.43 | 13.357 | 43.637 | 13.44 | 6.6 | 6.6 |  |  | 33000 | 6.62 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.15 | 0 | 0.4 | 8988 | 89.82% | 53.23% | 87.68% | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 15.69 |  | 5.29 | 8.88 | 1.52 | 17.89 |  | 17.89 |  | 62615 | 6.77 | 0 |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 3377 | 102.6% | 140.9% | 97.41% | 0.48 | 0 | 0.16 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 77.645 | 7.333 | 6.611 | 42.53 | 21.171 | 29.462 | 8.297 | 13.174 | 7.991 | 0 | 4.33 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.04 | 2.55 | 0.32 | 0.23 | 11726 | 79.56% | 97.27% | 58.12% | 2.552 | 0.49 | 0.31 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 78.271 | 0.388 | 13.981 | 60.86 | 3.042 | 27.811 | 16.342 | 11.025 | 0.444 | 121629.5 | 27.99 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.717 | 0 | 23.272 | 0.6 | 11107 | 90.37% | 96.3% | 97.97% | 3.543 | 0.942 | 0.77 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 22.71 | 0.76 | 0 | 21.42 | 0.53 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 2558 | 79.96% | 98.21% | 6.452% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 16.0949 | 0.405 | 2.214 | 6.4504 | 7.0255 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 4.032 |  |  |  |  | 0.28 | 1.55 | 1.377 | 0.825 | 2143 | 94.68% | 68.42% | 76.36% | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 8.65 |  | 8.65 |  |  | 6 |  | 6 |  | 21000 | 13.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 7.069 |  | 1606 | 91.83% | 100% | 82.77% | 2.88 | 0 | 5.779 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 14.541 | 0 | 1.191 | 9.125 | 4.225 | 14.545 | 3.822 | 8.677 | 2.046 | 0 | 7.699 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0.085 | 0.85 | 0 | 1952 | 57% | 45.31% | 82.61% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 479.8649 | 14.083 | 76.737 | 321.8664 | 67.1785 | 124.7271 | 45.0808 | 67.5053 | 12.141 | 313518.88 | 151.199 | 18.633 | 1.727 | 1.671 | 2.217 | 27.511 | 44.746 | 36.518 | 18.176 | 68642 | 85.61% | 83.15% | 82.6% | 10.679 | 1.432 | 8.042
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 87.23%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 18.11 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 18-11-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch UBND tỉnh | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành kế hoạch đầu năm |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [7 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [29 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 55.519 | 0.181 | 8.116 | 39.77 | 7.452 | 4.616 | 0.254 | 3.762 | 0.6 | 0 | 43.956 | 0.623 | 0.375 | 1.185 | 2.217 | 0.2 | 22.479 | 2.35 | 14.527 | 8475 | 95.05% | 74.45% | 76.62% | 2.477 | 0 | 1.34 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 70.874 | 2.166 | 7.1 | 54.529 | 7.079 | 0 |  |  |  | 0 | 13.798 | 0 | 1.227 | 0.085 | 0 | 0.1 | 10.002 | 0 | 2.384 | 9360 | 84.67% | 0% | 80.64% | 2.182 | 0 | 0.232 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 10.491 | 0.72 | 0.82 | 7.326 | 1.625 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 1.18 | 1.18 | [7 empty] | 1375 | 76.19% | 36.67% | 100% | 1.35 | 0 | 0.5 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [29 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 14.824 | 0.26 | 6.987 | 7.577 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2529 | 92.02% | 0% | 97.03% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 71.864 | 1.43 | 13.357 | 43.637 | 13.44 | 6.6 | 6.6 |  |  | 33000 | 6.62 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.15 | 0 | 0.4 | 8988 | 89.82% | 53.23% | 87.68% | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 16.78 |  | 6.11 | 8.92 | 1.75 | 18.5 |  | 18.5 |  | 64750 | 6.77 | 0 |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 3571 | 109.7% | 145.7% | 97.41% | 1.09 | 0.61 | 0 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 81.918 | 7.333 | 6.721 | 44.849 | 23.015 | 29.462 | 8.297 | 13.174 | 7.991 | 0 | 4.33 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.04 | 2.55 | 0.32 | 0.23 | 11726 | 83.94% | 97.27% | 58.12% | 4.273 | 0 | 0 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 81.541 | 0.388 | 14.951 | 63.16 | 3.042 | 29.11 | 16.342 | 12.324 | 0.444 | 126176 | 28.19 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.717 | 0 | 23.472 | 0.6 | 11593 | 94.15% | 100.8% | 98.67% | 3.27 | 1.299 | 0.2 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 24.01 | 0.76 | 0 | 22.72 | 0.53 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 2558 | 84.54% | 98.21% | 6.452% | 1.3 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 16.4279 | 0.405 | 2.214 | 6.7834 | 7.0255 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 4.347 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.55 | 1.377 | 0.825 | 2204 | 96.63% | 68.42% | 82.33% | 0.333 | 0 | 0.315 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 8.97 | 0 | 8.13 | 0.34 | 0.5 | 6 |  | 6 |  | 21000 | 12.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 6.286 | 0 | 1606 | 95.22% | 100% | 77.98% | 0.32 | 0 | -0.783 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 17.871 | 0 | 2.141 | 10.205 | 5.525 | 18.025 | 1.912 | 14.072 | 2.041 | 0 | 7.699 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0.085 | 0.85 | 0 | 2365 | 70.05% | 56.15% | 82.61% | 3.33 | 3.48 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 499.7899 | 14.343 | 80.397 | 332.2664 | 72.7835 | 130.1161 | 43.1708 | 74.8093 | 12.136 | 320200.38 | 153.003 | 19.448 | 1.792 | 1.671 | 2.217 | 27.511 | 45.463 | 35.935 | 18.966 | 70978 | 89.16% | 86.74% | 83.58% | 19.925 | 5.389 | 1.804
[27 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 90.19%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632

## 23.11 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 23-11-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch đầu năm (QĐ 339/QĐ-UBND) | [19 empty] | Khối lượng theo kế hoạch điều chỉnh (QĐ 3823/QĐ-UBND) | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch đầu năm |  |  | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch điều chỉnh |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [10 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [49 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 67.275 | 0.181 | 10.836 | 47.073 | 9.185 | 6.2 |  | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10981 | 55.519 | 0.181 | 8.116 | 39.77 | 7.452 | 4.616 | 0.254 | 3.762 | 0.6 | 0 | 43.956 | 0.623 | 0.375 | 1.185 | 2.217 | 0.2 | 22.479 | 2.35 | 14.527 | 8475 | 95.05% | 74.45% | 76.62% | 82.53% | 74.45% | 76.62% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 36.826 | 0 | 6.11 | 27.416 | 3.3 | 6 | 0.2 | 5.8 |  |  | 20.191 | 0.6 | 1.04 | 0.12 | 0.1 | 2.98 | 6.93 | 2.56 | 5.861 | 5411 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 77.93% | 91.67% | 72.01% | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 70.874 | 2.166 | 7.1 | 54.529 | 7.079 | 0 |  |  |  | 0 | 13.798 | 0 | 1.227 | 0.085 | 0 | 0.1 | 10.002 | 0 | 2.384 | 9360 | 84.67% | 0% | 80.64% | 84.67% | 0% | 80.64% | 0 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 13.145 | 0.72 | 1.065 | 8.34 | 3.02 | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1626 | 10.491 | 0.72 | 0.82 | 7.326 | 1.625 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 1.18 | 1.18 | [7 empty] | 1375 | 76.19% | 36.67% | 100% | 79.81% | 18.97% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [49 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 17.6644 | 0 | 6.8644 | 10.8 | 0 | 0.42 |  | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 |  | 2794 | 14.824 | 0.26 | 6.987 | 7.577 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2529 | 92.02% | 0% | 97.03% | 83.92% | 0% | 97.03% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 81.82 | 1.68 | 14.877 | 49.084 | 16.179 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 11.43 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0.16 | 1.01 | 10446 | 71.864 | 1.43 | 13.357 | 43.637 | 13.44 | 6.6 | 6.6 |  |  | 33000 | 6.62 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.15 | 0 | 0.4 | 8988 | 89.82% | 53.23% | 87.68% | 87.83% | 53.23% | 57.92% | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 17.565 | 0 | 5.455 | 9.78 | 2.33 | 12.7 |  | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 16.78 |  | 6.11 | 8.92 | 1.75 | 12.7 |  | 18.5 |  | 64750 | 6.77 | 0 |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 3571 | 109.7% | 100% | 97.41% | 95.53% | 100% | 97.41% | 0 | -5.8 | 0 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 87.332 | 7.313 | 7.079 | 39.34 | 33.6 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 6.398 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.818 | 3.465 | 0 | 0.926 | 11107 | 81.918 | 7.333 | 6.721 | 44.849 | 23.015 | 29.462 | 8.297 | 13.174 | 7.991 | 0 | 4.33 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.04 | 2.55 | 0.32 | 0.23 | 11726 | 83.94% | 97.27% | 58.12% | 93.8% | 97.27% | 67.68% | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 81.541 | 0.388 | 14.951 | 63.16 | 3.042 | 29.11 | 16.342 | 12.324 | 0.444 | 126176 | 28.19 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.717 | 0 | 23.472 | 0.6 | 11593 | 94.15% | 100.8% | 98.67% | 94.15% | 100.8% | 98.67% | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 26.2 | 0.8 | 0.9 | 23.6 | 0.9 | 15.58 | 4 | 9.45 | 2.13 |  | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 24.01 | 0.76 | 0 | 22.72 | 0.53 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 2558 | 84.54% | 98.21% | 6.452% | 91.64% | 63.54% | 20.71% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 16.4279 | 0.405 | 2.214 | 6.7834 | 7.0255 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 4.347 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.55 | 1.377 | 0.825 | 2204 | 96.63% | 68.42% | 82.33% | 96.63% | 68.42% | 82.33% | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 |  |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 8.97 | 0 | 8.13 | 0.34 | 0.5 | 6 |  | 6 |  | 21000 | 12.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 6.286 | 0 | 1606 | 95.22% | 100% | 77.98% | 95.22% | 100% | 77.98% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 23.146 | 0 | 2.544 | 14.227 | 6.375 | 25.26 | 1.7 | 17.06 | 6.5 |  | 7.919 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0.154 | 1.28 | 0.5 | 3116 | 17.871 | 0 | 2.141 | 10.205 | 5.525 | 18.025 | 1.912 | 14.072 | 2.041 | 0 | 7.699 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0.085 | 0.85 | 0 | 2365 | 70.05% | 56.15% | 82.61% | 77.21% | 71.36% | 97.22% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 567.7134 | 11.744 | 96.6004 | 343.02 | 116.349 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 188.6038 | 12.736 | 11.439 | 7.13 | 3.73 | 30.7328 | 58.199 | 36.1 | 28.537 | 78948 | 499.7899 | 14.343 | 80.397 | 332.2664 | 72.7835 | 124.3161 | 43.1708 | 74.8093 | 12.136 | 320200.38 | 153.003 | 19.448 | 1.792 | 1.671 | 2.217 | 27.511 | 45.463 | 35.935 | 18.966 | 70978 | 89.16% | 82.88% | 83.58% | 88.04% | 82.88% | 81.12% | 0 | -5.8 | 0
[47 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 90.19% |  | -6.5
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632 | [12 empty] | 10.1888 | 9.1512 | 5.704 | 2.984 | 24.5862 | 46.5592 | 28.88 | 22.8296 | [22 empty] | 45.2

## 25.11 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 25-11-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch đầu năm (QĐ 339/QĐ-UBND) | [19 empty] | Khối lượng theo kế hoạch điều chỉnh (QĐ 3823/QĐ-UBND) | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch đầu năm |  |  | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch điều chỉnh |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [10 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [49 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 67.275 | 0.181 | 10.836 | 47.073 | 9.185 | 6.2 |  | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10981 | 55.519 | 0.181 | 8.116 | 39.77 | 7.452 | 4.616 | 0.254 | 3.762 | 0.6 | 0 | 43.956 | 0.623 | 0.375 | 1.185 | 2.217 | 0.2 | 22.479 | 2.35 | 14.527 | 8475 | 95.05% | 74.45% | 76.62% | 82.53% | 74.45% | 76.62% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 36.826 | 0 | 6.11 | 27.416 | 3.3 | 6 | 0.2 | 5.8 |  |  | 20.191 | 0.6 | 1.04 | 0.12 | 0.1 | 2.98 | 6.93 | 2.56 | 5.861 | 5411 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 77.93% | 91.67% | 72.01% | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 71.793 | 2.166 | 7.35 | 55.108 | 7.169 | 0 |  |  |  | 0 | 13.798 | 0 | 1.227 | 0.085 | 0 | 0.1 | 10.002 | 0 | 2.384 | 9360 | 85.76% | 0% | 80.64% | 85.76% | 0% | 80.64% | 0.919 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 13.145 | 0.72 | 1.065 | 8.34 | 3.02 | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1626 | 10.491 | 0.72 | 0.82 | 7.326 | 1.625 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 1.18 | 1.18 | [7 empty] | 1375 | 76.19% | 36.67% | 100% | 79.81% | 18.97% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [49 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 17.6644 | 0 | 6.8644 | 10.8 | 0 | 0.42 |  | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 |  | 2794 | 14.824 | 0.26 | 6.987 | 7.577 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2529 | 92.02% | 0% | 97.03% | 83.92% | 0% | 97.03% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 81.82 | 1.68 | 14.877 | 49.084 | 16.179 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 11.43 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0.16 | 1.01 | 10446 | 75.209 | 1.43 | 14.357 | 45.757 | 13.665 | 6.8 | 6.8 |  |  | 34000 | 6.97 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.5 | 0 | 0.4 | 9411 | 94% | 54.84% | 92.32% | 91.92% | 54.84% | 60.98% | 3.345 | 0.2 | 0.35 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 17.565 | 0 | 5.455 | 9.78 | 2.33 | 12.7 |  | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 16.78 |  | 6.11 | 8.92 | 1.75 | 12.7 |  | 18.5 |  | 64750 | 6.77 | 0 |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 3571 | 109.7% | 100% | 97.41% | 95.53% | 100% | 97.41% | 0 | -5.8 | 0 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 87.332 | 7.313 | 7.079 | 39.34 | 33.6 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 6.398 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.818 | 3.465 | 0 | 0.926 | 11107 | 82.808 | 7.333 | 6.721 | 45.473 | 23.281 | 29.462 | 8.297 | 13.174 | 7.991 | 0 | 4.471 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 1.04 | 2.46 | 0.32 | 0.23 | 11726 | 84.85% | 97.27% | 60.01% | 94.82% | 97.27% | 69.88% | 0.89 | 0 | 0.141 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 82.911 | 0.388 | 14.951 | 64.53 | 3.042 | 29.11 | 16.342 | 12.324 | 0.444 | 126176 | 28.19 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.717 | 0 | 23.472 | 0.6 | 11837 | 95.73% | 100.8% | 98.67% | 95.73% | 100.8% | 98.67% | 1.37 | 0 | 0 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 26.2 | 0.8 | 0.9 | 23.6 | 0.9 | 15.58 | 4 | 9.45 | 2.13 |  | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 24.01 | 0.76 | 0 | 22.72 | 0.53 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 2558 | 84.54% | 98.21% | 6.452% | 91.64% | 63.54% | 20.71% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 16.4279 | 0.405 | 2.214 | 6.7834 | 7.0255 | 2.0731 | 0.80578 | 1.2673 | 0 | 8464.38 | 4.347 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 1.55 | 1.377 | 0.825 | 2204 | 96.63% | 68.42% | 82.33% | 96.63% | 68.42% | 82.33% | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 |  |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 8.97 | 0 | 8.13 | 0.34 | 0.5 | 6 |  | 6 |  | 21000 | 12.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 6.286 | 0 | 1606 | 95.22% | 100% | 77.98% | 95.22% | 100% | 77.98% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 23.146 | 0 | 2.544 | 14.227 | 6.375 | 25.26 | 1.7 | 17.06 | 6.5 |  | 7.919 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0.154 | 1.28 | 0.5 | 3116 | 17.871 | 0 | 2.141 | 10.205 | 5.525 | 18.025 | 1.912 | 14.072 | 2.041 | 0 | 7.699 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0.085 | 0.85 | 0 | 2365 | 70.05% | 56.15% | 82.61% | 77.21% | 71.36% | 97.22% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 567.7134 | 11.744 | 96.6004 | 343.02 | 116.349 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 188.6038 | 12.736 | 11.439 | 7.13 | 3.73 | 30.7328 | 58.199 | 36.1 | 28.537 | 78948 | 506.3139 | 14.343 | 81.647 | 336.9594 | 73.3645 | 124.5161 | 43.3708 | 74.8093 | 12.136 | 321200.38 | 153.494 | 19.448 | 2.023 | 1.671 | 2.217 | 27.511 | 45.723 | 35.935 | 18.966 | 71645 | 90.33% | 83.01% | 83.85% | 89.18% | 83.01% | 81.38% | 6.524 | -5.6 | 0.491
Ghi chú: Chiều dài phục hồi mặt đường của TP Hà Tĩnh giảm do không được điều chỉnh chỉ tiêu theo QĐ 3823, lấy theo kế hoạch ban đầu
[47 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 91.04% |  | -6.5
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632 | [12 empty] | 10.1888 | 9.1512 | 5.704 | 2.984 | 24.5862 | 46.5592 | 28.88 | 22.8296 | [22 empty] | 45.2

## 02.12 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 02-12-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch đầu năm (QĐ 339/QĐ-UBND) | [19 empty] | Khối lượng theo kế hoạch điều chỉnh (QĐ 3823/QĐ-UBND) | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch đầu năm |  |  | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch điều chỉnh |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [10 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [49 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 67.275 | 0.181 | 10.836 | 47.073 | 9.185 | 6.2 |  | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10981 | 55.519 | 0.181 | 8.116 | 39.77 | 7.452 | 4.616 | 0.254 | 3.762 | 0.6 | 0 | 43.956 | 0.623 | 0.375 | 1.185 | 2.217 | 0.2 | 22.479 | 2.35 | 14.527 | 8475 | 95.05% | 74.45% | 76.62% | 82.53% | 74.45% | 76.62% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 36.826 | 0 | 6.11 | 27.416 | 3.3 | 6 | 0.2 | 5.8 |  |  | 20.191 | 0.6 | 1.04 | 0.12 | 0.1 | 2.98 | 6.93 | 2.56 | 5.861 | 5411 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 77.93% | 91.67% | 72.01% | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 72.47 | 2.166 | 7.35 | 55.785 | 7.169 | 0 |  |  |  | 0 | 14.318 | 0 | 1.227 | 0.085 | 0 | 0.1 | 10.522 | 0 | 2.384 | 9360 | 86.57% | 0% | 83.68% | 86.57% | 0% | 83.68% | 1.596 | 0 | 0.52 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 13.145 | 0.72 | 1.065 | 8.34 | 3.02 | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1626 | 10.491 | 0.72 | 0.82 | 7.326 | 1.625 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 1.18 | 1.18 | [7 empty] | 1375 | 76.19% | 36.67% | 100% | 79.81% | 18.97% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [49 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 17.6644 | 0 | 6.8644 | 10.8 | 0 | 0.42 |  | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 |  | 2794 | 14.824 | 0.26 | 6.987 | 7.577 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 8.607 |  |  |  |  | 0.68 | 6.647 | 1.28 | 0 | 2529 | 92.02% | 0% | 97.03% | 83.92% | 0% | 97.03% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 81.82 | 1.68 | 14.877 | 49.084 | 16.179 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 11.43 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0.16 | 1.01 | 10446 | 75.209 | 1.43 | 14.357 | 45.757 | 13.665 | 6.8 | 6.8 |  |  | 34000 | 6.97 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.5 | 0 | 0.4 | 9411 | 94% | 54.84% | 92.32% | 91.92% | 54.84% | 60.98% | 3.345 | 0.2 | 0.35 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 17.565 | 0 | 5.455 | 9.78 | 2.33 | 12.7 |  | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 16.78 |  | 6.11 | 8.92 | 1.75 | 12.7 |  | 18.5 |  | 64750 | 6.77 | 0 |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 3571 | 109.7% | 100% | 97.41% | 95.53% | 100% | 97.41% | 0 | -5.8 | 0 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 87.332 | 7.313 | 7.079 | 39.34 | 33.6 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 6.398 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.818 | 3.465 | 0 | 0.926 | 11107 | 83.128 | 7.333 | 6.721 | 45.793 | 23.281 | 30.3331 | 8.297 | 14.0451 | 7.991 | 0 | 4.471 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 1.04 | 2.46 | 0.32 | 0.23 | 11726 | 85.18% | 100.1% | 60.01% | 95.19% | 100.1% | 69.88% | 1.21 | 0.87113 | 0.141 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 82.911 | 0.388 | 14.951 | 64.53 | 3.042 | 29.11 | 16.342 | 12.324 | 0.444 | 126176 | 28.19 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.717 | 0 | 23.472 | 0.6 | 11837 | 95.73% | 100.8% | 98.67% | 95.73% | 100.8% | 98.67% | 1.37 | 0 | 0 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 26.2 | 0.8 | 0.9 | 23.6 | 0.9 | 15.58 | 4 | 9.45 | 2.13 |  | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 24.01 | 0.76 | 0 | 22.72 | 0.53 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 2558 | 84.54% | 98.21% | 6.452% | 91.64% | 63.54% | 20.71% | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 16.7809 | 0.405 | 2.214 | 6.9314 | 7.2305 | 2.8716 | 0.80578 | 2.0658 | 0 | 11259.2 | 4.747 | 0.315 | 0 | 0.35 | 0 | 0.28 | 1.55 | 1.377 | 0.875 | 2248 | 98.71% | 94.77% | 89.91% | 98.71% | 94.77% | 89.91% | 0.353 | 0.79852 | 0.4 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 |  |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 8.97 | 0 | 8.13 | 0.34 | 0.5 | 6 |  | 6 |  | 21000 | 12.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 6.286 | 0 | 1606 | 95.22% | 100% | 77.98% | 95.22% | 100% | 77.98% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 23.146 | 0 | 2.544 | 14.227 | 6.375 | 25.26 | 1.7 | 17.06 | 6.5 |  | 7.919 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0.154 | 1.28 | 0.5 | 3116 | 17.871 | 0 | 2.141 | 10.205 | 5.525 | 18.025 | 1.912 | 14.072 | 2.041 | 0 | 7.699 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0.085 | 0.85 | 0 | 2365 | 70.05% | 56.15% | 82.61% | 77.21% | 71.36% | 97.22% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 567.7134 | 11.744 | 96.6004 | 343.02 | 116.349 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 188.6038 | 12.736 | 11.439 | 7.13 | 3.73 | 30.7328 | 58.199 | 36.1 | 28.537 | 78948 | 507.6639 | 14.343 | 81.647 | 338.1044 | 73.5695 | 126.1857 | 43.3708 | 76.4789 | 12.136 | 323995.2 | 154.414 | 19.448 | 2.023 | 2.021 | 2.217 | 27.511 | 46.243 | 35.935 | 19.016 | 71689 | 90.57% | 84.12% | 84.35% | 89.42% | 84.12% | 81.87% | 7.874 | -3.9303 | 1.411
Ghi chú: Chiều dài phục hồi mặt đường của TP Hà Tĩnh giảm do không được điều chỉnh chỉ tiêu theo QĐ 3823, lấy theo kế hoạch ban đầu
[47 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 91.1% |  | -6.5
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632 | [12 empty] | 10.1888 | 9.1512 | 5.704 | 2.984 | 24.5862 | 46.5592 | 28.88 | 22.8296 | [22 empty] | 45.2

## 09.12 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 09-12-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch đầu năm (QĐ 339/QĐ-UBND) | [19 empty] | Khối lượng theo kế hoạch điều chỉnh (QĐ 3823/QĐ-UBND) | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch đầu năm |  |  | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch điều chỉnh |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [11 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [49 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 67.275 | 0.181 | 10.836 | 47.073 | 9.185 | 6.2 |  | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10981 | 55.519 | 0.181 | 8.116 | 39.77 | 7.452 | 4.616 | 0.254 | 3.762 | 0.6 | 0 | 43.956 | 0.623 | 0.375 | 1.185 | 2.217 | 0.2 | 22.479 | 2.35 | 14.527 | 8475 | 95.05% | 74.45% | 76.62% | 82.53% | 74.45% | 76.62% | 0 | 0 | 0 | 104.091 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 36.826 | 0 | 6.11 | 27.416 | 3.3 | 6 | 0.2 | 5.8 |  |  | 20.191 | 0.6 | 1.04 | 0.12 | 0.1 | 2.98 | 6.93 | 2.56 | 5.861 | 5411 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 77.93% | 91.67% | 72.01% | 0 | 0 | 0 | 48.74 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 74.7 | 2.166 | 7.35 | 55.785 | 7.169 | 0 |  |  |  | 0 | 14.318 | 0 | 1.227 | 0.085 | 0 | 0.1 | 10.522 | 0 | 2.384 | 9360 | 89.24% | 0% | 83.68% | 89.24% | 0% | 83.68% | 3.826 | 0 | 0.52 | 89.018 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 13.145 | 0.72 | 1.065 | 8.34 | 3.02 | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1626 | 10.491 | 0.72 | 0.82 | 7.326 | 1.625 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 1.18 | 1.18 | [7 empty] | 1375 | 76.19% | 36.67% | 100% | 79.81% | 18.97% | 100% | 0 | 0 | 0 | 12.001 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [49 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 17.6644 | 0 | 6.8644 | 10.8 | 0 | 0.42 |  | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 |  | 2794 | 16.408 | 0.26 | 7.077 | 9.071 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.289 |  |  |  |  | 1 | 7.811 | 1.478 | 0 | 2529 | 101.8% | 0% | 116% | 92.89% | 0% | 116% | 1.584 | 0 | 1.682 | 26.697 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 81.82 | 1.68 | 14.877 | 49.084 | 16.179 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 11.43 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0.16 | 1.01 | 10446 | 75.209 | 1.43 | 14.357 | 45.757 | 13.665 | 6.8 | 6.8 |  |  | 34000 | 6.97 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.5 | 0 | 0.4 | 9411 | 94% | 54.84% | 92.32% | 91.92% | 54.84% | 60.98% | 3.345 | 0.2 | 0.35 | 88.979 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 17.565 | 0 | 5.455 | 9.78 | 2.33 | 12.7 |  | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 16.78 |  | 6.11 | 8.92 | 1.75 | 12.7 |  | 18.5 |  | 64750 | 6.77 | 0 |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 3571 | 109.7% | 100% | 97.41% | 95.53% | 100% | 97.41% | 0 | -5.8 | 0 | 36.25 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 87.332 | 7.313 | 7.079 | 39.34 | 33.6 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 6.398 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.818 | 3.465 | 0 | 0.926 | 11107 | 83.128 | 7.333 | 6.721 | 45.793 | 23.281 | 30.3331 | 8.297 | 14.0451 | 7.991 | 0 | 4.471 | 0 | 0.421 | 0 | 0 | 1.04 | 2.46 | 0.32 | 0.23 | 11726 | 85.18% | 100.1% | 60.01% | 95.19% | 100.1% | 69.88% | 1.21 | 0.87113 | 0.141 | 117.9321 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 84.86 | 0.388 | 14.951 | 64.53 | 3.042 | 29.11 | 16.342 | 12.324 | 0.444 | 126176 | 28.19 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.717 | 0 | 23.472 | 0.6 | 11837 | 97.98% | 100.8% | 98.67% | 97.98% | 100.8% | 98.67% | 3.319 | 0 | 0 | 142.16 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 26.2 | 0.8 | 0.9 | 23.6 | 0.9 | 15.58 | 4 | 9.45 | 2.13 |  | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 24.01 | 0.76 | 0 | 22.72 | 0.53 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 2558 | 84.54% | 98.21% | 6.452% | 91.64% | 63.54% | 20.71% | 0 | 0 | 0 | 34.11 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 16.7809 | 0.405 | 2.214 | 6.9314 | 7.2305 | 2.8716 | 0.80578 | 2.0658 | 0 | 11259.2 | 4.747 | 0.315 | 0 | 0.35 | 0 | 0.28 | 1.55 | 1.377 | 0.875 | 2248 | 98.71% | 94.77% | 89.91% | 98.71% | 94.77% | 89.91% | 0.353 | 0.79852 | 0.4 | 24.3995 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 |  |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.13 | 0.34 | 0.5 | 6 |  | 6 |  | 21000 | 12.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 6.286 | 0 | 1606 | 100% | 100% | 77.98% | 100% | 100% | 77.98% | 0.45 | 0 | 0 | 28.186 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 23.146 | 0 | 2.544 | 14.227 | 6.375 | 25.26 | 1.7 | 17.06 | 6.5 |  | 7.919 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0.154 | 1.28 | 0.5 | 3116 | 17.871 | 0 | 2.141 | 10.205 | 5.525 | 18.025 | 1.912 | 14.072 | 2.041 | 0 | 7.699 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0.085 | 0.85 | 0 | 2365 | 70.05% | 56.15% | 82.61% | 77.21% | 71.36% | 97.22% | 0 | 0 | 0 | 43.595 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 567.7134 | 11.744 | 96.6004 | 343.02 | 116.349 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 188.6038 | 12.736 | 11.439 | 7.13 | 3.73 | 30.7328 | 58.199 | 36.1 | 28.537 | 78948 | 513.8769 | 14.343 | 81.737 | 339.5984 | 73.5695 | 126.1857 | 43.3708 | 76.4789 | 12.136 | 323995.2 | 156.096 | 19.448 | 2.023 | 2.021 | 2.217 | 27.831 | 47.407 | 36.133 | 19.016 | 71689 | 91.68% | 84.12% | 85.27% | 90.52% | 84.12% | 82.76% | 14.087 | -3.9303 | 3.093 | 796.1586
Ghi chú: Chiều dài phục hồi mặt đường của TP Hà Tĩnh giảm do không được điều chỉnh chỉ tiêu theo QĐ 3823, lấy theo kế hoạch ban đầu
[47 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 91.1% |  | -6.5
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632 | [12 empty] | 10.1888 | 9.1512 | 5.704 | 2.984 | 24.5862 | 46.5592 | 28.88 | 22.8296 | [22 empty] | 45.2

## 16.12 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 16-12-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch đầu năm (QĐ 339/QĐ-UBND) | [19 empty] | Khối lượng theo kế hoạch điều chỉnh (QĐ 3823/QĐ-UBND) | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch đầu năm |  |  | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch điều chỉnh |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [10 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [49 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 67.275 | 0.181 | 10.836 | 47.073 | 9.185 | 6.2 |  | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10981 | 64.256 | 0.181 | 9.92 | 46.03 | 8.125 | 5.886 | 0.904 | 4.382 | 0.6 | 0 | 47.537 | 0.5 | 0.25 | 2.085 | 2.217 | 0 | 23.669 | 2.11 | 16.706 | 8475 | 110% | 94.94% | 82.86% | 95.51% | 94.94% | 82.86% | 8.737 | 1.27 | 3.581 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 36.826 | 0 | 6.11 | 27.416 | 3.3 | 6 | 0.2 | 5.8 |  |  | 20.191 | 0.6 | 1.04 | 0.12 | 0.1 | 2.98 | 6.93 | 2.56 | 5.861 | 5411 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 77.93% | 91.67% | 72.01% | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 74.7 | 2.166 | 7.35 | 55.785 | 7.169 | 0 |  |  |  | 0 | 14.318 | 0 | 1.227 | 0.085 | 0 | 0.1 | 10.522 | 0 | 2.384 | 9360 | 89.24% | 0% | 83.68% | 89.24% | 0% | 83.68% | 0 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 13.145 | 0.72 | 1.065 | 8.34 | 3.02 | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1626 | 10.491 | 0.72 | 0.82 | 7.326 | 1.625 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 1.18 | 1.18 | [7 empty] | 1375 | 76.19% | 36.67% | 100% | 79.81% | 18.97% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [49 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 17.6644 | 0 | 6.8644 | 10.8 | 0 | 0.42 |  | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 |  | 2794 | 16.408 | 0.26 | 7.077 | 9.071 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.289 |  |  |  |  | 1 | 7.811 | 1.478 | 0 | 2529 | 101.8% | 0% | 116% | 92.89% | 0% | 116% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 81.82 | 1.68 | 14.877 | 49.084 | 16.179 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 11.43 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0.16 | 1.01 | 10446 | 75.209 | 1.43 | 14.357 | 45.757 | 13.665 | 6.8 | 6.8 |  |  | 34000 | 6.97 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.5 | 0 | 0.4 | 9411 | 94% | 54.84% | 92.32% | 91.92% | 54.84% | 60.98% | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 17.565 | 0 | 5.455 | 9.78 | 2.33 | 12.7 |  | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 16.78 |  | 6.11 | 8.92 | 1.75 | 12.7 |  | 18.5 |  | 64750 | 6.77 | 0 |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 3571 | 109.7% | 100% | 97.41% | 95.53% | 100% | 97.41% | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 87.332 | 7.313 | 7.079 | 39.34 | 33.6 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 6.398 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.818 | 3.465 | 0 | 0.926 | 11107 | 87.329 | 7.305 | 6.707 | 48.339 | 24.978 | 30.3331 | 8.297 | 14.0451 | 7.991 | 0 | 5.472 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.719 | 3.541 | 0.825 | 0.161 | 11726 | 89.49% | 100.1% | 73.45% | 100% | 100.1% | 85.53% | 4.201 | 0 | 1.001 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 84.86 | 0.388 | 14.951 | 64.53 | 3.042 | 29.11 | 16.342 | 12.324 | 0.444 | 126176 | 28.19 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.717 | 0 | 23.472 | 0.6 | 11837 | 97.98% | 100.8% | 98.67% | 97.98% | 100.8% | 98.67% | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 26.2 | 0.8 | 0.9 | 23.6 | 0.9 | 15.58 | 4 | 9.45 | 2.13 |  | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 26.71 | 0.76 | 0 | 25.42 | 0.53 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 2980 | 94.05% | 98.21% | 6.452% | 101.9% | 63.54% | 20.71% | 2.7 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 16.7809 | 0.405 | 2.214 | 6.9314 | 7.2305 | 2.8716 | 0.80578 | 2.0658 | 0 | 11259.2 | 4.747 | 0.315 | 0 | 0.35 | 0 | 0.28 | 1.55 | 1.377 | 0.875 | 2248 | 98.71% | 94.77% | 89.91% | 98.71% | 94.77% | 89.91% | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 |  |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.13 | 0.34 | 0.5 | 6 |  | 6 |  | 21000 | 12.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 6.286 | 0 | 1606 | 100% | 100% | 77.98% | 100% | 100% | 77.98% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 23.146 | 0 | 2.544 | 14.227 | 6.375 | 25.26 | 1.7 | 17.06 | 6.5 |  | 7.919 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0.154 | 1.28 | 0.5 | 3116 | 17.871 | 0 | 2.141 | 10.205 | 5.525 | 18.025 | 1.912 | 14.072 | 2.041 | 0 | 7.699 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0.085 | 0.85 | 0 | 2365 | 70.05% | 56.15% | 82.61% | 77.21% | 71.36% | 97.22% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 567.7134 | 11.744 | 96.6004 | 343.02 | 116.349 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 188.6038 | 12.736 | 11.439 | 7.13 | 3.73 | 30.7328 | 58.199 | 36.1 | 28.537 | 78948 | 529.5149 | 14.315 | 83.527 | 351.1044 | 75.9395 | 127.4557 | 44.0208 | 77.0989 | 12.136 | 323995.2 | 160.678 | 19.325 | 1.703 | 2.921 | 2.217 | 27.31 | 49.678 | 36.398 | 21.126 | 72111 | 94.47% | 84.97% | 87.77% | 93.27% | 84.97% | 85.19% | 15.638 | 1.27 | 4.582
[47 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 91.63%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632 | [12 empty] | 10.1888 | 9.1512 | 5.704 | 2.984 | 24.5862 | 46.5592 | 28.88 | 22.8296

## 23.12 (hidden)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 23-12-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch đầu năm (QĐ 339/QĐ-UBND) | [19 empty] | Khối lượng theo kế hoạch điều chỉnh (QĐ 3823/QĐ-UBND) | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch đầu năm |  |  | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch điều chỉnh |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [10 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [49 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 67.275 | 0.181 | 10.836 | 47.073 | 9.185 | 6.2 |  | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10981 | 64.256 | 0.181 | 9.92 | 46.03 | 8.125 | 5.886 | 0.904 | 4.382 | 0.6 | 0 | 47.537 | 0.5 | 0.25 | 2.085 | 2.217 | 0 | 23.669 | 2.11 | 16.706 | 8475 | 110% | 94.94% | 82.86% | 95.51% | 94.94% | 82.86% | 8.737 | 1.27 | 3.581 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 36.826 | 0 | 6.11 | 27.416 | 3.3 | 6 | 0.2 | 5.8 |  |  | 20.191 | 0.6 | 1.04 | 0.12 | 0.1 | 2.98 | 6.93 | 2.56 | 5.861 | 5411 | 28.7 | 0.7 | 3.75 | 22.45 | 1.8 | 5.5 | 5.5 |  |  | 27500 | 14.54 | 14.54 | [7 empty] | 4628 | 100% | 100% | 104.3% | 77.93% | 91.67% | 72.01% | 0 | 0 | 0 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 74.7 | 2.166 | 7.35 | 55.785 | 7.169 | 0 |  |  |  | 0 | 14.318 | 0 | 1.227 | 0.085 | 0 | 0.1 | 10.522 | 0 | 2.384 | 9360 | 89.24% | 0% | 83.68% | 89.24% | 0% | 83.68% | 0 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 13.145 | 0.72 | 1.065 | 8.34 | 3.02 | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1626 | 10.491 | 0.72 | 0.82 | 7.326 | 1.625 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | 1.18 | 1.18 | [7 empty] | 1375 | 76.19% | 36.67% | 100% | 79.81% | 18.97% | 100% | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [49 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 17.6644 | 0 | 6.8644 | 10.8 | 0 | 0.42 |  | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 |  | 2794 | 16.408 | 0.26 | 7.077 | 9.071 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10.289 |  |  |  |  | 1 | 7.811 | 1.478 | 0 | 2529 | 101.8% | 0% | 116% | 92.89% | 0% | 116% | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 81.82 | 1.68 | 14.877 | 49.084 | 16.179 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 11.43 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0.16 | 1.01 | 10446 | 82.14 | 1.43 | 14.357 | 45.757 | 13.665 | 9.83 | 6.8 |  |  | 34000 | 8.365 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 2.5 | 0 | 0.4 | 9411 | 102.7% | 79.27% | 110.8% | 100.4% | 79.27% | 73.18% | 6.931 | 3.03 | 1.395 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 17.565 | 0 | 5.455 | 9.78 | 2.33 | 12.7 |  | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 16.78 |  | 6.11 | 8.92 | 1.75 | 12.7 |  | 18.5 |  | 64750 | 6.77 | 0 |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 3571 | 109.7% | 100% | 97.41% | 95.53% | 100% | 97.41% | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 87.332 | 7.313 | 7.079 | 39.34 | 33.6 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 6.398 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.818 | 3.465 | 0 | 0.926 | 11107 | 87.329 | 7.305 | 6.707 | 48.339 | 24.978 | 30.3331 | 8.297 | 14.0451 | 7.991 | 0 | 5.472 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.719 | 3.541 | 0.825 | 0.161 | 11726 | 89.49% | 100.1% | 73.45% | 100% | 100.1% | 85.53% | 4.201 | 0 | 1.001 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 87.528 | 0.388 | 14.951 | 64.53 | 3.042 | 28.8 | 16.342 | 12.324 | 0.444 | 126176 | 25.81 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 3.717 | 0 | 23.472 | 0.6 | 11837 | 101.1% | 99.72% | 90.34% | 101.1% | 99.72% | 90.34% | 2.668 | -0.31 | -2.38 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 26.2 | 0.8 | 0.9 | 23.6 | 0.9 | 15.58 | 4 | 9.45 | 2.13 |  | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 26.71 | 0.76 | 0 | 25.42 | 0.53 | 9.9 | 3.46 | 5.38 | 1.06 | 39310 | 0.2 | 0.2 | [7 empty] | 2980 | 94.05% | 98.21% | 6.452% | 101.9% | 63.54% | 20.71% | 2.7 | 0 | 0 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 18.164 | 0.405 | 2.214 | 6.9314 | 7.2305 | 2.8716 | 0.80578 | 2.0658 | 0 | 11259.2 | 4.274 | 0.315 | 0 | 0.35 | 0 | 0.28 | 1.55 | 1.377 | 0.875 | 2248 | 106.8% | 94.77% | 80.95% | 106.8% | 94.77% | 80.95% | 1.3831 | 0 | -0.473 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 |  |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.13 | 0.34 | 0.5 | 6 |  | 6 |  | 21000 | 12.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 6.286 | 0 | 1606 | 100% | 100% | 77.98% | 100% | 100% | 77.98% | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 23.146 | 0 | 2.544 | 14.227 | 6.375 | 25.26 | 1.7 | 17.06 | 6.5 |  | 7.919 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0.154 | 1.28 | 0.5 | 3116 | 17.871 | 0 | 2.141 | 10.205 | 5.525 | 18.025 | 1.912 | 14.072 | 2.041 | 0 | 7.699 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 6.274 | 0.085 | 0.85 | 0 | 2365 | 70.05% | 56.15% | 82.61% | 77.21% | 71.36% | 97.22% | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 567.7134 | 11.744 | 96.6004 | 343.02 | 116.349 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 188.6038 | 12.736 | 11.439 | 7.13 | 3.73 | 30.7328 | 58.199 | 36.1 | 28.537 | 78948 | 540.497 | 14.315 | 83.527 | 351.1044 | 75.9395 | 130.1757 | 44.0208 | 77.0989 | 12.136 | 323995.2 | 159.22 | 19.325 | 1.703 | 2.921 | 2.217 | 27.31 | 49.678 | 36.398 | 21.126 | 72111 | 96.43% | 86.78% | 86.98% | 95.21% | 86.78% | 84.42% | 26.6201 | 3.99 | 3.124
[47 empty] | Xi măng đạt | [13 empty] | 91.63%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632 | [12 empty] | 10.1888 | 9.1512 | 5.704 | 2.984 | 24.5862 | 46.5592 | 28.88 | 22.8296

## GTNT
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 31-12-2021
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng theo kế hoạch đầu năm (QĐ 339/QĐ-UBND) | [19 empty] | Khối lượng theo kế hoạch điều chỉnh (QĐ 3823/QĐ-UBND) | [19 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [19 empty] | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch đầu năm |  |  | Mức độ hoàn thành so với kế hoạch điều chỉnh |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Đường giao thông (km) | Trong đó |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Trong đó |  |  |  | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng đã nhận (tấn) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy |  |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, xóm và đường ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) |  | Đường trục xã và đường phố (km) | Đường trục thôn, ngõ phố (km) | Đường ngõ, xóm và đường ngách hẻm (km) | Tổng diện tích tỉnh hỗ trợ (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [10 empty] | Thống kê số lần báo cáo theo tuần
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 45 | 69 | 70 | 71 |  | Tổng | 15/4 | 22/4 | 29/4 | 6/5 | 13/5 | 20/5 | 27/5 | 3/6 | 11/6 | 17/6 | 24/6 | 1/7 | 8/7 | 15/7 | 22/7 | 29/7 | 05/8 | 12/8 | 20/8 | 27/8 | 9/9
I | Huyện miền núi | [49 empty] | 0
1 | Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 1.83 | 10.19 | 38.71 | 7.68 | 6.2 | 0 | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10271 | 67.275 | 0.181 | 10.836 | 47.073 | 9.185 | 6.2 |  | 5.3 | 0.9 |  | 57.37 | 1 | 5.38 | 2.48 | 3.28 | 0.54 | 23.22 | 2.36 | 19.11 | 10981 | 64.256 | 0.181 | 9.92 | 46.03 | 8.125 | 5.842 | 0.8 | 4.102 | 0.94 | 0 | 47.537 | 0.5 | 0.25 | 2.085 | 2.217 | 0 | 23.669 | 2.11 | 16.706 | 8475 | 110% | 94.23% | 82.86% | 95.51% | 94.23% | 82.86% | 8.737 | 1.226 | 3.581 |  | 11 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Huyện Hương Sơn | 28.7 | - | 5.2 | 20.2 | 3.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 13.94 | 0.6 | 0.5 | 0.12 | 0.1 | 1.6 | 3.92 | 1.71 | 5.39 | 4122 | 36.826 | 0 | 6.11 | 27.416 | 3.3 | 6 | 0.2 | 5.8 |  |  | 20.191 | 0.6 | 1.04 | 0.12 | 0.1 | 2.98 | 6.93 | 2.56 | 5.861 | 5411 | 35.1378 | 0.165 | 8.112 | 22.0641 | 4.7967 | 5.9743 | 0.9427 | 4.278 | 0.7536 | 21947.3 | 25.9691 | 1.42 | 0.612 | 0 | 1.902 | 5.5949 | 6.3718 | 1.7611 | 8.3074 | 4628 | 122.4% | 108.6% | 186.3% | 95.42% | 99.57% | 128.6% | 6.4378 | 0.4743 | 11.4291 |  | 11 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Huyện Hương Khê | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 83.71 | 0.36 | 13.42 | 53.2 | 16.73 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 17.11 | 0.79 | 1.83 | 2.15 | 0.35 | 0.52 | 11.22 | 0 | 0.25 | 10689 | 82.0072 | 3.3866 | 11.2425 | 60.1392 | 7.239 | 0 |  |  |  | 0 | 16.4344 | 0 | 1.153 | 0 | 0.255 | 1.1601 | 10.3383 | 0 | 3.528 | 9360 | 97.97% | 0% | 96.05% | 97.97% | 0% | 96.05% | 7.3072 | 0 | 2.1164 |  | 18 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.72 | 1.69 | 8.34 | 3.02 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1727 | 13.145 | 0.72 | 1.065 | 8.34 | 3.02 | 1.74 |  | 1.74 |  |  | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.86 | 0 | 0 | 1626 | 13.147 | 0.72 | 1.065 | 8.338 | 3.024 | 0.322 | 0 | 0.322 | 0 |  | 1.18 |  |  |  |  | 0.32 | 0.86 |  |  | 1375 | 95.48% | 35.78% | 100% | 100% | 18.51% | 100% | 2.656 | -0.008 | 0 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
II | Các địa phương khác | [45 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | - | 5.31 | 10.8 | - | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 | - | 2541 | 17.6644 | 0 | 6.8644 | 10.8 | 0 | 0.42 |  | 0.12 | 0.3 |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 5.86 | 1.45 |  | 2794 | 16.408 | 0.26 | 7.077 | 9.071 | 0 | 0.42 | 0 | 0.12 | 0.3 | 1320 | 10.289 |  |  |  |  | 1 | 7.811 | 1.478 | 0 | 2529 | 101.8% | 100% | 116% | 92.89% | 100% | 116% | 0 | 0.42 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 3.05 | 22.12 | 43.28 | 11.56 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 7.55 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.89 | 0.75 | 0.3 | 1.01 | 10671 | 81.82 | 1.68 | 14.877 | 49.084 | 16.179 | 12.4 | 4.5 | 5.9 | 2 |  | 11.43 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0.16 | 1.01 | 10446 | 81.82 | 1.68 | 14.877 | 49.084 | 16.179 | 9.8288 | 1.984 | 6.6968 | 1.148 | 36802.8 | 11.43 | 2.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 0.16 | 1.01 | 9411 | 102.3% | 79.26% | 151.4% | 100% | 79.26% | 100% | 6.611 | 3.0288 | 4.46 |  | 10 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | - | 4.18 | 8.78 | 2.33 | 12.7 | 0 | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2394 | 17.565 | 0 | 5.455 | 9.78 | 2.33 | 12.7 |  | 8.5 | 4.2 |  | 6.95 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 16.78 |  | 6.11 | 8.92 | 1.75 | 12.7001 | 0 | 8.5 | 4.2001 | 42350.3 | 6.77 | 0 |  |  |  | 6.77 |  |  |  | 3571 | 109.7% | 100% | 97.41% | 95.53% | 100% | 97.41% | 0 | 0.0001 | 0 |  | 15 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Huyện Thạch Hà | 97.59 | 8.17 | 7.68 | 40.79 | 40.95 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 7.45 | 0.9 | 0.42 | 0 | 0.35 | 1.88 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 12442 | 87.332 | 7.313 | 7.079 | 39.34 | 33.6 | 30.29 | 8.3 | 17.8 | 4.19 |  | 6.398 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 1.818 | 3.465 | 0 | 0.926 | 11107 | 87.33 | 7.305 | 6.783 | 48.62 | 24.622 | 30.293 | 7.24 | 15.063 | 7.99 | 0 | 5.472 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0.719 | 3.541 | 0.825 | 0.161 | 11726 | 89.49% | 100% | 73.45% | 100% | 100% | 85.53% | 4.202 | -0.04013 | 1.001 |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | Huyện Can Lộc | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 86.61 | 0.4 | 14.6 | 53.25 | 18.36 | 28.88 | 10.7 | 17.4 | 0.78 |  | 28.57 | 0.81 | 0 | 1.53 | 0 | 8.38 | 0 | 17.85 | 0 | 12033 | 87.3999 | 0.388 | 16.1628 | 66.9241 | 3.925 | 28.827 | 16.568 | 11.46 | 0.799 | 125347 | 25.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 | 0 | 22.301 | 2.577 | 11837 | 100.9% | 99.82% | 90.34% | 100.9% | 99.82% | 90.34% | 2.5399 | -0.283 | -2.381 |  | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Huyện Đức Thọ | 28.4 | - | 2.4 | 23.6 | 2.4 | 10.08 | 4 | 3.95 | 2.13 |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 26.2 | 0.8 | 0.9 | 23.6 | 0.9 | 15.58 | 4 | 9.45 | 2.13 |  | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96579 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 24.8523 | 1.016 | 1.1553 | 22.171 | 0.51 | 15.4551 | 3.9811 | 10.292 | 1.182 | 59473.52 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 2980 | 87.51% | 153.3% | 13.19% | 94.86% | 99.2% | 42.35% | 0.84229 | 5.5551 | 0.209 |  | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
7 | Huyện Nghi Xuân | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 17 | 0.29 | 4.27 | 6.57 | 5.87 | 3.03 | 1.8 | 1.03 | 0.2 |  | 5.28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 1.55 | 2 | 0.88 | 2421 | 17.699 | 0.405 | 2.214 | 7.7494 | 7.3306 | 2.861 | 0.835 | 2.026 | 0 | 11266 | 4.274 | 0.595 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1.55 | 0.904 | 0.875 | 2248 | 104.1% | 94.42% | 80.95% | 104.1% | 94.42% | 80.95% | 0.91814 | -0.01058 | -0.473 |  | 14 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
8 | Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | - | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 | 0 |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.42 | 0 | 8.58 | 0.34 | 0.5 | 6 | 0.7 | 5.3 |  |  | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 8.44 | 0 | 2622 | 9.6351 | 0 | 9.1356 | 0 | 0.49954 | 6.0001 | 0.7 | 5.3001 | 0 | 22050.49 | 12.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.552 | 0.43045 | 6.3281 | 0 | 1606 | 102.3% | 100% | 75.2% | 102.3% | 100% | 75.2% | 0.21511 | 0.00014 | -0.45542 |  | 8 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Huyện Lộc Hà | 25.51 | - | 1.93 | 14.39 | 9.19 | 32.1 | 1.9 | 23.7 | 6.5 |  | 9.32 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2.7 | 0 | 3432 | 23.146 | 0 | 2.544 | 14.227 | 6.375 | 25.26 | 1.7 | 17.06 | 6.5 |  | 7.919 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 5.089 | 0.154 | 1.28 | 0.5 | 3116 | 19.2811 | 0.888 | 1.938 | 9.8285 | 6.6266 | 21.974 | 1.912 | 15.504 | 4.558 | 0 | 5.4193 | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 4.2903 | 0.083 | 0 | 0 | 2365 | 75.58% | 68.45% | 58.15% | 83.3% | 86.99% | 68.43% | 1.4101 | 3.949 | -2.2797 |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Tổng cộng | 560.53 | 14.82 | 101.57 | 322.25 | 121.89 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 183.06 | 12.89 | 10.63 | 7.13 | 4.08 | 33.6 | 50.78 | 36.91 | 27.04 | 78695 | 567.7134 | 11.744 | 96.6004 | 343.02 | 116.349 | 150 | 33.4 | 95.4 | 21.2 | 0 | 188.6038 | 12.736 | 11.439 | 7.13 | 3.73 | 30.7328 | 58.199 | 36.1 | 28.537 | 78948 | 555.7535 | 16.3946 | 95.7922 | 358.9393 | 84.6275 | 140.4974 | 34.9628 | 83.6639 | 21.8707 | 320557.41 | 173.3034 | 5.881 | 5.241 | 2.435 | 4.374 | 26.3373 | 59.5945 | 35.8672 | 33.5734 | 72111 | 99.15% | 93.66% | 94.67% | 97.89% | 93.66% | 91.89% | 41.8766 | 14.3117 | 17.2074
91.63%
[13 empty] | 10.312 | 8.504 | 5.704 | 3.264 | 26.88 | 40.624 | 29.528 | 21.632 | [12 empty] | 10.1888 | 9.1512 | 5.704 | 2.984 | 24.5862 | 46.5592 | 28.88 | 22.8296

## KMNĐ
TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG NĂM 2021
TT | Địa phương | Kế hoạch UBND tỉnh giao |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Kênh dự án (km)
|  | Chiều dài (km) | Xi măng (tấn) | Chiều dài (km) | So với kế hoạch (%) | Xi măng (tấn)
1 | Kỳ Anh | 10.52 | 664 | 8.838 | 84.01% | 574.265
2 | TX Kỳ Anh | 0.12 | 17 | 0.12 | 100% | 16.596
3 | Cẩm Xuyên | 18.96 | 1360 | 19.045 | 100.4% | 1320.78
4 | TP Hà Tĩnh | 1.96 | 124 | 1.923 | 98.11% | 120.69
5 | Thạch Hà | 21 | 1391 | 22.309 | 106.2% | 1390.429
6 | Can Lộc | 4 | 319 | 1.35 | 33.75% | 83.68
7 | Nghi Xuân | 1.73 | 137 | 1.554 | 89.83% | 121.3
8 | Đức Thọ | 5.5 | 366 | 4.599 | 83.62% | 311.03
9 | Hương Sơn | 8.35 | 506 | 3.7 | 44.31% | 201.87
10 | Lộc Hà | 7.53 | 489 | 1.739 | 23.09% | 133.81
11 | Hương Khê | 3 | 148 | 1.55 | 51.67% | 76.398
Tổng |  | 82.67 | 5521 | 66.727 | 80.71% | 4350.848

## Sheet1 (hidden)
Huyện Hương Sơn | 28.7 | 5.5 | 13.94 | 35.1378 | 5.9743 | 25.9691 | 122.4315 | 108.6236 | 186.2922
Huyện Cẩm Xuyên | 80.01 | 12.4 | 7.55 | 81.82 | 9.8288 | 11.43 | 102.2622 | 79.2645 | 151.3907
Thị xã Kỳ Anh | 16.11 | 0.42 | 8.87 | 16.408 | 0.42 | 10.289 | 101.8498 | 100 | 115.9977
Huyện Vũ Quang | 13.77 | 0.9 | 1.18 | 13.147 | 0.322 | 1.18 | 95.4757 | 35.7778 | 100
Thành phố Hà Tĩnh | 15.29 | 12.7 | 6.95 | 16.78 | 12.7001 | 6.77 | 109.7449 | 100.0008 | 97.4101
Huyện Hương Khê | 83.71 | 1.5 | 17.11 | 82.0072 | 0 | 16.4344 | 97.9659 | 0 | 96.0515
Huyện Can Lộc | 86.61 | 28.88 | 28.57 | 87.3999 | 28.827 | 25.809 | 100.9121 | 99.8165 | 90.336
Huyện Kỳ Anh | 58.41 | 6.2 | 57.37 | 64.256 | 5.842 | 47.537 | 110.0086 | 94.2258 | 82.8604
Huyện Nghi Xuân | 17 | 3.03 | 5.28 | 17.699 | 2.861 | 4.274 | 104.1119 | 94.4224 | 80.947
Thị xã Hồng Lĩnh | 9.42 | 6 | 16.37 | 9.6351 | 6.0001 | 12.3106 | 102.2835 | 100.0023 | 75.2021
Huyện Thạch Hà | 97.59 | 30.29 | 7.45 | 87.33 | 30.293 | 5.472 | 89.4866 | 100.0099 | 73.4497
Huyện Lộc Hà | 25.51 | 32.1 | 9.32 | 19.2811 | 21.974 | 5.4193 | 75.5825 | 68.4548 | 58.147
Huyện Đức Thọ | 28.4 | 10.08 | 3.1 | 24.8523 | 15.4551 | 0.409 | 87.508 | 153.3244 | 13.1935

## Sheet2 (hidden)
Thạch Hà | 106.2%
Cẩm Xuyên | 100.4%
TX Kỳ Anh | 100%
TP Hà Tĩnh | 98.11%
Nghi Xuân | 89.83%
Kỳ Anh | 84.01%
Đức Thọ | 83.62%
Hương Khê | 51.67%
Hương Sơn | 44.31%
Can Lộc | 33.75%
Lộc Hà | 23.09%