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BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Đến hết tháng 6/2022 và ước thực hiện cả năm 2022)

I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022
1. Bình quân số tiêu chí đạt trên 01 xã:
- Đến hết tháng 6/2022: 18.77
- Ước thực hiện đến 31/12/2022: 18.84
2. Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới cấp xã: 
	TT
	Nội dung
	Kết quả đạt được (Đến hết tháng 06/2022)
	Ước cả
 năm 2022
	Ghi chú

	I
	Tổng số đơn vị cấp huyện thực hiện XD NTM trên địa bàn
	13
	13
	

	
	Trong đó
	
	
	

	1
	Số đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
	9
	10
	

	2
	Số đơn vị cấp huyện đang triển khai thủ tục trình TTCP công nhận đạt chuẩn ở cấp tỉnh (đề nghị ghi rõ tên đơn vị cấp huyện)
	0
	01 (huyện Lộc Hà)
	

	II
	Kết quả thực hiện xây dựng NTM cấp xã
	
	
	

	1
	Tổng số xã thực hiện XD NTM trên địa bàn (không bao gồm các thị trấn)
	181
	181
	

	1.1
	Số xã khu vực III vùng  DTTS và Miền núi
	0
	0
	

	1.2
	Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	0
	0
	

	1.3
	Số xã còn lại
	181
	181
	

	2
	Số xã đạt 19 tiêu chí
	
	
	

	2.1
	Số xã có QĐ công nhận đạt chuẩn NTM
	177
	179
	

	-
	Số xã khu vực III vùng  DTTS và Miền núi
	0
	0
	

	-
	Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	0
	0
	

	-
	Số xã còn lại
	177
	179
	

	2.2.
	Số xã đang hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn NTM
	0
	2
	

	-
	Số xã khu vực III vùng  DTTS và Miền núi
	0
	0
	

	-
	Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	0
	0
	

	-
	Số xã còn lại
	0
	2
	

	2.3
	Số xã có QĐ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao
	50
	59
	

	2.4
	Số xã có QĐ công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 
	7
	8
	

	3
	Số xã  đạt từ 15 - 18 tiêu chí
	0
	2
	

	-
	Số xã khu vực III vùng  DTTS và Miền núi
	0
	0
	

	-
	Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	0
	0
	

	-
	Số xã còn lại
	0
	2
	

	4
	Số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí
	4
	0
	

	-
	Số xã khu vực III vùng  DTTS và Miền núi
	0
	0
	

	-
	Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	0
	0
	

	-
	Số xã còn lại
	4
	0
	

	5
	Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí
	0
	0
	

	-
	Số xã khu vực III vùng  DTTS và Miền núi
	0
	0
	

	-
	Số xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	0
	0
	

	-
	Số xã còn lại
	0
	0
	

	III
	Kết quả đạt chuẩn NTM cấp thôn, bản 
	
	
	

	1
	Số thôn, bản, ấp được công nhận đạt chuẩn NTM (theo phạm vi thực hiện của Quyết định 1385/QĐ-TTg)
	52
	63
	

	2
	Số thôn, bản, ấp còn lại được công nhận đạt chuẩn NTM (nếu có)
	0
	0
	

	3
	Số thôn, bản, ấp được công nhận NTM kiểu mẫu (nếu có)
	983
	1.133
	


3. Kết quả thực hiện từng tiêu chí đến hết 06/2022
	TT
	TÊN TIÊU CHÍ
	Số xã đạt
	Tỷ lệ (%)

	1
	Quy hoạch
	181
	100.0

	2
	Giao thông
	178
	98.3

	3
	Thủy lợi
	181
	100.0

	4
	Điện
	181
	100.0

	5
	Trường học
	178
	98.3

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	179
	98.9

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	181
	100.0

	8
	Thông tin và truyền thông 
	181
	100.0

	9
	Nhà ở dân cư
	180
	99.4

	10
	Thu nhập
	178
	98.3

	11
	Hộ nghèo
	178
	98.3

	12
	Lao động có việc làm
	181
	100.0

	13
	Tổ chức sản xuất
	181
	100.0

	14
	Giáo dục và đào tạo
	181
	100.0

	15
	Y tế
	181
	100.0

	16
	Văn hóa
	180
	99.4

	17
	Môi trường và an toàn thực phẩm
	177
	97.8

	18
	Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
	179
	98.9

	19
	Quốc phòng và An ninh
	181
	100.0


II. TIẾN ĐỘ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG
1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình 5 năm và năm 2022 của địa phương.
[bookmark: dieu_1_name]- Về kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3004/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án“Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025. Sau khi có Quyết định 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025, hiện đã hoàn thiện dự thảo sau khi lấy ý kiến của sở ngành, địa phương, dự kiến ban hành trong tháng 7/2022.
- Về kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2022: Tháng 7/2021, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2022.
2. Phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 (bao gồm kế hoạch vốn 2021 chuyển sang thực hiện):
[bookmark: _GoBack]Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 14-15/7/2022 đã thông qua.
3. Ban hành các văn bản cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025.
Trên cơ sở các Bộ tiêu chí Thủ tướng Chính phủ ban hành, các chỉ tiêu do Bộ, ngành công bố và các ý kiến đề xuất của các sở, ngành, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh (cơ quan được giao chủ trì tham mưu) đã xây dựng Dự thảo các Bộ tiêu chí, sau khi lấy ý kiến của các sở, ngành địa phương đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành các Bộ tiêu chí (tại Văn bản số 313/VPĐP-KHNVGS, ngày 7/7/2022). Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đang lấy ý kiến dự thảo các Quyết định ban hành các Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2025 của các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Văn bản số 3808/UBND-NL5, ngày 15/7/2022), sau tiếp thu ý kiến, nghiên cứu, giải trình, tổng hợp, hoàn chỉnh các Dự thảo theo đúng quy định, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh sẽ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.
4. Kiện toàn bộ máy tổ chức tham mưu, giúp việc ban chỉ đạo các cấp thực hiện chương trình giai đoạn 2021 – 2025 (Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022).
Thực hiện quy định tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và Văn bản số 01/BCĐ CTMTQG ngày 14/4/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025, ngày 10/5/2022 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 2345/UBND-NL5 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương báo cáo rà soát, kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp, trong đó nêu rõ: Đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hiện nay đảm bảo theo quy định tại các văn bản nêu trên: “kế thừa bộ máy đã được xây dựng giai đoạn 2016 - 2020; đảm bảo đồng bộ, thống nhất về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp” và phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện nay đang được tổ chức theo Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp và Hướng dẫn Liên ngành số 108/HDLN-SNV-VPĐPNTM ngày 15/5/2012 của Sở Nội vụ - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện và chức năng, nhiệm vụ cán bộ chuyên trách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã. Đối với việc nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp xã được giao cho công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường.
(Đề nghị cung cấp cụ thể các văn bản pháp lý liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt).
III. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC 
(ĐVT: Triệu đồng)
	TT
	Nguồn lực
	Năm 2022

	
	
	Thực hiện đến hết tháng 06/2022
	Ước cả năm 2022

	 
	Tổng số
	5,860,305
	10,707,736

	1
	Ngân sách TW 
	258,740
	258,740

	-
	Vốn sự nghiệp
	51,640
	51,640

	-
	Vốn ĐTPT
	207,100
	207,100

	2
	Ngân sách địa phương
	451,248
	872,746

	3
	Vốn lồng ghép từ các chương trình MTQG; các chương trình, dự án khác
	590,811
	995,476

	4
	Vốn tín dụng
	4,200,000
	7,500,000

	5
	Tổ chức, DN hỗ trợ
	46,106
	73,125

	6
	Cộng đồng đóng góp
	272,042
	769,548

	7
	Huy động khác
	41,358
	238,101


IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC:
Việc thực hiện một số nội dung, tiêu chí tỉnh nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn như: Việc phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập cho người dân, thu nhập người dân nông thôn còn ở mức thấp; Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt tỷ lệ còn rất thấp, đến cuối năm 2021 mới đạt 20,8% (trong khi đó, mục tiêu đến năm 2025 là tối thiểu 50% số hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung); Hệ thống giao thông ở một số địa phương còn hạn chế, nhất là 2 huyện chưa đạt chuẩn (Hương Khê, Kỳ Anh); Cơ sở vật chất trường học theo quy định mới đòi hỏi nhu cầu kinh phí khá lớn trong khi việc huy động nguồn lực khó khăn; Công tác xử lý rác thải sinh hoạt còn hạn chế, do chưa xây dựng được hệ thống xử lý rác thải quy mô cấp tỉnh hoặc liên huyện...
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (nếu có):
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm ưu tiên lồng ghép bố trí nguồn vốn từ 6 Chương trình Chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm ưu hỗ trợ nguồn vốn trong các lĩnh vực, nội dung, tiêu chí thuộc thẩm quyền do Bộ trực tiếp quản lý như:  thủy lợi, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng mã vùng trồng, nước sạch...
- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phối
nông thôn mới Trung ương nghiên cứu, bổ sung thêm nhiệm vụ tham mưu thực
hiện chuyển đổi số và làng xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới; chức
năng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát, phản
biện trong quá trình thực hiện Chương trình và trong thẩm định, đánh giá xã đạt
chuẩn nông thôn mới.
- Đề nghị rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1920/QĐ-
TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các
cấp nhằm đảm bảo phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

