## 17-8
BIỂU 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, PHỤC HỒI MẶT ĐƯỜNG BTXM NĂM 2023 THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ CỦA TỈNH ĐẾN NGÀY 17-8-2023
(Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải)
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Kế hoạch giao (QĐ27/QĐ-UBND ngày 29/01/2023 của UBND tỉnh) | [21 empty] | Kết quả thực hiện lũy kế đến thời điểm báo cáo | [21 empty] | Mức độ hoàn thành |  |  | Tăng so với tuần trước
|  | Đường BTXM |  |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM | [7 empty] | Rãnh thoát nước trên đường giao thông | [8 empty] | Đường BTXM |  |  |  |  | Nâng cấp phục hồi mặt đường BTXM | [7 empty] | Rãnh thoát nước trên đường giao thông | [8 empty] | Đường giao thông (%) | Nâng cấp phục hồi BTXM (%) | Rãnh thoát nước (%) | Đường giao thông (km) | Nâng cấp phục hồi BTXM (km) | Rãnh thoát nước (km)
|  | Tổng chiều dài (km) | Đường trục xã | Được trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng | Tổng chiều dài (km) | Tổng diện tích (m2) | Đường trục xã |  | Được trục thôn, xóm |  | Đường ngõ xóm |  | Tổng chiều dài (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn |  |  |  | Tổng chiều dài (km) | Đường trục xã | Được trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng | Tổng chiều dài (km) | Tổng diện tích (m2) | Đường trục xã | Diện tích (m2) | Đường trục thôn, xóm | Diện tích (m2) | Đường ngõ xóm | Diện tích (m2) | Rãnh thoát nước (km) | Rãnh trên đường trục xã |  |  |  | Rãnh trên đường trục thôn
[9 empty] | Chiều dài (Km) | Diện tích (m2) | Chiều dài (Km) | Diện tích (m2) | Chiều dài (Km) | Diện tích (m2) |  | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | [14 empty] | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy | Rãnh BTXM có nắp đậy | Rãnh BTXM không có nắp đậy | Rãnh Gạch xây có nắp đậy | Rãnh Gạch xây không có nắp đậy
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 |  | 10 |  | 12 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I | Các xã khó khăn
1 | Huyện Kỳ Anh | 46.15 | 0.5 | 11 | 22.15 | 12.5 | 12.3 | 49350 | 4.2 | 21000 | 8.1 | 28350 |  |  | 20.92 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |  | 2.14 | 7.51 | 4.47 | 5 | 19.026 | 0.15 | 3.05 | 9.815 | 6.011 | 4.462 | 0.76 | 2.49 | 0.76 | 0.76 | 0 | 1.212 |  | 3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 1.555 | 41.23% | 36.28% | 17.42% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Hương Khê | 60.5531 | 0.16 | 7.088 | 31.309 | 21.9961 | 2.88 | 9980 | 1.4 | 4900 | 1.28 | 4480 | 0.2 | 600 | 9.985 |  | 0.6 |  | 0.957 | 0.196 | 5.511 | 0.21 | 2.511 | 41.827 | 0 | 2.527 | 27.219 | 12.081 | 0 | 0 | [6 empty] | 5.528 | 0 | 0.317 | 0 | 0.195 | 0 | 2.39 | 0.21 | 2.416 | 69.07% | 0% | 55.36% | 3.429 | 0 | 1.235 | Điều chỉnh ngày 16/8/2023 theo QĐ tại VI.6 NQ 44 của HĐND tỉnh
II | Các xã còn lại | [47 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Thị xã Kỳ Anh | 9.867 | 2.61 | 4.057 | 1.2 | 2 | 6.93 | 34650 | 6.93 | 34650 |  |  |  |  | 3.916 |  |  | 1.416 |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.708 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.94 |  |  |  |  | 0.94 |  |  |  | 17.31% | 0% | 24% | 0 | 0 | 0
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 27.464 | 1.21 | 9.448 | 14.086 | 2.72 | 13.979 | 51838 | 1.2 | 6000 | 9.859 | 36068 | 2.92 | 9770 | 5.94 | 1 | 0.6 |  |  | 1.57 | 2.77 |  |  | 21.605 | 0.5 | 3.27 | 16.685 | 1.15 | 0 | 0 | [6 empty] | 2.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 0 | 0 | 78.67% | 0% | 47.14% | 1.263 | 0 | 0.11 | 0
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 4.55 |  | 0.15 | 2.56 | 1.84 | 8.839 | 41630 |  |  | 7.075 | 34200 | 1.764 | 7430 | 1.5 | 0.225 |  |  |  | 1.275 |  |  |  | 4.409 | 0 | 0.36 | 2.039 | 2.01 | 1.951 | 15268 |  |  | 1.951 | 7472 |  | 7796 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 96.9% | 22.07% | 91.8% | 0.005 | 0 | 0.35
4 | Huyện Thạch Hà | 35.89 |  | 7.418 | 23.775 | 4.697 | 29.507 | 137844 | 5.58 | 29500 | 11.407 | 55679 | 12.52 | 52665 | 5.355 | 1.158 | 0.5 |  |  | 2.547 | 1.15 |  |  | 30.312 | 0 | 2.248 | 16.211 | 11.853 | 14.053 | 13.833 | 0 | 7.406 | 7.626 | 6.427 | 6.427 |  | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.23 | 0 | 0 | 84.46% | 47.63% | 10.61% | 2.003 | 0 | 0
5 | Huyện Can Lộc | 27.053 |  | 14.888 | 9.621 | 2.544 | 26.339 | 112979 | 3.45 | 17250 | 16.048 | 67657 | 6.841 | 28072 | 6.967 | 1.69 |  | 1.96 |  | 1.149 | 0.3 | 1.868 |  | 17.595 | 0 | 7.765 | 8.45 | 1.38 | 10.06 | 0 | 5.78 |  | 4.28 |  |  |  | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.165 | 0.44 | 0 | 65.04% | 38.19% | 13.99% | 0.425 | 0 | 0
6 | Huyện Đức Thọ | 14.6 |  | 1 | 12.4 | 1.2 | 20 | 80000 | 5.5 | 30250 | 12.5 | 43750 | 2 | 6000 | 2.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 2 |  | 10.63 |  | 0.22 | 10.25 | 0.16 | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 72.81% | 0% | 16% | 0 | 0 | 0
7 | Huyện Nghi Xuân | 8.724 |  | 1.496 | 2.237 | 4.991 | 9.838 | 47849 | 3.425 | 17350 | 5.332 | 26340 | 1.081 | 4159 | 3.571 | 1.7 |  | 0.351 | 0.77 |  | 0.55 |  | 0.2 | 1.52 | 0 | 0.25 | 0.955 | 0.315 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 17.42% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
8 | Huyện Hương Sơn | 1: 26.534; 3: 3.7; 4: 21.484; 5: 1.35; 14: 4.09; 16: 0.19; 20: 2.251; 21: 1.649; 1: 21.4; 2: 0; 3: 1.2; 4: 19.5; 5: 0.7; 6: 0 | 0 | [6 empty] | 2.29 |  |  |  |  | 0.5 | 1.79 | 0 | 0 | 80.65% |  | 55.99% | 1.1 | 0 | 0
9 | Thị xã Hồng Lĩnh | 1: 0.571; 3: 0.46; 4: 0.111; 6: 6.295; 7: 26754; 10: 5.847; 11: 24850; 12: 0.448; 13: 1904; 14: 0.888; 21: 0.888; 1: 0.11; 3: 0.11; 6: 6.295 | 0 |  |  | 5.85 |  | 0.45 |  | 0.093 | [6 empty] | 0.093 |  | 19.26% | 100% | 10.47% | 0.11 | 0 | 0
10 | Huyện Vũ Quang | 5.09 |  | 0.275 | 4.015 | 0.8 | 3.93 | 13255 | 2.4 | 8400 | 0.53 | 1855 | 1 | 3000 | 1.41 |  | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.51 |  |  | 3.238 | 0.401 | 0.267 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 63.61% | 0% | 0% | 0.517 | 0 | 0
11 | Huyện Lộc Hà | 8.204 |  | 1.316 | 5.902 | 0.986 | 6.94 | 30217 |  |  | 4.787 | 20871 | 2.153 | 9346 | 1.92 |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  | 4.09 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 2.231 | 5920 | 0.22 |  | 0.5 |  | 1.511 |  | 0 | [8 empty] | 49.85% | 32.15% | 0% | 1.1 | 0.931 | 0
| Tổng cộng | 275.2501 | 4.48 | 62.296 | 150.85 | 57.6241 | 147.777 | 636346 | 34.085 | 169300 | 82.765 | 344100 | 30.927 | 122946 | 68.962 | 6.173 | 2.79 | 5.127 | 1.727 | 12.297 | 22.052 | 11.085 | 7.711 | 177.47 | 1.051 | 21.267 | 119.492 | 35.66 | 39.052 | 21202.593 | 8.49 |  | 20.967 |  | 9.6 |  | 18.616 | 0.1 | 0.317 | 0 | 0.195 | 4.125 | 9.165 | 0.743 | 3.971 | 64.48% | 26.43% | 26.99% | 9.952 | 0.931 | 1.695
-13.63